REPUBLICA  ORIENTAL  DEL  URUGUAY

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

OFICINA NACIONAL DE ENLACE

COORDINACION NACIONAL DE ARCAL

INFORME  ARCAL 2020

ARCAL

ACUERDO REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DE ARCAL

INFORME ANUAL ARCAL País: Uruguay

Montevideo, Uruguay, Marzo de 2021

- RESUMEN EJECUTIVO

Durante el año 2020, Uruguay ha participado en actividades de 17 Proyectos ARCAL. Asimismo, 12 uruguayos participaron en Cursos regionales de capacitación; 5 Coordinadores de Proyecto participaron en Reuniones de Coordinación; 11 expertos participaron en Reuniones regionales; 1 misión de experto nacional fue recibida en la Región y Uruguay no recibió misiones de expertos en el marco de los Proyectos ARCAL.

- Proyectos en los que el país participa:

| Código de proyecto | Título de proyecto | Coordinador | Institución |
| --- | --- | --- | --- |
| RLA/0/068 ARCAL CLXXIII | Fortalecimiento de la cooperación regional | Humberto Piano | Departamento de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/0/069 ARCAL CLXXII | Promoción de la gestión estratégica y la innovación en las instituciones nucleares nacionales mediante la cooperación y la creación de asociaciones – Fase II | Aníbal Abreu Humberto Piano | Comité Nacional de Irradiación Departamento de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/1/014 ARCAL CLIX | Fomento de las tecnologías de ensayos no destructivos para la inspección de estructuras civiles e industriales | Silvia Infanzón | Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) |
| RLA/1/019 ARCAL CLXVII | Fortalecimiento de las capacidades relacionadas con el uso de la tecnología nuclear y de la radiación para caracterizar, conservar y preservar el patrimonio cultural | María del Rosario Odino | Laboratorios de Tecnogestión, Dirección General de Secretaría, Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/2/017 ARCAL CLXVI | Apoyo a la preparación de planes de desarrollo de energía sostenible a escala regional | Alejandra Reyes | Dirección Nacional de Energía (DNE), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/5/069 ARCAL CXLII | Mejora de la gestión de la contaminación causada por contaminantes orgánicos persistentes a fin de reducir su impacto en las personas y el medio ambiente | Horacio Heinzen | Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Facultad de Química, Universidad de la República |
| RLA/5/076 ARCAL CLV | Fortalecimiento de los sistemas y programas de vigilancia de las instalaciones hidráulicas mediante técnicas nucleares para evaluar los efectos de la sedimentación como un riesgo ambiental y social | Pablo Cabral Marcos Tassano | Centro de Investigaciones Nucleares (CIN), Facultad de Ciencias, Universidad de la República |
| RLA/5/077 ARCAL CLVIII | Mejora de los medios de subsistencia mediante una mayor eficiencia en el uso del agua vinculada a estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático en la agricultura | Carlos Perdomo Verónica Berriel | Laboratorio CATNAS, Cátedra de Fertilidad de Suelos, Facultad de Agronomía, Universidad de la República |
| RLA/5/079 ARCAL CLXXI | Aplicación de técnicas radioanalíticas y complementarias para vigilar la presencia de contaminantes en acuicultura | Maria Salhi | Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Universidad de la República |
| RLA/5/080 ARCAL CLXV | Fortalecimiento de la colaboración regional entre laboratorios oficiales para hacer frente a nuevos desafíos relacionados con la inocuidad de los alimentos | Daniel Kerekes | División de Laboratorios Veterinarios (DILAVE), Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) |
| RLA/5/081 ARCAL CLXX | Mejora de las capacidades regionales de análisis y los programas de vigilancia de residuos/contaminantes en los alimentos mediante técnicas/nucleares/isotópicas y complementarias | Horacio Heinzen | Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Facultad de Química, Universidad de la República |
| RLA/6/077 ARCAL CXLVIII | Adopción de medidas estratégicas para fortalecer la capacidad de diagnóstico y tratamiento del cáncer con un enfoque integral | Pedro Kasdorf | Instituto Nacional del Cáncer (INCA) |
| RLA/6/079 ARCAL CLVI | Utilización de técnicas de isótopos estables en la vigilancia y las intervenciones a fin de mejorar la nutrición de los niños pequeños | Mónica Britz | Escuela de Nutrición, Universidad de la República |
| RLA/6/082 ARCAL CLXVIII | Fortalecimiento de las capacidades regionales para prestar servicios de calidad en radioterapia | Aldo Quarneti | Servicio de Radioterapia, Centro Hospitalario Pereira Rossell |
| RLA/6/083 ARCAL CLXIV | Fortalecimiento de las capacidades en medicina nuclear, especialmente la imagenología híbrida, con fines de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, entre otras, las patologías oncológicas, cardiológicas y neurológicas | Omar Alonso | Centro de Medicina Nuclear e Imagenología Molecular, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República |
| RLA/6/084 ARCAL CLXIX | Fortalecimiento del desarrollo de recursos humanos a nivel regional en las diferentes ramas de la radiofarmacia | Ana María Rey Hugo Cerecetto | Area Radioquímica, Facultad de Química, Universidad de la República Centro de Investigaciones Nucleares (CIN), Facultad de Ciencias, Universidad de la República |
| RLA/7/023 ARCAL CLIV | Evaluación de los componentes de los aerosoles atmosféricos en zonas urbanas para mejorar la contaminación del aire y la gestión del cambio climático | María del Rosario Odino | Laboratorios de Tecnogestión, Dirección General de Secretaría, Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |

- Participación del coordinador de proyecto (Reuniones de coordinación, talleres, y grupos de trabajo):

| Código de proyecto | Tipo de evento Lugar-Fecha | Nombre Participante | Institución |
| --- | --- | --- | --- |
| RLA/0/068 | XXI Reunión del Órgano de Coordinación Técnica de ARCAL (OCTA) En forma virtual, mediante la plataforma Microsoft Teams 7 y 13 de Agosto | Humberto Piano | Departamento de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/0/068 | Reunión Virtual del Grupo de Trabajo del Area Seguridad Radiológica, para la evaluación del nuevo Perfil Estratégico Regional (PER) 2022-2029 En forma virtual, mediante la plataforma WebEx 18 de Agosto | Humberto Piano | Departamento de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/0/069 | Primera Reunión Virtual de Coordinación En forma virtual, mediante la plataforma Microsoft Teams 1 de Octubre | Humberto Piano | Departamento de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/0/069 | Curso Virtual de Capacitación OIEA-Laboratorio Nacional de Argonne (EE.UU.) sobre Comunicación Estratégica para Instituciones Nucleares Nacionales En forma virtual, mediante la plataforma BlueJeans 4 de Noviembre al 16 de Diciembre | Aníbal Abreu María Curiel | Comité Nacional de Irradiación Departamento de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/1/014 | Virtual Event-TC Online Training Course and Examination on Liquid Penetrant Testing (PT) Level 3 Buenos Aires, Argentina 2 al 18 de Diciembre | Arturo Gonda Elena Gómez Agustín Cabrera Pablo de los Santos Miguel Eyheralde Javier Díaz | Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) |
| RLA/5/079 | Primera Reunión de Coordinación Toluca, México 9 al 13 de Marzo | María Salhi | Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Universidad de la República |
| RLA/5/080 | Reunión Virtual sobre la definición de la estructura organizativa y el mandato de la red de intercambio de datos. Reunión Virtual con EFSA (Agencia Europea de Inocuidad Alimentaria) En forma virtual, mediante la plataforma Microsoft Teams 27 y 29 de Octubre | Daniel Kerekes María Curiel Horacio Heinzen Natalia Gerez Fiamma Pequeño María Lucía Pareja María Natalia Besil | División de Laboratorios Veterinarios (DILAVE), Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) Departamento de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Facultad de Química, Universidad de la República Polo Agroalimentario y Agroindustrial de Paysandú, Centro Universitario de Paysandú Departamento de Química del Litoral, Departamento de Paysandú |
| RLA/6/083 | Primera Reunión Virtual de Coordinación En forma virtual 13 de Mayo | Andrés Damián | Centro de Medicina Nuclear e Imagenología Molecular, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República |
| RLA/6/083 | Home Based-Assignment (HBA) on eLearning Training Course on Hybrid Images in Oncology-eLearning training modules 16 de Noviembre al 4 de Diciembre | Omar Alonso | Centro de Medicina Nuclear e Imagenología Molecular, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República |
| RLA/6/084 | Reunión regional sobre el fortalecimiento del desarrollo de recursos humanos en las diferentes ramas de la Radiofarmacia Montevideo, Uruguay 10 al 14 de Febrero | Ana Rey Mariella Terán Hugo Cerecetto | Facultad de Química, Universidad de la República Centro de Investigaciones Nucleares (CIN), Facultad de Ciencias, Universidad de la República |
| RLA/7/023 | Curso regional de capacitación sobre técnicas avanzadas de distribución de fuentes de contaminación del aire Montevideo, Uruguay 17 al 21 de Febrero | María del Rosario Odino Lourdes Piuma Noelia Pagliaro Eduardo Pellicer | Laboratorios de Tecnogestión, Dirección General de Secretaría, Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/7/023 | Segunda Reunión Virtual de Coordinación En forma virtual mediante la plataforma WebEx 8 al 12 de Junio | María del Rosario Odino | Laboratorios de Tecnogestión, Dirección General de Secretaría, Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM |

APORTE DEL PAÍS AL PROGRAMA ARCAL

| Nº de Proyecto | Tipo de Gasto | Costo | Total Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| RLA/0/068 | Grupo de Trabajo del OCTA | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 2 días | 600 |
| RLA/0/068 | Grupo de Trabajo del OCTA | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 1 días | 300 |
| RLA/5/079 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 5 días | 1.500 |
| RLA/5/080 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 7 Expertos x Euros 300 x 2 días | 4.200 |
| RLA/6/083 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 1 días | 300 |
| RLA/6/083 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 15 días | 4.500 |
| RLA/7/023 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 5 días | 1.500 |
| RLA/6/084 | Gastos locales por sede de evento regional en el país (Grupo de Trabajo/Cursos de Capacitación/Talleres/ Seminarios) | Euros 5,000.00 por semana Una semana | 5.000 |
| RLA/7/023 | Gastos locales por sede de evento regional en el país (Grupo de Trabajo/Cursos de Capacitación/Talleres/Seminarios) | Euros 5,000.00 por semana Una semana | 5.000 |
| RLA/6/084 | Gastos locales en eventos nacionales, que se encuentren en el Plan de Actividades | EUR 3.000 por semana | 3.000 |
| RLA/5/081 | Publicaciones | Hasta EUR 3.000 | 800 |
| RLA/5/081 | Creación y/o actualización de Base de Datos | Hasta EUR 5.000 | 5.000 |
| RLA/5/081 | Envio de reactivos, fuentes radiactivas, radioisótopos, otros materiales | Hasta EUR 5.000 | 200 |
| RLA/7/023 | Envio de reactivos, fuentes radiactivas, radioisótopos, otros materiales | Hasta EUR 5.000 | 200 |
| RLA/5/081 | Realización de servicios (análisis de residuos de pesticidas) | Hasta EUR 5.000 | 5.000 |
|  | Tiempo trabajado como Coordinador Nacional y su equipo de soporte | Máximo EUR 1.500 por mes | 18.000 |
| RLA/5/080 | Tiempo trabajado como DTM | Máximo EUR 700 por mes | 8.400 |
| RLA/0/068 RLA/0/069 RLA/1/014 RLA/1/019 RLA/2/017 RLA/5/069 RLA/5/076 RLA/5/077 RLA/5/079 RLA/5/081 RLA/6/077 RLA/6/079 RLA/6/082 RLA/6/083 RLA/6/084 RLA/7/023 | Tiempo trabajado como Coordinador de Proyecto | Máximo EUR 500 por mes | 96.000 |
| RLA/0/069 | Tiempo trabajado como Especialistas locales que colaboran con el proyecto (máximo 3 especialistas por proyecto) | Máximo EUR 300 por mes por especialista | 300 |
| RLA/5/076 | Tiempo trabajado como Especialistas locales que colaboran con el proyecto (máximo 3 especialistas por proyecto) | Máximo EUR 300 por mes por especialista | 300 |
| RLA/5/077 | Tiempo trabajado como Especialistas locales que colaboran con el proyecto (máximo 3 especialistas por proyecto) | Máximo EUR 300 por mes por especialista | 300 |
| RLA/5/080 | Tiempo trabajado como Especialistas locales que colaboran con el proyecto (máximo 3 especialistas por proyecto) | Máximo EUR 300 por mes por especialista | 2.000 |
| RLA/5/081 | Tiempo trabajado como Especialistas locales que colaboran con el proyecto (máximo 3 especialistas por proyecto) | Máximo EUR 300 por mes por especialista | 8.000 |
| RLA/6/084 | Tiempo trabajado como Especialistas locales que colaboran con el proyecto (máximo 3 especialistas por proyecto) | Máximo EUR 300 por mes por especialista | 1.500 |
| RLA/7/023 | Tiempo trabajado como Especialistas locales que colaboran con el proyecto (máximo 3 especialistas por proyecto) | Máximo EUR 300 por mes por especialista | 3.000 |
| RLA/5/076 | Aportes en la ejecución de cada Proyecto comprendiendo los siguientes puntos: Viáticos interno/externo Transporte interno/externo | Máximo EUR 7.500 por Proyecto | 1.000 |
| RLA/5/077 | Aportes en la ejecución de cada Proyecto comprendiendo los siguientes puntos: Viáticos interno/externo Transporte interno/externo | Máximo EUR 7.500 por Proyecto | 1.100 |
| RLA/6/079 | Aportes en la ejecución de cada Proyecto comprendiendo los siguientes puntos: Viáticos interno/externo Transporte interno/externo | Máximo EUR 7.500 por Proyecto | 250 |
| RLA/6/083 | Aportes en la ejecución de cada Proyecto comprendiendo los siguientes puntos: Viáticos interno/externo Transporte interno/externo | Máximo EUR 7.500 por Proyecto | 250 |
| RLA/0/069 | Gastos del país para el Proyecto (infraestructura, equipo, etc.) | Máximo EUR 10.000 | 1.500 |
| RLA/5/076 | Gastos del país para el Proyecto (infraestructura, equipo, etc.) | Máximo EUR 10.000 | 2.000 |
| RLA/5/077 | Gastos del país para el Proyecto (infraestructura, equipo, etc.) | Máximo EUR 10.000 | 2.000 |
| RLA/5/081 | Gastos del país para el Proyecto (infraestructura, equipo, etc.) | Máximo EUR 10.000 | 10.000 |
| RLA/7/023 | Gastos del país para el Proyecto (infraestructura, equipo, etc.) | Máximo EUR 10.000 | 1.600 |
| TOTAL | 194.600 |

- PARTICIPACIÓN DEL COORDINADOR NACIONAL EN LAS ACTIVIDADES DE ARCAL

- El Coordinador Nacional, Lic. Humberto Piano, participó en la XXI Reunión Ordinaria del OCTA, que se celebró en Forma Virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams, los días 7 y 13 de Agosto.

- Se preparó el Informe Anual de Actividades del año 2019 el cual fue                             enviado al OIEA de acuerdo con los plazos estipulados.

Se divulgaron diversos Folletos Informativos de Cursos, Talleres, Seminarios y Reuniones entre los Coordinadores de Proyecto e Instituciones relacionadas con las respectivas áreas y se mantuvieron reuniones y una fluida comunicación con todos los Coordinadores de Proyecto.

- Tuvo bajo su responsabilidad la organización y logística de los siguientes eventos que se realizaron en Uruguay:

- Reunión regional sobre el fortalecimiento del desarrollo de recursos humanos en las diferentes ramas de la Radiofarmacia, Proyecto RLA/6/084, ARCAL CLXIX, Montevideo, del 10 al 14 de Febrero.

- Curso regional de capacitación sobre técnicas avanzadas de distribución de fuentes de contaminación del aire, Proyecto RLA/7/023, ARCA CLIV, Montevideo, del 17 al 21 de Febrero.

El Representante ante el Órgano de Representantes de ARCAL (ORA), Embajador Juan Carlos Ojeda participó en la XXI Reunión del Órgano de Representantes de ARCAL (ORA), que tuvo lugar en la Sede del OIEA, Viena, Austria, el 29 de Setiembre.

- El Coordinador Nacional, Lic. Humberto Piano, participó en la Reunión Virtual del Grupo de Trabajo del Area Seguridad Radiológica -el cual coordina Uruguay-, para la evaluación del nuevo Perfil Estratégico Regional (PER) 2022-2029, vía WebEx, el 18 de Agosto.

- LOGROS Y DIFICULTADES PRESENTADOS DURANTE LA MARCHA DEL PROYECTO

RLA/0/069 – El proyecto, precedido por el RLA0062, es de importancia para la afirmación en Uruguay de un área de desarrollo de las aplicaciones pacificas de la Tecnología Nuclear en el país, fundamentalmente para la alineación de la concreción de las aplicaciones en la industria y sus programas de desarrollo e investigación desde una Institución Nacional Nuclear (INN) sostenible y sólida.

Solamente el Contraparte Estratégico participó en la Primera Reunión Virtual de Coordinación del Proyecto, debido a la renuncia del Contraparte Técnico unos días antes de la mencionada reunión, por lo que posterior a esta, se designó un nuevo Contraparte.

Además de las actividades preámbulo del RLA0062, Uruguay participó del curso IAEA-Argonne Training Course on Strategic Communication for NNIs (November 4-December 16, 2020) con 2 participantes. Asimismo, se integra los grupos de trabajo de e-beam y gamma Irradiation y se respondieron las encuestas de e-beam y de gamma technology.

RLA/1/014 – La aplicación de los Ensayos No Destructivos (END) es fundamental para la seguridad de las personas, el medio ambiente y las instalaciones. En Uruguay las reducidas dimensiones del mercado hacen que sea un enorme desafío lograr la implementación efectiva de un sistema nacional de calificación y certificación de competencias que cumpla la norma ISO 9712.

No existen en nuestro país cursos ni exámenes regulares de formación de operadores de END. En 2015 se emitieron los primeros 117 certificados por reconocimiento de antecedentes dentro del Sistema Nacional de Certificación de Competencias (SINACC), sistema creado para certificar operadores de END e inspectores de soldadura según ISO 9712 y UNIT 1111 respectivamente. Posteriormente se ha dificultado la concreción de cursos y exámenes de calificación para darle contenido al sistema. La Facultad de Ingeniería de la UdelaR ha intentado dar respuesta a estas dificultades, en la medida de sus capacidades.

El año 2020 estuvo marcado por la pandemia de la COVID-19 que implicó la suspensión total de múltiples actividades en el mes de Marzo, que luego comenzaron a realizarse en forma diferente y acotada, en particular en la enseñanza. En ese contexto no hubo ningún avance en actividades de entrenamiento, calificación y certificación de personal de END en Uruguay durante 2020, se suspendieron los viajes al exterior y las actividades previstas fueron modificadas.

Estaba previsto realizar gestiones ante el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) para su participación en la red de apoyo para el caso de desastres naturales, pero el SINAE se concentró activamente en la emergencia sanitaria, por lo que no estaban las condiciones dadas para que pudiera prestar atención a este tema.

Se realizaron en 2020 las siguientes actividades vinculadas a este proyecto, o que se consideran aportes alineados con el mismo:

a) Uruguay continuó participando en las reuniones a distancia organizadas por el Comité Internacional de Ensayos No Destructivos (ICNDT) representado por Miguel Eyheralde, Manuel Blanco y Silvia Infanzón.

b) ANCAP patrocinó con recursos propios a 4 personas para que realizaran el curso básico nivel III a distancia, organizado por la Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales (AAENDE) y la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Delta (UTN-FRD ). Las cuatro personas culminaron la actividad de forma satisfactoria.

- Seis (6) personas participaron en el evento RLA1014-EVT2005501 por Uruguay: “Virtual Event -TC Online Training Course and Examination on Liquid penetrant Testing (PT), level 3”, curso virtual de Ensayo Penetrante nivel III, organizado por AAENDE y UTN-FRD, del 2 al 18 de diciembre de 2020. Todos los participantes aprobaron la capacitación.

Impacto - El curso de Ensayo Penetrante nivel 3 permitió continuar con la formación de personal vinculado a los END, necesario para los objetivos del proyecto, dándole continuidad a los esfuerzos realizados para la conformación del Sistema Nacional de Certificación de Personal en END, además de derramar conocimientos a los técnicos locales participantes y del entorno.

La participación en este proyecto ha permitido mantenerse vinculados a una red, lo que para las dimensiones del país es vital.

Dificultades y Problemas - Se mantienen las dificultades para poder consolidar el Sistema Nacional de Certificación de Competencias (SINACC) que se mencionaron en los reportes de 2018 y 2019, agregándose que la pandemia suspendió las actividades presenciales y dificultó todo avance por la distorsión que generó en todas las actividades y en la vida laboral y familiar de las personas.

En ese marco, no se ha logrado avanzar en las recomendaciones y posibles soluciones señaladas en el informe de 2019. Al no haber avanzado en solucionar los problemas del Sistema Nacional de Calificación y Certificación de Personal de END y Soldadura (SINACC), en los hechos los avances formales que se habían logrado se van desvaneciendo.

La situación individual de las personas y las dificultades de instituciones y empresas hicieron que se focalizaran en atender situaciones relativas a la emergencia sanitaria, bajando la dedicación a otros temas.

Posibles Soluciones – Se considera oportuno la revisión y reformulación del SINACC, lo que requiere la participación de todos los actores nacionales involucrados. Mientras tanto, es necesario continuar avanzando en la formación del personal con certificación nivel 3 necesario para poder implementar el sistema y construir la red de apoyo necesaria para los propósitos de este proyecto.

RLA/1/019 – En el Proyecto sólo se ha recibido una muestra denominada PTNATIAEA18 para un ensayo de intercomparación.

No se ha tenido ninguna otra actividad.

RLA/2/017 – El Proyecto continuó activo en el 2020 mediante comunicaciones vía e-mail. Se continuó trabajando en el desarrollo de los estudios de demanda utilizando el modelo MAED, con año base 2018.Via remota los expertos apoyaron en la elaboración del caso, estos se los cuales fueron entregados y revisados por los expertos. Estos correspondían a la reunión de Brasil entre los días 30 de marzo al 4 de abril del 2020, que fue suspendida y que se postergó al año 2021. A su vez también fueron suspendidas todas las reuniones del año 2020.

Resultados - Se tiene el estudio nacional de demanda cerrado para el escenario base.

Dificultades y Problemas - El principal problema que enfrenta el Proyecto fue el efecto de la pandemia, con un nivel de incertidumbre alto de cuando se retomaba actividad normal.

La solución fue comenzar a organizar las reuniones y talleres en forma virtual. La última semana de enero de 2021 se realizó el taller que estaba previsto para ser realizado en forma presencial en Brasil, desde el 30 de marzo al 4 abril de 2020.

RLA/5/069 – Se han seleccionado participantes para los distintos eventos a realizarse en el marco del Proyecto. Esta actividad, TN-RLA5069-EVT1807719 que fue coordinada en conjunto con la colaboración de la Oficina Nacional de Enlace con el OIEA en Uruguay, el Curso Regional de Capacitación sobre Elaboración de Mapas de Riesgos, se iba a realizar en Montevideo, Uruguay, del 16 al 20 de marzo, pero debido a la situación mundial como consecuencia de la COVID-19, luego cambió de fecha y se propuso llevarla a cabo en Montevideo, Uruguay, del 19 al 23 de octubre, pero finalmente fue suspendida, y la misma se realizará en forma virtual en 2021, y para ello ya se han contactado los interesados en participar.

También ha sido pospuesta para 2021 la Reunión Final de Coordinación y el proyecto fue extendido hasta el 30 de junio de 2021.

RLA/5/076 – En el año 2020 se realizaron avances en el proyecto en cuanto a muestreo del sitio de estudio, procesamiento de muestras, medidas, presentación de resultados en congresos nacionales e internacionales y formación de recursos humanos. Se cumplieron hitos, tales como:

- Se completó la toma, procesamiento y medición de todas las muestras para 137Cs.

- Se completó la segunda toma de muestras para hidrología isotópica, y se espera confirmación para el envío al servicio de análisis.

- Presentación en el X Congreso de la Red Latinoamericana de Ciencias Ambientales, de resultados preliminares del sitio de estudio del proyecto por parte de: Mirel Cabrera, Marcos Tassano, Romina Sanabria, Joan González y Pablo Cabral.

- Resumen en congreso europeo (EGU21) aceptado para su presentación oral en abril del 2021, donde se mostrarán los primeros resultados del proyecto:

Tassano, M., Sanabria, R., Gonzalez, J., Cabral, P., Tejeda, S., Melgar, E., Zarazua, G., and Cabrera, M.: Evaluation of soil erosion and sediment sources in two contrasting sub-basins, using fingerprinting and 137Cs techniques in Uruguay. Preliminary results, EGU General Assembly 2021, online, 19–30 Apr 2021, EGU21-6466, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-6466, 2021.

- Formación de recursos humanos: se dio comienzo al trabajo final de Licenciatura en Geología de la Bach. Romina Sanabria, titulado: Evaluación retrospectiva de la redistribución del suelo en las subcuencas Arroyo del Arbolito y Cañada del Horno (departamento de Rio Negro), la cual se enmarca en este proyecto de ARCAL. Actualmente se encuentra en fase final de redacción.

Cabe destacar que debido a la pandemia no se realizaron cursos de capacitación ni reuniones de coordinación del Proyecto en el año 2020. Se espera la reunión final del Proyecto a realizarse en Julio de 2021 de forma virtual.

El año 2020 correspondió a etapas ejecutivas en cuanto a la parte técnica del Proyecto de acuerdo al cronograma estipulado en el mismo, es decir, toma de muestras, mediciones, procesamiento de datos y obtención de resultados.

Dificultades - En el desarrollo de las tareas locales, las dificultades encontradas son las normales que surgen del trabajo de campo (transporte hasta sitio de estudio, acceso, factores climáticos). Dichas dificultades se vieron profundizadas por la pandemia y la imposibilidad de uso de la camioneta de Facultad de Ciencias, y la medición de las muestras en el laboratorio debido a la no presencialidad. Aún así, se pudo completar lo planificado a fines del 2020 con el regreso a las actividades de muestreo, procesamiento y medición.

También, el mantenimiento del laboratorio de espectrometría gamma (Radioquímica – Centro de Investigaciones Nucleares, Facultad de Ciencias), en particular las dificultades asociadas a la provisión de nitrógeno líquido y al aumento permanente de costos de insumos y de equipamiento menor. Se pudo abordar parte de los gastos mediante partidas de dedicación total (DT) de los docentes Marcos Tassano y Mirel Cabrera, también se realizaron compras de nitrógeno líquido a través de financiación con otros proyectos nacionales en ejecución (Fondo Maria Viñas-ANII).

RLA/5/077 – En el 2020 se llevó a cabo la fase experimental de campo, en su segundo año, para lograr los siguientes objetivos:

a)	Evaluar diferencias en la acumulación de C y N, así como la eficiencia en el uso del agua y rendimiento de cebada sembrado sobre distintos rastrojos de cultivos cobertura.

b)	Proyectar el rendimiento de cebada en rotación con soja como cultivo cobertura en un contexto de cambio climático

Para cumplir con los objetivos a) y b) se instaló un ensayo experimental en el campo experimental de la Facultad de Agronomía, ubicado al sur de Uruguay, en el Departamento de Canelones. Durante el año se recolectó información del suelo, climática y de los cultivos. También se realizaron muestreos de planta (para determinar la acumulación de C y N, así como el rendimiento de cebada sembrado). La información fue procesada en el laboratorio CATNAS de la Facultad de Agronomía y las muestras vegetales y de suelo fueron tratadas de acuerdo a los protocolos definidos en las reuniones de coordinación del Proyecto.

Actualmente las muestras de suelo para extraer el agua están siendo conservadas hasta la eventual mudanza del laboratorio CATNAS, dentro de la Facultad de Agronomía. Luego las muestras de agua y planta serán enviadas al exterior para analizar isotópicamente y con esa información se estimará la relación Transpiración / Evapotranspiración requerida por el Proyecto y con ello la eficiencia en el uso del agua.

La utilización del Software de AquaCrop se ha venido desarrollando adecuadamente, pero sólo para analizar la información generada en el año 2019. Dado que, en el 2020, no se pudieron recabar suficientes datos por la Pandemia que azotó a nuestro planeta.

En el año 2020, se desarrolló de manera virtual un taller para despejar dudas sobre el sistema de destilación para obtener el agua para analizar isotópica de las muestras colectadas en el campo. Otros cursos y talleres presenciales fueron suspendidos por el OIEA.

El Proyecto a nivel país requirió la instalación del ensayo experimental de campo y su mantenimiento, además de muestrear en las fechas claves de los cultivos. Para ello se necesitó tener a disposición dos Ayudantes de Investigación, que realizarán las salidas de diciembre de 2019 a diciembre de 2020. Los ayudantes, además, analizaron y procesaron toda la información recabada durante el año 2019.

La siembra, insumos y salidas al campo fueron costeadas con fuentes de financiación nacionales. El OIEA aportó en el 2019 para el Proyecto una estación meteorológica y una sonda para medir humedad del suelo. En diciembre de 2020 se instaló el equipo de destilación donado por la OIEA, y se realizó el chequeo del protocolo de análisis.

El Proyecto ha generado resultados interesantes para ser tenidos en cuenta en la mejora de los medios de subsistencia mediante una mayor eficiencia en el uso del agua vinculada a estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático en la agricultura (ARCAL CLVIII). Con la información que se tiene disponible hasta ahora y habiendo evaluado dos diseños agrícolas diferentes: barbecho, y un cultivo de cobertura (Cajanus cajan), los resultados indican que el cultivo de cobertura es capaz de fijar una importante cantidad de nitrógeno del aire y generar una gran biomasa aérea. Interesantemente cuando se evaluó el efecto del rendimiento de la cebada sobre los distintos tratamientos del ciclo anterior, se obtuvo un rendimiento significativamente distinto y superior sobre el cultivo de cobertura. Esta información es útil para productores que tienen zonas en sus predios con suelos erosionados y que necesitan tomar medidas a corto plazo para mejorar la estructura del suelo, evitando mitigar el efecto del cambio climático y manejos del sitio poco apropiados. Mitigar los efectos del cambio climático sobre el suelo es esencial para garantizar la seguridad alimentaria.

En el verano del 2020 se presentaron problemas de implantación de dos especies de cultivos de cobertura que se tenía intenciones de evaluar. Luego en marzo de 2020, con la llegada de la Pandemia de la Covid-19 a Uruguay y que también afectó a nuestro grupo de trabajo, todo el cronograma programado debió modificarse y las salidas de campo fueron minimizadas. Desde ese momento, la prioridad fue recabar datos para validar los generados en el año anterior. Se encontró que el único cultivo de cobertura que logró implantarse, presentó una buena nodulación y por ende una importante fijación de nitrógeno del aire (FBN).

Los rendimientos de materia seca también estuvieron relacionados con la cantidad de N acumulado y fijado. La mayor FBN dio por resultado que un mayor rendimiento de la cebada sobre los rastrojos del cultivo de cobertura, comparado al rendimiento obtenido sobre el barbecho.

Las dificultades en el proyecto fueron:

- La implantación de cultivos de cobertura, el fuerte déficit hídrico durante el período de crecimiento de la cebada.

- La Pandemia, sin embargo, fue un factor preponderante que no permitió llevar a cabo el cronograma de actividades originalmente propuestas.

RLA/5/079 – La Coordinadora ha participado en la reunión inicial de coordinación de la que surge un Plan Nacional para Uruguay. La mayoría de actividades programadas en dicho plan, se ven pospuestas a raíz de la situación de pandemia declarada al inicio del mismo.

Se avanzó en la definición del alcance del primer curso regional en línea propuesto, estando aún pendiente de definición de la fecha prevista para su realización.

Se plantea la necesidad de una prórroga en los plazos del proyecto definidos inicialmente para su ejecución.

Se informa de cambios en la vinculación institucional de la Coordinadora del Proyecto.

- 9 al 13 de marzo - Participación en la reunión inicial de coordinación desarrollada en Toluca, México. En la misma se definieron actividades específicas y se realizaron ajustes en el cronograma de ejecución para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto, atendiendo a la información aportada por los distintos países participantes acerca de su situación, capacidades, necesidades e intereses. En función de lo acordado, cada país elaboró un borrador de plan nacional

- marzo/abril 2020 – confirmación y ajuste del Plan Nacional. Se informó e intercambió con una de las instituciones seleccionadas, la División de Laboratorios Veterinarios (DILAVE, MGAP), que confirmó su participación en las actividades de capacitación previstas en el mismo. Se confirmaron las instituciones inicialmente propuestas para su participación (DINAMA, DGSG, DINAMIGE y UDELAR) en dichas actividades.

- 15 de junio 2020 - Participación en reunión virtual con todos los participantes del proyecto para definir el alcance del curso de capacitación en línea “Metales pesados, nutrientes y pesticidas  en agua, alimento y productos de acuicultura – ICP-MS, GC-MS y técnicas isotópicas” originalmente programada para el 30 de abril 2020. En la misma participa también un integrante de DILAVE.

Resultados -

- Plan Nacional para Uruguay

- Definición del alcance del curso del curso de capacitación en línea “Metales pesados, nutrientes y pesticidas  en agua, alimento y productos de acuicultura – ICP-MS, GC-MS y técnicas isotópicas”

Dificultades – En el marco de la situación de pandemia surgida nada más finalizar la reunión inicial de coordinación, debido a la incertidumbre acerca de la posibilidad de cumplimiento del cronograma establecido en el plan nacional generado, se pospusieron las actividades de integración de instituciones seleccionadas para participar en el proyecto, a la espera de la concreción de nuevas fechas (aún sin definir) para actividades tales como la realización del curso regional en línea “Metales pesados, nutrientes y pesticidas  en agua, alimento y productos de acuicultura – ICP-MS, GC-MS y técnicas isotópicas”.

Se espera que una pronta mejora en la situación mundial de pandemia permita definir nuevas fechas a la brevedad. Por otra parte, una posible prórroga de los plazos para la ejecución del Proyecto permitiría el cumplimiento de las actividades propuestas en el proyecto, y por lo tanto en cumplimiento del plan nacional.

Nota: La Coordinadora del Proyecto ha dejado de cumplir funciones en la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca); sin embargo continúa desempeñando funciones en la Facultad de Ciencias (Universidad de la República), como profesor adjunto del Laboratorio de Recursos Naturales (Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales). Varias líneas de investigación y formación de investigadores de los laboratorios se desarrollan en el área de la acuicultura, además de haber tenido participación en varios trabajos e investigaciones en contaminación en organismos acuáticos y agua.

RLA/5/080 – Este Proyecto tiene como Objetivo General asegurar la inocuidad alimentaria en el mercado interno de América Latina y el Caribe contribuyendo a la salud pública. El Objetivo Específico es obtener Información consolidada disponible para los tomadores de decisiones sobre los desafíos emergentes en alimentos.

El Proyecto comenzó con la Primera Reunión de Coordinación realizada en Diciembre de 2019 en donde se establecieron las bases de ejecución y las actividades específicas con sus fechas y localizaciones. A partir de 2020 debido a la pandemia, se han atrasado ciertas actividades mientras que otras han sido realizadas de manera virtual.

Las actividades planificadas para 2020 fueron las siguientes:

- Regional Meeting on the Definition of the Organizational Structure and Mandate of the RALACA Data Sharing Committee + 2.1.3 the Definition of the Working Methodology and Workplan of the RALACA Committee (Virtual)

- Regional Meeting on the Harmonization of Monitoring Plans (aplazada para marzo 2021)

- Virtual Training Course on Risk Analysis Virtual

- Programming of a Landing Page (data upload), a Database (data storage) and a Visualization page on RALACA Webpage (for direct upload of data packages by all RALACA members) (incl. security measures, operating manual, revision after feedback) (En proceso)

Asimismo, se han llevado a cabo otras reuniones virtuales con distintos organismos que han manifestado su voluntad de apoyar al proyecto

Las mismas se detallan a continuación:

- Reunión con EFSA sobre el Futuro de la Gestión de Datos Analíticos – Intercambio de Experiencias y Lecciones Aprendidas (27 y 29 de Octubre).

- Reunión para discutir los puntos principales de la reunión con EFSA y sobre los valores de datos que serán recolectados de acuerdo a las recomendaciones de EFSA y las consideraciones de los países participantes en el Proyecto (laboratorios analíticos) (Noviembre).

- Iniciación de la programación de la base de datos (Diciembre).

- Identificación de sinergías entre las iniciativas de IICA, OIRSA y el OIEA para la promoción de inocuidad alimentaria y el intercambio de datos para la evaluación de riesgo basada en evidencia (Reunión en Enero).

Por otra parte, el equipo de comunicadores del Proyecto trabajó en la confección de un documento aplicable para difundir el proyecto en los países participantes con principal foco en los tomadores de decisión, siendo vital que ellos tengan conocimiento y comprensión de los objetivos y los beneficios asociados a los mismos.

Además de esto, en el marco del Comité RALACA para intercambio de datos, se formaron 5 Subcomités de trabajo para trabajar en las siguientes áreas:

Subcomité 1 – Aspectos Legales del intercambio de datos

Subcomité 2 – Validación de los datos

Subcomité 3 – Estructura de la base de datos

Subcomité 4 – Recopilación de datos

Subcomité 5 – Utilización de los datos

Los mencionados Subcomités trabajaron durante el año 2020 tratando los aspectos de su temática de trabajo para aplicarlas en la futura base de datos.

Como DTM se ha tomado parte en todas las actividades mencionadas.

El impacto hasta el momento, dado que se está en una etapa intermedia del Proyecto con varias actividades atrasadas, pasan por las capacitaciones brindadas y el intercambio de información y experiencias con expertos de otros organismos como EFSA, IICA y OIRSA.

Se espera aplicar estos avances a la futura base de datos que se encuentra en fase de diseño y programación.

La principal dificultad encontrada en el 2020 viene a raíz de la pandemia que no permitió avanzar como planificado.

Se han aplazado ciertas actividades mientras que otras se han llevado a cabo de manera remota.

La mitigación pasa fundamentalmente mediante la utilización de la tecnología en reuniones virtuales que si bien no sustituyen a la presencialidad, los integrantes del Proyecto con su trabajo lo han podido suplir en la medida de lo posible.

Debido a esta situación, el cronograma se ve atrasado en cuanto a las actividades, se está evaluando si solicitar una ampliación del plazo del Proyecto, algo que se considera justificado en base a la coyuntura actual.

RLA/5/081 – Durante el año 2020, dadas las condiciones excepcionales que vive el mundo, se ha trabajado en la mejora de la infraestructura analítica. En ese marco, se adquirió un detector TSQ de espectroscopia de masas en tándem de la firma Thermo para el análisis de trazas y se ha recibido apoyo de ARCAL para la compra de insumos valiosos, como estándares de pesticidas y la compra de software para el TSQ.

Se está realizando una evaluación del contenido de pesticidas en frutas y hortalizas que consume la población uruguaya, con el fin de evaluarla en el marco de un proyecto Fondo Clemente Estable financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que involucra el desarrollo de técnicas analíticas específicas, actividad que figura como principal objetivo del Proyecto.

A nivel nacional, se sigue trabajando en el Comité de Coordinación en Investigación en Inocuidad de los Alimentos (CCIIA). Se participó en la confección de las actividades de comunicación de los objetivos del Proyecto en conjunto con Maria Curiel, de Uruguay (Responsable Nacional de Comunicación de ARCAL) y Marta Contreras (Punto Focal de Comunicación de ARCAL). Se participó en Seminarios coordinados por la coordinación del proyecto y la PMO Nicola Schloegl en conjunto con el proyecto RLA5080. En particular, en la creación de la Base de Datos de Inocuidad Alimentaria en América Latina y el Caribe. Se participa activamente de las comisiones de esta actividad.

Infraestructura - Se ha instalado un Cromatógrafo iónico acoplado a masas en tándem en el laboratorio de Paysandú, con aporte de ANII.

Se ha gestionado la compra de estándares de pesticidas por un monto de 6.000 Euros.

Se ha obtenido financiamiento por parte del OIEA para la compra de un software Chromeleon para un equipo TSQ adquirido por el país valor 5.000 Euros.

Se han validado metodologías analíticas basadas en el método Quechers AOAC 2007.01 para determinar 147 pesticidas en 10 matrices alimenticias (tomate, cebolla dulce, cebolla morada, cebolleta, zanahoria, zapallito, manzana, naranja, lentejas, garbanzos).

Se han detectado positivos en todas las matrices, inclusive en algunas muestras de producción orgánica.

Se ha planeado con la Lic. Rita Sibello Hernández una colaboración con Cuba, donde el Coordinador del Proyecto por Uruguay planea hacer un entrenamiento sobre metodología para la determinación de residuos de pesticidas. Se ha coordinado la compra de estándares y reactivos para el laboratorio cubano y se está a la espera de la autorización del OIEA y las autoridades sanitarias de ambos países para llevarlo adelante.

Se ha trabajado con colegas de los Proyectos RLA5080 y RLA5081 en la confección de una Base de Datos de Inocuidad Alimentaria en América Latina y el Caribe.

Las dificultades se asocian a la situación de pandemia que vive el mundo.  Se ha intentado mantener el flujo de análisis. Toda la mecánica de trabajo se ha visto entorpecida por este hecho. Pasantías y cursos planeados no se han realizado aún.

RLA/6/077 – El Coordinador del Proyecto no tuvo actividades de participación directa en este año pandémico.

Más allá que cada participante sigue haciendo los aportes respectivos dentro del ámbito de su esfera de acción, habían dos instancias programadas para el año 2020 que se han visto frustradas, por lo menos por el momento.

Se había acordado hacer el Curso Regional para Tecnólogos en Uruguay en Mayo. Por la pandemia primero se suspendió y después se propuso hacerlo en forma virtual. El Coordinador del Proyecto propuso hacerlo en forma virtual en el mes de Marzo de 2021 pero no se obtuvo respuesta. Es factible hacerlo virtual en el segundo semestre de este año, está pensado, planificado y, desde el punto de vista del Coordinador del Proyecto, solo restaría acordar la fecha.

También se tenía previsto (por fuera del RLA6077) hacer un Taller junto con el OIEA, para el segundo semestre del 2020, donde estuvieran presentes los ocho Centros de Radioterapia que tiene el país, públicos y privados, para planificar en forma consensuada y progresiva la implementación de medidas comunes en cuanto a la Calidad y Seguridad, pero no se ha podido avanzar.

Las dificultades siguen siendo las mismas, la cadena de transmisión. Dentro de cada Centro donde trabaja el participante se da con fluidez. Pero más allá de ese o esos Centros donde trabaja, no es tan así. Si bien es cierto que hay mucha intercomunicación por las propias características de país pequeño con pocos centros y sin dificultades geográficas, etc, no se han logrado instancias formales para ello.

La propuesta del Taller sobre Calidad y Seguridad aborda precisamente esta dificultad y da una vía para obtener un resultado a nivel nacional. El Coordinador del Proyecto entiende que se debería poder llevarlo a cabo, aunque sea de forma virtual.

RLA/6/079 – Durante los meses de Febrero y parte de Marzo se continuó con la captación de lactantes en Médica Uruguaya y se concurrió a los domicilios para realizar los estudios correspondientes a los lactantes y aplicar la encuesta a sus madres. No se pudo realizar el análisis de las muestras debido a que el espectrómetro FTIR se dañó. El Prof. Eleuterio Umpiérrez, ha realizado las coordinaciones con AGILENT USA, para enviar el equipo a reparar, estando Alexia Alford en conocimiento de la situación.

La totalidad de las encuestas fueron ingresadas en la RedCap.

Se realizó la entrega en el domicilio particular de cada uno de los 17 lactantes de:

- el reporte sobre su estado nutricional y alimentación.

- el librillo “Los primeros olores de la cocina de mi casa” UNICEF (2019)

- la colección de materiales educativos de UNICEF (2019) que comprende los siguientes fascículos:

  - Desde la panza, comer mejor en el embarazo.

  - Quiero teta, cómo amamantar con confianza.

  - A comer. Orientaciones para un crecimiento saludable a partir de los 6 meses.

  - Para ellos y con ellos. Alimentación en la etapa escolar.

  - Cambiá la cabeza. Qué comés para cuidar tu cuerpo.

Esta entrega se fundamentó en la identificación de ciertas prácticas inapropiadas en la alimentación de los niños participantes del estudio y por la calidad de los materiales educativos que orientan más allá de la etapa que está viviendo el lactante. Por lo expuesto se consideró pertinente, solicitar a UNICEF, el acceso gratuito a los materiales para su entrega a cada madre participante.

El 13 de Marzo se decretó la emergencia nacional sanitaria por la pandemia de la COVID-19, lo que determinó entre otros aspectos, la suspensión de la atención presencial por parte de Médica Uruguaya, impidiendo continuar con la captación de lactantes para el estudio. A esto se sumaron las medidas adoptadas por la Universidad de la República con relación a la suspensión de la realización de actividades presenciales, que imposibilitó la asistencia a los domicilios, mecanismo mediante el cual se ha implementado el estudio.

Durante el año 2020 las reuniones de coordinación se suspendieron debido a la situación sanitaria por la pandemia de la COVID-19 a nivel mundial, no obstante se mantuvieron contactos vía correo electrónico tanto con la PMO María del Pilar Murillo, Alexia Alford, la DTM del Proyecto María Elena Díaz y representantes de los países participantes. Se realizó el informe de lo actuado durante 2020, el que fue entregado a la DTM del Proyecto.

Se trabajó con el equipo de campo, se elaboraron los informes sobre el estado nutricional y la alimentación de cada lactante y se realizaron los trámites con UNICEF para la obtención de los materiales educativos que fueron entregados a las madres de los participantes en el estudio.

- Durante el mes de Febrero y parte de Marzo, continuaron identificándose las dificultades mencionadas en el informe anterior correspondientes a la:

  - baja proporción de madres que aceptan ingresar al estudio y proporcionar datos incorrectos para su localización.

  - existencia de un número considerable de madres y lactantes que no cumplen los criterios de inclusión.

  - dificultad en realizar el estudio en las instalaciones de la Médica Uruguaya, debiéndose concurrir a los domicilios.

  - alto costo de implementación del proyecto en lo referente a viáticos y traslados.

- A partir del 13 de Marzo y ante el decreto de emergencia nacional sanitaria como consecuencia de la pandemia originada por el virus COVID-19 la continuidad del proyecto se vio afectada ya que se suspendieron:

  - las consultas programadas de pacientes en la Médica Uruguaya lo que impidió captar lactantes.

  - las actividades presenciales en la Universidad de la República.

RLA/6/082 – Reuniones de coordinación:

- Se suspendieron todas las reuniones de coordinación durante el año 2020 debido a la pandemia por COVID-19.

- Se ha mantenido contacto vía correo electrónico tanto con la PMO del Proyecto María del Pilar Murillo y representantes de los países participantes

- Especialmente se ha mantenido en línea con el Dr. Gustavo Ferraris, DTM del Proyecto.

Talleres y grupos de trabajo:

- Se participó en los talleres de trabajo organizados por OIEA, y en el análisis previo y posterior de objetivos con el DTM del Proyecto.

Participación directa del Coordinador del Proyecto en las siguientes actividades destacadas:

- Profundización en la implementación de Sistema de Gestión de la Calidad en Centro de Radioterapia integrado por 5 instituciones de 5 departamentos distintos, de la región centro-sur  del interior del país, prestadoras de salud (ONCOSUR), que brinda asistencia a sector público y privado.

- Certificación por LSQA del Sistema de Gestión en dicho centro.

- Premiación por el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL), con distinción de en Bronce a la gestión.

- En función de lo anterior se realizó entrenamiento de integrantes para realizar auditorías internas de calidad.

- Como efecto tangencial, contribución al trabajo de actualización de Licencias de Operaciones en curso, en conjunto con la ARNR del MIEM, en Servicio de Radioterapia del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina

- De la misma forma contribución a la actualización de Licencia de Operaciones del Servicio de Radioterapia del Centro Hospitalario Pereira Rossell, con plan de mejoras a mediano plazo.

Coordinado pero que no fue posible su realización:

- Auditoría cruzada entre centros de radioterapia (Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina y Centro Hospitalario Pereira Rossell) Aplicación de protocolo 1583 (Commisioning of TPS, testing for external typical external beam) con Fantoma de tórax marca CIRS realizando dosimetría cruzada entre centros.

- Iniciar camino de certificación en calidad en Hospital de Clínicas, con rubros derivados de proyectos con OIEA.

Dificultades:

- A partir del 13 de Marzo y ante el decreto de emergencia nacional sanitaria como consecuencia de la pandemia originada por el virus COVID-19.

- Sobresaturación del sistema de atención de pacientes en radioterapia.

- Transición por cambio de gobierno a partir del 1 de Marzo (si bien este aspecto determinó cambios en la Autoridad Regulatoria Local, que elevó las exigencias para el cumplimiento de requisitos mejorándose aspectos vinculados a la seguridad y calidad)

- Recambio tecnológico parcial, con dificultades para poner equipos operativos

RLA/6/083 – Reuniones de coordinación:

- Se suspendieron todas las reuniones de coordinación durante el año 2020 debido a la pandemia por COVID-19.

- Se ha mantenido contacto vía correo electrónico tanto con la PMO del Proyecto María del Pilar Murillo, Alexia Alford, la DTM del proyecto María Elena Díaz y representantes de los países participantes.

- Se participó en una reunión virtual de coordinación el 13 de Mayo. La misma contó con la participación entre otros del Dr. Enrique Estrada (Oficial Técnico del OIEA), Pilar Murillo (PMO del OIEA), la Dra. Pilar Orellana (Chile), los Dres. Osvaldo García (Designated Team Member), Daniela Gutierrez (Chile), Goliat Gutierrez (Guatemala), Isabel Berrocal (Costa Rica), Claudia Figueroa (El Salvador), Carlos Buchpiguel (Brasil), Alexandra Segura (Ecuador). En representación del Prof. Dr. Omar Alonso (Uruguay) participó el Dr. Andres Damian. En la misma Pilar Murillo realizó una presentación acerca de los objetivos del proyecto, los resultados esperados y el plan de trabajo. Se incluyó información acerca de la duración, el presupuesto adjudicado y los indicadores de éxito del proyecto. Acerca del plan de trabajo, se informó que la primera reunión en México que debió ser suspendida por la situación internacional a raíz de la Pandemia de la COVID-19 se pospuso con la idea de realizarla como reunión intermedia de coordinación en diciembre de 2020. Se planificación las actividades a realizar y la concreción del apoyo a las instituciones participantes. Se planificó la adquisición de fantomas para 2021.

- Se realizó un informe de lo discutido en la reunión que fue enviado a la Asistente Nacional de Enlace con el OIEA, Maria Curiel, y al Oficial Nacional de Enlace con el OIEA, Lic. Humberto Piano.

- Se participó en la coordinación de la compra de los fantomas Jaszczak phantom with fillable spheres and accessories y Hoffman 3D brain phantom para el Centro de Medicina Nuclear e Imagenología Molecular del Hospital de Clínicas y para el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular respectivamente. Dicha coordinación se está llevando adelante en comunicación con Nora Ron-Pedrique (División para América Latina y el Caribe, Departamento de Cooperación Técnica, OIEA). Actualmente la compra se encuentra en proceso de publicación de la licitación.

- Se participa en la coordinación de un curso de Pediatría Nuclear y un curso de Imágenes Híbridas a realizarse on-line.

Talleres y grupos de trabajo. El Coordinador:

- Integró el equipo de trabajo de campo durante el mes de Febrero y parte de Marzo.

- Gestionó ante UNICEF una partida de materiales educativos impresos para ser entregados a las madres participantes del proyecto.

- Elaboró los informes con los resultados del estado nutricional y alimentación de cada lactante que entregó con el equipo de campo a cada madre.

Realizó el informe de lo actuado durante 2020; el mismo fue enviado a la DTM del Proyecto.

Impacto:

- Para la Escuela de Nutrición, docentes experimentadas en la aplicación de las técnicas isotópicas en lactantes, para cuantificar la composición corporal y para el Polo Tecnológico de Facultad de Química becarias formadas en el análisis de muestras biológicas mediante el equipo FTIR (Agilent Brand).

- El reconocimiento de pediatras, licenciados en enfermería, auxiliares de enfermería de la Médica Uruguaya, sobre la importancia que tiene el estudio de la composición corporal en lactantes y la posibilidad de continuar realizando estudios con la población que concurre a dicha institución.

- Para las familias participantes, contar con una evaluación más completa sobre el estado nutricional de los lactantes.

- En lo que refiere a los cursos de capacitación, se espera fortalecer las capacidades de los recursos humanos disponibles a nivel local en medicina nuclear en las áreas de pediatría e imágenes híbridas. Se espera además que este fortalecimiento se extienda a la comunidad médica, técnica y de investigación en la medicina nuclear nacional.

- En lo que refiere a la compra de fantomas, una vez que se adquieran el fantoma Jaszczak phantom with fillable spheres servirá para optimizar la cuantificación de imágenes con aplicaciones potenciales en la terapia con radionucleidos en el Centro de Medicina Nuclear e Imagenología Molecular, Hospital de Clínicas, Universidad de la República. Además, el fantoma Hoffman 3D permitirá optimizar la calidad de las imágenes en la adquisición de estudios de cerebro y uniformizar el funcionamiento de distintos equipos con potenciales aplicaciones en estudios con distintos radiotrazadores en el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM).

- Durante los meses de Febrero y parte de Marzo, se continuaron identificándose las dificultades mencionadas en el informe anterior correspondientes a la:

  - baja proporción de madres que aceptan ingresar al estudio y el ofrecimiento de datos incorrectos para su localización.

  - existencia de un número considerable de madres y lactantes que no cumplen los criterios de inclusión.

  - dificultad en realizar el estudio en las instalaciones de la Médica Uruguaya, debiéndose concurrir a los domicilios.

  - Alto costo de implementación del proyecto en lo referente a viáticos y traslados.

- A partir del 13 de Marzo y ante el decreto de emergencia nacional sanitaria como consecuencia de la pandemia originada por el virus COVID-19, la continuidad del proyecto se vio afectada ya que se suspendieron:

  - las consultas programadas de pacientes en la Médica Uruguaya lo que impidió captar lactantes.

  - las actividades presenciales en la Universidad de la República..

A pesar de las limitaciones por la pandemia originada por el virus COVID-19 se participó de las reuniones de coordinación y planificación de actividades on-line.

Actualmente se está coordinando la compra de fantomas para el Centro de Medicina Nuclear e Imagenología Molecular del Hospital de Clínicas, Universidad de la República y para el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM) en comunicación con Nora Ron-Pedrique (División para América Latina y el Caribe, Departamento de Cooperación Técnica, OIEA). Se participó además de la coordinación del curso de Pediatría Nuclear y del curso de Imágenes Híbridas a realizarse próximamente.

RLA/6/084 – El Proyecto tiene por 	objetivo fortalecer el sistema regional de formación, evaluación, certificación y acreditación de recursos humanos dedicados a las diferentes áreas de Radiofarmacia.

Las actividades realizadas en 2020 tendientes a lograr dicho objetivo y en la que los Coordinadores del Proyecto por Uruguay participaron fueron las siguientes:

- Organización de la Reunión regional sobre el fortalecimiento del desarrollo de los recursos humanos en diferentes áreas de la Radiofarmacia, Montevideo, 10 al 14 de Febrero.

En esta reunión de coordinación general del Proyecto se discutió activamente la situación de cada uno de los países participantes y se estructuró el Plan de Trabajo para los 2 años de duración del mismo.

- Colaboración en la corrección del informe final de la Reunión regional.

El informe de la reunión de Coordinación fue elaborado por el DTM del Proyecto y todos los Coordinadores Nacionales de los países participantes hicimos nuestros aportes y participamos activamente en la corrección del mismo.

- Compilación de datos de la encuesta online elaborada por el Coordinador Nacional de Argentina y elaboración primaria del informe RELEVAMIENTO DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA RADIOFARMACIA EN LA REGIÓN a partir del intercambio con las Contrapartes nacionales del Proyecto.

Durante la reunión de coordinación de Montevideo la primera actividad incluida en el Plan de Trabajo fue la realización de un relevamiento de datos sobre la situación de la Radiofarmacia en la región mediante una encuesta online. Uruguay quedó encargado de compilar y resumir los datos obtenidos en dicha encuesta y elaborar un informe que sirva como línea de base y que contiene también las necesidades de cada país relativas a recursos humanos para las distintas Áreas de Radiofarmacia.

- Participación en el grupo de trabajo integrado por las Contrapartes nacionales de Argentina, Colombia, Cuba, Jamaica, México, Panamá y Uruguay cuyo objetivo era diseñar  una Estrategia de fortalecimiento de capacidades de recurso humano en la región.

Originalmente en el Plan de Trabajo se incluyó la realización de una reunión presencial en Panamá de este grupo de trabajo, la que no pudo ser realizada debido a la pandemia. El grupo de trabajo funcionó a través de reuniones virtuales y elaboró un informe con la estrategia común propuesta para formación de recursos humanos en la región.

- Participación en la elaboración del informe final de dicho grupo de trabajo

El grupo de trabajo elaboró un informe que fue elevado a los Coordinadores Nacionales de los países que no participaron en el grupo de trabajo. Dicho informe fue revisado y aprobado por dichos Coordinadores.

Durante el primer año de ejecución del Proyecto se destacan los siguientes logros:

# Sistematización de los datos sobre existencia y necesidades de recursos humanos con formación específica para las distintas áreas de Radiofarmacia así como de la existencia o carencia de posibilidades locales de capacitación. A partir de la misma surgieron conclusiones interesantes para el desarrollo del Proyecto:

# la existencia de marcadas asimetrías existentes en la región en relación a infraestructura, regulación y oferta educativa en Radiofarmacia, así como la necesitad de capacitación formal y de eventual acreditación de las competencias en Radiofarmacia.

# La necesidad de formar una Red regional para la capacitación a fin que los países con mayor desarrollo y trayectoria en el tema educativo apoyen el inicio de actividades educativas en países que no las posean.

- La necesidad de capacitar no solamente a profesionales Farmacéuticos sino a otros grupos que desempeñan tareas de preparación y dispensación de Radiofármacos, como los técnicos en radioisótopos, en radiología o afines.

- La gran disparidad en la cantidad de profesionales dedicados a Radiofarmacia en los distintos países así como la cantidad de recursos humanos que sería necesario capacitar, hecho que debe ser tenido en cuenta en el desarrollo de la estrategia.

Se destaca, asimismo, que la oferta educativa no siempre coincide con los requerimientos del país por lo que encarar planes conjuntos entre varios países podría ser una mejor respuesta para equilibrar oferta y demanda.

# Delineación de una estrategia de capacitación común para aplicar en los países participantes. Se trata de un programa en módulos que contempla todas las posibles áreas de ejercicio profesional y que incluye módulos de nivelación para profesionales con menor experiencia o diferentes títulos de grado

El principal problema presentado durante la marcha del Proyecto fue la imposibilidad de realizar actividades presenciales debido a la pandemia. El plan incluía 2 reuniones de trabajo, una en Panamá y otra en Jamaica que fueron primero postergadas y luego canceladas. La reunión de Panamá fue sustituida por reuniones virtuales que permitieron cumplir, aunque con retraso significativo el objetivo planteado para dicha reunión.

La reunión de Jamaica todavía no ha sido realizada en formato virtual.

También se habían previsto dos cursos de capacitación que no pudieron ser realizados.

El DTM del Proyecto se encuentra tramitando una solicitud de extensión por un año del Proyecto a fin de poder cumplir cabalmente los objetivos iniciales una vez se eliminen, por la pandemia, las restricciones de viaje.

RLA/7/023 – Resumen de la participación en el proyecto:

La Coordinadora del Proyecto por Uruguay y sus colaboradores participaron en la Segunda Reunión de Coordinación, del 8 al 12 de Junio, vía WebEx.

Se realizó en Montevideo, del 17 al 21 de Febrero el siguiente evento: RLA7023-EVT1806260 Curso regional de capacitación sobre técnicas avanzadas de distribución de fuentes de contaminación del aire.

Debido a la pandemia por la COVID-19 aún no se cuenta con la información analítica completa.

El impacto se dará a conocer a las Autoridades luego del tratamiento estadístico de los resultados.

Debido a las dificultades vinculadas a la pandemia por la COVID-19, hubo un período en el cual no se realizó el muestreo.

El muestreador de alto volumen tuvo inconvenientes técnicos. En este momento está en mantenimiento. Se continúa el muestreo con el muestreador de bajo volumen sin inconvenientes.

Hubo retraso de las determinaciones analíticas.

Se espera instalar nuevo equipo de EDXRF, cuya recepción e instalación se postergó debido a la pandemia por la COVID-19.

Se recibieron materiales de acuerdo a lo planificado.

………………oOo………………..

COORDINADOR NACIONAL DE ARCAL:

Lic. Humberto Gerardo Piano López

Oficina Nacional de Enlace con el OIEA

Jefatura del Departamento de Cooperación Técnica

y Relaciones Internacionales,

Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR),

Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)

Paraguay 1470, 401 A

11.100 – Montevideo, Uruguay

Teléfonos: (+ 598) 2840 1234 int. 6607

E-mail: humberto.piano@miem.gub.uy