ACUERDO REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

INFORME 2021

País: BRASIL

# INFORME ANUAL DE PARTICIPACIÓN DE BRASIL EN EL PROGRAMA ARCAL

# 2021

# ÍNDICE

| 1. RESUMEN EJECUTIVO | 04 |
| --- | --- |
| 2. PARTICIPACIÓN DEL COORDINADOR NACIONAL EN LAS ACTIVIDADES DE ARCAL | 04 |
| 3. RESULTADOS, DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE LA MARCHA DE LOS PROYECTOS Y DEL ACUERDO | 05 |
| 4. ANEXOS | 19 |

Francisco Rondinelli

COORDINADOR NACIONAL

Marzo/2022

1. RESUMEN EJECUTIVO

En el año de 2021 Brasil participó en 13 proyectos ARCAL.

Es importante destacar que en el año de 2021 la situación de la pandemia del COVID 19 aún impactó el cumplimento de los planes de actividades previstos, sobremanera en función de los retardos ocurridos en2020

Sin embargo, gracias al esfuerzo de los Coordinadores y Contrapartes de los Proyectos y al apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica a través de la División para América Latina del Departamento de Cooperación Técnica, ha sido posible llevar a cabo las actividades por intermedio de la reuniones remotas, el que contribuyó para mantener los proyectos activos y garantizar su implementación,

2. PARTICIPACIÓN DEL COORDINADOR NACIONAL EN LAS ACTIVIDADES DE ARCAL

2.1 Actividades de Coordinación Técnica

En 2021 la Coordinación Nacional de ARCAL en Brasil participó de la organización de las actividades remotas de los respectivos proyectos.

También hubo la participación del Coordinador Nacional de Brasil en la elaboración de la Guía para la Implementación del Perfil Estratégico Regional 2022-2030, de acuerdo a la AGENDA ARCAL 2030, a través de la coordinación de los trabajos ejecutados en el ámbito del Grupo de Seguimiento y Evaluación.

2.2 Participación en Eventos Realizados en el País

La Coordinación Nacional de Brasil ha acompañado la organización de las actividades remotas realizadas en el marco de cada proyecto, manteniendo contactos permanentes con las contrapartes de los proyectos y con las autoridades de las instituciones nacionales involucradas en el programa con el objetivo de apoyar la participación de los representantes del país en dichas actividades.

3. RESULTADOS, DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE LA MARCHA DEL PROYECTO Y DEL ACUERDO.

- RLA0068–Fortalecimiento de la Cooperación Regional

En el año de 2021 se llevó a cabo en el marco del Proyecto RLA-0068, además de las reuniones ordinarias y extraordinarias del OCTA, las actividades del Grupo de Seguimiento y Evaluación correspondientes a la elaboración de la Guía para la Implementación del Perfil Estratégico Regional 2022-2030.

Las actividades programadas se concluyeron en el mes de noviembre de 2021 y la versión final da la Guía se circuló a los miembros del OCTA para apreciación, sugerencias y comentarios.

Las contribuciones de cada un de los miembros del OCTA se consolidaran , para discusión, revisión y aprobación, durante la reunión ordinaria de dicho Órgano que se llevará a cabo en el primero semestre de 2022.

También se elaboró la convocatoria para los proyectos regionales del ciclo 2024/2025, los cuales se apreciaron durante la misma reunión.

- RLA0069 – Promoción de la Gestión Estratégica y la Innovación en las Instituciones Nucleares Nacionales a través de la Cooperación y la Creación de Alianzas - Fase II

Logros

Las actividades de este proyecto se realizaron de forma remota en 2021 y han sido realizados eventos de coordinación de los grupos temáticos y eventos de capacitación, que se presentan a continuación.

- Reuniones de coordinación de casos de estudios en cada uno de los grupos temáticos:

También se realizó el Curso en Línea sobre Análisis Financiero de Escenarios de Proyectos de Inversión con la aplicación del software COMFAR para Instituciones Nacionales Nucleares (NNIs), en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), con la participación de dos profesionales del sector nuclear de Brasil.

Dificultades

Dificultades relacionadas a la retomada de las actividades del proyecto en el año de 2021 y ajustes necesarios en el cronograma de trabajo.

- RLA1014 - Advancing Non-Destructive Testing Technologies for the Inspection of Civil and Industrial Structures

Logros

Se realizó el curso “Virtual Training Course on Basic Knowledge of Industrial Thermography Inspection, que se llevó a cabo en los días 06 Y 07 de Diciembre de 2021, con 32 participantes (04 desde Argentina, 01 desde Brasil, 04 desde Chile, 04 desde República Dominicana, 04 desde Ecuador, 04 desde México, 04 desde Peru,04 desde Uruguay y 03 desde Venezuela).

Dificultades

Debido a las dificultades relacionadas con el impacto de la pandemia del COVID 19 en las actividades del proyecto desde 2020, no fue posible realizar la capacitación específica para la Certificación en Termografía Industrial, según lo previsto en la planificación del RLA 1014. Se optó entonces por una formación básica que respondiera temporalmente a las necesidades de cada país.

- RLA2017 - Supporting the Preparation of Sustainable Energy Development Plans at a Regional Level

Logros

El objetivo del proyecto es de contribuir a la planificación y desarrollo energético sostenible en América Latina y el Caribe a través del uso de las herramientas de planificación energéticas y el desarrollo de estudios integrados. El objetivo específico es fortalecer las capacidades de los países participantes en el proyecto para la elaboración de estudios integrales de desarrollo energético a nivel nacional para ser integrados en casos regionales, que permitan formular los escenarios de desarrollo energético sostenible integrales a nivel regional. Analizando además la viabilidad de la inclusión de la opción nuclear a mediano y largo plazo, en aquellos países que no la poseen o la participación de los países como posibles proveedores o usuarios de la industria nuclear.

En enero y mayo de 2021, el equipo brasileño participó en dos talleres para evaluar la demanda de energía a nivel regional (MAED): MT – Taller Regional sobre evaluación de la demanda energética a nivel regional para definir supuestos socioeconómicos para el análisis integrado, para comenzar a actualizar los casos nacionales (año base, referencia y escenarios alternativos). Esta actividad estaba prevista para marzo de 2020, en Brasil, pero por la pandemia se pospuso. En el mes de octubre se realizaron capacitaciones en la herramienta MESSAGE, virtualmente, lo que permitió el aprendizaje y capacitación de un mayor número de integrantes del equipo. A lo largo del año se realizaron reuniones preparatorias para los eventos que involucran el equipó brasileño, tanto en la herramienta MAED como en el MESSAGE.

Con respecto a los resultados para el Brasil, el proyecto puede traer importantes resultados. Se destaca el uso de la metodología de planificación del OIEA, la formación de las personas en las herramientas de la planificación del OIEA y el conocimiento por parte de los participantes del proyecto sobre la situación energética de los países de la región.

Participó en las reuniones e talleres:

1. Gabriela BORSATTO (CNEN)

2. Pedro MAFFIA DA SILVA (CNEN)

3. Gustavo PEREIRA (NUCLEP)

4. Marcia PIRES DA LUZ BETTENCOURT (CNEN)

5. Francisco RONDINELLI JUNIOR (CNEN)

6. Marcelo WENDEL (EPE)

Dificultades

La pandemia afectó a todo el cronograma del proyecto, que en varias ocasiones intentó reanudarse, pero por razones de seguridad sufrió más retrasos.

- RLA 5076 - Strengthening Surveillance Systems and Monitoring Programmes of Hydraulic Facilities Using Nuclear Techniques to Assess Sedimentation Impacts as Environmental and Social Risks

Logros

La Reunión final del proyecto se llevó a cabo del 5 al 7 de octubre de 2021, en modo virtua, con los participantes de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Republica Dominicana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Todos presentaran los principales resultados de la aplicación de técnicas analíticas nucleares para avaliar impactos de la sedimentación en grandes reservatorios hídricos.

La participación del CRCN-NE fue considerada interesante para la expansión de lo empleo de técnicas analíticas nucleares para estudios ambientales con la ampliación del uso de estadística multivariada para la determinación de fingerprint usando radionúclidos naturales. Todavía, la ausencia de equipos para determinación de isotopos estables de oxígeno e de isotopos estables de nitrógeno en ácidos grasos he perjudicado el desarrollo del proyecto.

Dificultades

Las actividades del proyecto fueran interrompidas desde el inicio de la pandemia, entonces el muestreo del agua no se sucedió como se había planeado. Esas nuevas muestras serian empleadas para monitorizar la situación del reservatorio Sobradinho cuanto a la polución con contaminantes persistentes.

- RLA 5077 - Enhancing Livelihood through Improving Water Use Efficiency Associated with Adaptation Strategies and Climate Change Mitigation in Agriculture

Logros

Debido a la pandemia de COVID-19, no se realizaron actividades presenciales en 2021. Sin embargo, se realizaron actividades a distancia (a través de internet), lo que permitió grandes avances en la participación brasileña en el RLA5077. Son ellas:

1. EVT2006180: Regional Training Course on Evapotranspiration estimation and partitioning, 03/02/2021 al 05/02/2021. Participaron 3 investigadores brasileños;

2. EVT1906772: Virtual Event Regional Training Course on Nutrient and Water Management in Crops, 18/01/2021 al 28/01/2021. Participaron 2 investigadores brasileños;

3. Third Coordination Meeting RLA5077 "Enhancing Livelihood through Improving Water Use Efficiency Associated with Adaptation Strategies and Climate Change Mitigation in Agriculture, 17 al 19 de marzo 2021. Participaron 2 investigadores brasileños;

4. EVT2002326: Virtual-National training course the advanced use of 15N techniques applied to Brazil case study, 19 al 30 de Abril de 2021. Participaron 7 investigadores brasileños;

5. Training Course on the advanced use of AquaCrop model to improve water use efficiency and crop productivity, 13 al 21/09/2021. Participaron 3 investigadores brasileños;

6. EVT2104473: Virtual Regional Training Course on Remote Sensing for Water Use Efficiency, 25 al 29/10/21. Participaron 3 investigadores brasileños;

7. EVT2105177: Virtual Regional Training Course on Cost/Benefit Analysis for the Selection of Optimum Agriculture Practices that Improve Water and Nitrogen Use Efficiency, 23 al 25/11/2021. Participaron 3 investigadores brasileños;

8. RLA5077: Communication Workshop – 9/12/2021. Participaron 2 investigadores brasileños;

Dificultades

Dificultades relacionadas al impacto de la pandemia del COVID 19 en las actividades del proyecto en el año de 2021.

- RLA – 5078 - Improving Fertilization Practices in Crops through the Use of Efficient Genotypes in the Use of Macronutrients and Plant Growth Promoting Bacteria

Logros

En virtud de lo acontecido con la pandemia, lo que conllevó a que en el 2020 fuera prácticamente imposible realizar experimentos en campo, los cuales fueron postergados y realizados en el 2021, cuyo montaje de los ensayos, se desarrollaron bajo condiciones de invernadero y campo.  Por otro lado, aunque este proyecto ARCAL, busca verificar las cuestiones  con el Nitrógeno, y en este caso, el uso de herramientas como la marcación isotópico con  15N, considerando también la importancia del uso del fósforo, inclusive en ciertas condiciones con mayor importancia, desarrollando los mencionados experimentos,  manejándolos en  invernadero, desarrollando 2 trabajos con 32P, usando como cultivo de prueba la soya. Desafortunadamente, el primero trabajo, aunque el suelo haya sido traído de Goiás (suelo virgen de Mata), hubo un problema de desarrollo vegetativo, generado por una fisiopatía conocida como efecto de  residuos de herbicida. El experimento fue repetido, esta vez con suelo traído de MG, de propiedad agrícola.

Los  Experimentos realizados o en desarrollo son los siguientes:

- Evaluación del efecto de bacterias solubilizadores de fósforo de roca fosfórica, usando 32P: El ensayo fue conducido en invernadero, usando macetas con soya como planta de prueba, con el objetivo de evaluar 2 bacterias solbilizadores de P.  Se observó, que para los tratamiento con Superfosfato Triple (SPT), usado como tratamiento estándar, mostró un efecto positivo, probablemente solubilizando P del fertilizante que había sido fijado en el suelo. Hubo efecto también en una fuente importada (fosfato de Gafsa), pero muy poco efecto en fosfato de Patos nacional.  El fosfato de Patos es una apatita de solubilidad muy limitada, pero su reserva es enorme.  El fosfato de Gafsa tiene una solubilidad relativamente buena.

- Nuevas fuentes de fósforo producidos (dos con base a residuos orgánicos y una de origen animal). Eficiencias comparadas con el SPT,  usando 32P.  El experimento en macetas, están siendo evaluados en invernadero. El primero ya fue cosechado y analizados (P total y 32P).  Los resultados están siendo interpretados.

- La fertilización nitrogenada asociada con bacteria promotoras de crecimiento de plantas, eficiencia agronómica y nutrición de maíz en un suelo Oxisol de la región del cerrado brasileño.  Este trabajo  de campo fue realizado en colaboración con el CENA-USP en la ciudad de Piracicaba del estado de  São Paulo  em colaboración con la Universidad  Estadual de São Paulo (UNESP/FEIS) - Ilha Solteira, SP  y el  Instituto Federal Goiano, Rio Verde -GO

El nitrógeno, siendo el nutriente requerido en mayor cantidad, es bastante costoso en la producción de maíz en Brasil. Prácticas de manejos alternativos son necesarios para minimizar el uso de fertilizantes en sistemas de cultivos  sin leguminosas. También, las bacterias promotoras de crecimiento de planta (BPCP) contribuyen  para aumentar el desarrollo  de las plantas y cultivos, actuando en diversos mecanismos relacionados con la promoción de crecimiento, especialmente en la mejor disponibilidad y absorción de nutrientes. El uso de 15N permite una medición precisa de la utilización del N por la planta y la estimación de N derivado de otras fuentes (suelo, fijación biológica de N etc.) contribuyendo para mejorar y ser más precisos en las recomendaciones de fertilización nitrogenada. Este estudio fue realizado en Selviria,  Estado de Mato Grosso del Sur, en un suelo de características Oxisol (Rhodic Haplustox). El diseño experimental fue en bloques al azar, en un esquema factorial 4 x3, con 4 repeticiones. Los tratamientos fueron  cuatro dosis de N (30, 60, 120 y 180 kg N ha-1, como urea (15N),  aplicada post-siembra, en estado fenológico V5 (5 hojas), asociada con inoculación de Azospirillum brasiliense o Bacillus sbtilis, incorporada directamente en la semilla, y sin inoculación de BPCP (testigo). Las  producciones medias  de granos fueron 5.503, 6.798, 8.049 y 8.284 kg ha-1, respectivamente, con la aplicación de 30, 60, 120 y 180 kg N ha-1. La eficiencia del uso de N (EUN) para el maíz fue, em media de 48,48, 50 y 35%, respectivamente para las dosis aplicadas. La dosis de 120 kg N ha-1 asociada con la aplicación de Azospirillum, la  resultó en una producción más de granos (8.284 kg ha-1) comparado con el uso de Bacillus subtilis (7.653 kg ha-1) o sin inoculación (7.903 kg ha-1). En promedio, el 65% del N  absorbido se derivó del fertilizante, el cual  acumuló en el grano de maíz y el otro 35% en los restos de los órganos. El N nativo del suelo fue, en muchos tratamientos, la principal fuente de este nutriente para maíz, demostrando la importancia de la práctica de manejo que mantiene el potencial productivo en el suelo.

Agradecimiento: Este experimento fe posible de ser realizado, gracias a la colaboración de colegas profesores , investigadores, estudiantes y pós-grados de la UNESP y IFG, arriba mencionados.

Dificultades

Dificultades relacionadas al impacto de la pandemia del COVID 19 continuó  en las actividades del proyecto en el año de 2021. Para realizar los trabajos de campo, hubo necesidad de contratar trabajadores privados. En la Universidade de São Paulo, los laboratorios permanecieron cerrados, prácticamente el ano todo. Lo mismo  sucedió, en la UNESP – Ilha Solteira, SP cuyo Campo Experimental fue realizado el Experimento 3. Los experimentos en invernadero fueron realizados solamente por este investigador, incluyendo los preparo de macetas, suelos, aplicación de 32P y de fertilizantes y las cosechas,  Las análisis químicas y de radioisótopo P32, también, por cuestión de vida media de 32P (14.3 días), tuvieron que ser hechas inmediatamente.

- RLA5081 - Improving Regional Testing Capabilities and Monitoring Programmes for Residues/Contaminants in Foods Using Nuclear/Isotopic and Complementary Techniques

Logros

En el año de 2021 hubo la continuidad de la preseleccionaron de  ingredientes activos comercializados en Brasil entre fungicidas, insecticidas y herbicidas. Estos compuestos se distribuyeron de acuerdo con la legislación brasileña, considerándose registrados o no para los principales cultivos comerciales de Brasil.

Por estar directamente vinculado a la generación de tecnologías con menor impacto para el manejo fitosanitario de los principales cultivos brasileños, se considera que será posible enumerar los principales productos a monitorear en cultivos como arroz, frijol, maíz, manzana, banano, pitaya, maracuyá, uva, melocotón, nectarina, ajo, cebolla, hortalizas de hoja, tomates, entre otros.

Dificuldades

Debido a las restricciones de viaje nacionales e internacionales, no se alcanzaron las metas relacionadas con los cursos presenciales y las respectivas reuniones.

- RLA6077 - Taking Strategic Actions to Strengthen Capacities in the Diagnostics and Treatment of Cancer with a Comprehensive Approach

Logros

No hubo actividades ejecutadas en este proyecto en el año 2021 en Brasil.

Dificultades

Dificultades relacionadas al impacto de la pandemia del COVID 19 en las actividades del proyecto en el año de 2021 en Brasil.

- RLA6082 - Strengthening Regional Capabilities in the Provision of Quality Services in Radiotherapy

Logros

El proyecto original ha sufrido cambios en la ejecución de las actividades programadas debido a la pandemia del COVID -19.

No obstante, se cumplieron las estipulaciones para el 2021 para la armonización de protocolos en radioterapia en la región. Se desarrolló la “Guías de Formación Académica y Entrenamiento Clínico para Físicos Médicos en América Latina” (ALFIM).

Al menos un equipo de trabajo en el país ha participado en las siguientes actividades implementadas en 2021:

- EVT2004467, Virtual - Regional Training Course on Quality Management in Radiotherapy, 22.03.2021 - 02.04.2021

- EVT2100205, Virtual - Regional Training Course on Quality Management in Radiotherapy, 03.05.2021 – 14.05.2021

- EVT2102009, Virtual Regional Intermediate Project Coordination Meeting, 22.06 - 24.06.2021.

Los participantes proporcionaron comentarios para sus respectivas instituciones.

Dificultades

La pandemia del COVID-19 demostró que es posible desarrollar algunas actividades de manera virtual. Sin embargo, para las actividades que requieren práctica, la capacitación en el sitio sigue siendo esencial.

- RLA6083 - Strengthening Nuclear Medicine Capabilities Focusing on Hybrid Imaging for Diagnosis and Therapy of Diseases Including Oncological, Cardiological and Neurological Pathologies

Logros

Se realizó el corso:

TC Training EVT2001566: Virtual-Regional Training Course on Hybrid Imaging in Oncology & Virtual Regional Training Course on Hybrid Imaging and Theranostics for Paediatric Patients).

Dificultades

Dificultades relacionadas al impacto de la pandemia del COVID 19 en las actividades del proyecto en el año de 2021.

- RLA6084 - Strengthening Regional Human Resource Development in Different Areas of Radiopharmacy (ARCAL CLXIX)

Logros

No hubo actividades ejecutadas en este proyecto en el año 2021 en Brasil.

Dificultades

Dificultades relacionadas al impacto de la pandemia del COVID 19 en las actividades del proyecto en el año 2021 en Brasil.

- RLA 7023 - Assessing Atmospheric Aerosol Components in Urban Areas to Improve Air Pollution and Climate Change Management

Logros

- Tenemos recibido los filtros para el muestreo de bajo volumen y también para muestreo de material particulado y también material de certificación.

- Ha habido un curso regional “Virtual Regional Training Course on the use of Remote Sensing analysis for Pollution Source Identification”. 5-14 October 2021. Ese curso contó con la participación de muchos estudiantes incluso del Sao Paulo.

- Hubo también participación en :”ARCAL-OIEA Webinar in July 30, 2021”.

- Las análisis de FRX de las amuestras ha sido realizada, juntamente com las análisis del OC/EC y ágora solamente tenemos que hacer la cromatografía de ions.

- Se está elaborando un artículo con los datos das partículas de carbono (EC/OC) para decidir a cerca dos inventarios de fuentes de emisión en las ciudades participantes del proyecto.

Dificultades

Dificultades relacionadas al impacto de la pandemia del COVID 19 en las actividades del proyecto en el año de 2021.

Hubo limitación para el ingreso a laboratorio e realización de las análisis, y así tenemos algunas análisis atrasadas.

Hay también dificultades en combinar los datos de las ciudades sudamericanas participantes porque algunas están ben retrasadas en lo monitoreo.

- ANEXOS

4.1) Recursos Aportados por el País al Programa

| CÓDIGO Y TITULO DE PROYECTO | COORDINADOR DEL PROYECTO | APORTE en Euros |
| --- | --- | --- |
| RLA 0068 - Fortalecimiento de la Cooperación Regional | Francisco Rondinelli Júnior rondinel@cnen.gov.br | 3.000 |
| RLA 0069 - Promoting Strategic Management and Innovation at National Nuclear Institutions through Cooperation and Partnership Building -Phase II (ARCAL CLXXII) | Francisco Rondinelli Júnior rondinel@cnen.gov.br | 1.000 |
| RLA1014 - Advancing Non-Destructive Testing Technologies for the Inspection of Civil and Industrial Structures | João Conte joao.conte@abendi.org.br | 2.000 |
| RLA 2017 - Supporting the Preparation of Sustainable Energy Development Plans at a Regional Level (ARCAL CLXVI) | Gabriela Borsatto gabriela.borsatto@cnen.gov.br | 3.300 |
| RLA 5076 - Strengthening Surveillance Systems and Monitoring Programmes of Hydraulic Facilities Using Nuclear Techniques to Assess Sedimentation Impacts as Environmental and Social Risks | Elvis França elvis.franca@cnen.gov.br | 2.000 |
| RLA 5077 - Enhancing Livelihood through Improving Water Use Efficiency Associated with Adaptation Strategies and Climate Change Mitigation in Agriculture | Roberto Meigikos meigikos@mail.if.uff.br | 81.400 |
| RLA 5078 - Improving Fertilization Practices in Crops through the Use of Efficient Genotypes in the Use of Macronutrients and Plant Growth Promoting Bacteria | Takashi Muraoka muraoka@cena.usp.br | 26.900 |
| RLA5081 - Improving Regional Testing Capabilities and Monitoring Programmes for Residues/Contaminants in Foods Using Nuclear/Isotopic and Complementary Techniques (ARCAL CLXX) | Alexander Andrade alexanderandrade@epagri.sc.gov.br | 2.000 |
| RLA6082 - Strengthening Regional Capabilities in the Provision of Quality Services in Radiotherapy | Heloisa Carvalho heloisa.carvalho@hc.fm.usp.br | 2.000 |
| RLA6083 - Strengthening Nuclear Medicine Capabilities Focusing on Hybrid Imaging for Diagnosis and Therapy of Diseases Including Oncological, Cardiological and Neurological Pathologies (ARCAL CLXIV) | Carlos Alberto Buchpieguel buch@usp.br | 2.000 |
| RLA 7023 - Assessing Atmospheric Aerosol Components in Urban Areas to Improve Air Pollution and Climate Change Management |  | 2.000 |
| TOTAL 123.800 |  | 127.600 |

4.2) Indicadores Financieros para Valorar el Aporte de los Países al Programa Arcal

| ITEM | VALOR DE REFERENCIA (por proyecto) | CANTIDAD en Euros (TOTAL) |
| --- | --- | --- |
| - Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | EUR 300 por persona por día (se incluye días de viaje) | - |
| - Gastos locales por sede de evento regional en el país (Grupo de Trabajo/Cursos de Capacitación/Talleres/Seminarios) | EUR 5.000 por semana | 3.000 |
| - Gastos locales en eventos nacionales, que se encuentren en el Plan de Actividades | EUR 3.000 por semana | - |
| - Becario cuyos gastos locales son asumidos por el país | EUR 3.500 por mes por becario | 44.400 |
| - Publicaciones | Hasta EUR 3.000 | 3.000 |
| - Creación y/o actualización de Base de Datos | Hasta EUR 5.000 | 2.000 |
| - Envío de reactivos, fuentes radioactivas, radioisótopos, otros materiales | Hasta EUR 5.000 | 8.000 |
| - Realización de servicios (p.ej. irradiación de materiales) | Hasta EUR 5.000 | 6.000 |
| - Tiempo trabajado como DTM | Máximo EUR 700 por mes | - |
| - Tiempo trabajado como Coordinador de Proyecto | Máximo EUR 500 por mes | 28.500 |
| - Tiempo trabajado como Especialistas locales que colaboran con el proyecto (máximo 3 especialistas por proyecto) | Máximo EUR 300 por mes por especialista | 2.700 |
| - Aportes en la ejecución de cada Proyecto comprendiendo los siguientes puntos: - Viáticos internos/externos - Transporte interno/externo | Máximo EUR 7.500/proyecto | 10.000 |
| - Gastos del país para el proyecto (infraestructura, equipo, etc.) | Máximo EUR 10.000 | 20.000 |
| TOTAL |  | 127.600 |