ACUERDO REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

INFORME 2022

País: BRASIL

# INFORME ANUAL DE PARTICIPACIÓN DE BRASIL EN EL PROGRAMA ARCAL

# 2022

# ÍNDICE

| 1. RESUMEN EJECUTIVO | 04 |
| --- | --- |
| 2. PARTICIPACIÓN DEL COORDINADOR NACIONAL EN LAS ACTIVIDADES DE ARCAL | 04 |
| 3. RESULTADOS, DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE LA MARCHA DE LOS PROYECTOS Y DEL ACUERDO | 05 |
| 4. ANEXO | 28 |

Francisco Rondinelli

COORDINADOR NACIONAL

Marzo/2023

1. RESUMEN EJECUTIVO

En el año de 2022 Brasil participó en 15 proyectos ARCAL, referentes al nuevo ciclo 2022/2023.

La situación de la pandemia del COVID 19 se ablandó, pero aún hubo algún impacto en el cumplimento de los planes de actividades previstos, con retardos puntuales en los respectivos cronogramas de ejecución.

Sin embargo, gracias al esfuerzo de los Coordinadores y Contrapartes de los Proyectos y al apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica a través de la División para América Latina del Departamento de Cooperación Técnica, ha sido posible llevar a cabo las actividades por intermedio tanto de las reuniones remotas, cuanto por los encuentros presenciales que se lograran realizar en muchos de los casos, el que contribuyó para mantener los proyectos activos y garantizar su implementación,

2. PARTICIPACIÓN DEL COORDINADOR NACIONAL EN LAS ACTIVIDADES DE ARCAL

2.1 Actividades de Coordinación Técnica

En 2022 la Coordinación Nacional de ARCAL en Brasil participó de la organización de las actividades remotas de los respectivos proyectos y de algunas presenciales que se llevaron a cabo en Brasil.

También hubo la participación del Coordinador Nacional de Brasil en la elaboración de las propuestas del enfoque metodológico para la realización de un primero esfuerzo para evaluación de los impactos alcanzados en el ámbito de los proyectos regionales ejecutados en el marco del Acuerdo ARCAL.

2.2 Participación en Eventos Realizados en el País

La Coordinación Nacional de Brasil ha acompañado la organización de las actividades remotas y presenciales realizadas en el marco de cada proyecto, manteniendo contactos permanentes con las contrapartes de los proyectos y con las autoridades de las instituciones nacionales involucradas en el programa con el objetivo de apoyar la participación de los representantes del país en dichas actividades.

3. RESULTADOS, DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE LA MARCHA DE LOS PROYECTOS Y DEL ACUERDO.

- RLA0070–Fortalecimiento de la Cooperación Regional

Logros

En el año de 2022 se llevó a cabo en el marco del Proyecto RLA-0070, además de las reuniones ordinarias y extraordinarias del OCTA, las actividades del Grupo de Seguimiento y Evaluación correspondientes a la elaboración de los Términos de Referencia para Evaluación de Impacto en el Ámbito del Acuerdo ARCAL.

Las reuniones seguirán durante el primero semestre de 2023 para que se presente la propuesta metodológica en la reunión del OCTA, que se llevará a cabo en mayo, en Chile.

También se aprobaron los proyectos regionales par el ciclo 2024/2025 y se cargaron los respectivos marcos lógicos de dichos proyectos en febrero de 2023.

Dificultades

No hubo dificultades en la ejecución de este proyecto durante en el año 2022 en Brasil.

- RLA 1020 - Promoción de la tecnología de la radiación en polímeros naturales y sintéticos para desarrollar nuevos productos, con énfasis en la recuperación de residuos

Logros

- Primera Reunión de Coordinadores de Proyecto RLA1020

Local: IAEA (Evento Virtual – Microsoft Teams)

Período: 22 a 25/03/2022

Participantes de IPEN-CNEN: Wilson Aparecido Parejo Calvo (Coordenador), Ana Paula Freire Artaxo Netto (Periodista), Leonardo Gondim de Andrade e Silva (Investigador)

Presentación e Informe de Brasil: Arquivos adjuntos

- Regional Training Course (RTC) on Scale-up of Results and Achievements Obtained through Radiation Technology

Local: Centro de Tecnologia das Radiações, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN-CNEN), São Paulo/SP, Brasil

Período: 21 a 25/11/2022

Director del RTC: Wilson Aparecido Parejo Calvo (IPEN-CNEN)

Participantes:

- IAEA: Enrico MAZZOLI (Experto)

- ARGENTINA: Matias Leonardo ESPANTOSO (Comisión Nacional de Energía Atómica - CNEA)

- BRASIL: Wilson A. PAREJO CALVO (IPEN-CNEN)

- CHILE: Humberto Cristian PALZA CORDERO (Universidad de Chile)

- COSTA RICA: Giovanni SAENZ ARCE (Universidad Nacional de Costa Rica - UNA)

- COSTA RICA: Ricardo STARBIRD PEREZ (Instituto Tecnológico de Costa Rica)

- PANAMA: Denise DELVALLE GONZALEZ DE BORRERO (Technological University of Panama)

- PERU: Javier Jorge GAGO CAMPUSANO (Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN)

- VENEZUELA: Edgar Luis CATARI RAMONES (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas - IVIC)

Expertos locales:

- Samir Luiz SOMESSARI (IPEN-CNEN)

- Fernando NASCIMENTO CODELO (IPEN-CNEN)

- Yasko KODAMA (IPEN-CNEN)

- Celia Marina NAPOLITANO (IPEN-CNEN)

- Bruno RICARDO ALONSO (GCABE)

- Wilson A. PAREJO CALVO (IPEN-CNEN)

- Paula LIMA y Mr Gabriel ROMITELLI (CIETEC)

- Solange KAZUMI SAKATA (IPEN-CNEN)

- Gerson MARINUCCI (IPEN-CNEN)

- Júlio HARADA (IPEN-CNEN)

- Katia Cristina I. MINASIAN SANTOS (IPEN-CNEN)

- Leonardo Gondim de ANDRADE SILVA (IPEN-CNEN)

Presentación BRAZIL RTC Scale-Up, Agenda y Fotografía: Arquivos adjuntos

- Virtual Regional Training Course on Modification of Natural Polymers Waste

Local: Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Buenos Aires, Argentina (Evento Virtual – Microsoft Teams)

Período: 05 a 07/12/2022

Participantes de IPEN-CNEN: Wilson Aparecido Parejo Calvo, Leonardo Gondim de Andrade e Silva, Júlio Harada, Maria da Conceição Costa Pereira, Aurea Beatriz Cerqueira Geraldo (Experto), Maiara Ferreira

- On Site Regional Training Course on Modification of Natural Polymers Waste

Local: Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Buenos Aires, Argentina

Período: 12 a 16/12/2022

Participante de IPEN-CNEN: Júlio Harada

Dificultades

No hubo dificultades en la ejecución de este proyecto durante en el año 2022 en Brasil.

- RLA 1022 Mejora de la Satisfacción de la Demanda Regional de Productos y Servicios de los Reactores de Investigación Nuclear

Logros

En 2022 se realizaron 2 eventos virtuales. El primero, un evento de coordinación, con la participación de contrapartes nacionales, en el que se mostraron las capacidades de cada país participante y la demanda atendida e insatisfecha. El segundo evento fue sobre el plan de comunicación del proyecto, en el cual los puntos focales nacionales del proyecto fueron presentados por las contrapartes y los trabajos fueron organizados por un experto del OIEA. Finalmente, dentro del alcance del proyecto, se brindó capacitación en IPEN a un gerente de IPEN-Perú, por una semana.

La interacción entre los reactores de la región aumentó con el proyecto, y esta interacción culminó con la creación, a principios de 2023, de la red de Reactores de Investigación en América Latina y el Caribe. La capacitación en el sistema de gestión y planificación estratégica que se ofrece en el alcance del proyecto al gerente de IPEN-Perú se ofrecerá a los reactores del país

Este año (2022) se inició la elaboración del plan estratégico de la región y el plan de comunicación del proyecto. Además, el trabajo de identificación de capacidades y dificultades comunes fue la base para la creación de la red de reactores de investigación de América Latina y Caribe. Además del inicio de la elaboración de la planificación estratégica regional, ya se encuentra en construcción el plan de comunicación del proyecto.

Dificultades

El período de pandemia no permitió más reuniones y capacitaciones presenciales, lo que dificultó mucho el proyecto. La capacitación de 6 operadores de IEPN-Perú no fue posible el año pasado y fue pospuesta para este año (2023).

Debido a las dificultades del proyecto durante la pandemia, se solicitó una prórroga por un año más.

- RLA2017 - Apoyo a la Elaboración de Planes de Desarrollo Energético Sostenible a Nivel Regional

Logros

El objetivo del proyecto fue de contribuir a la planificación y desarrollo energético sostenible en América Latina y el Caribe a través del uso de las herramientas de planificación energéticas y el desarrollo de estudios integrados. El objetivo específico fue fortalecer las capacidades de los países participantes en el proyecto para la elaboración de estudios integrales de desarrollo energético a nivel nacional para ser integrados en casos regionales, que permitan formular los escenarios de desarrollo energético sostenible integrales a nivel regional. Analizando además la viabilidad de la inclusión de la opción nuclear a mediano y largo plazo, en aquellos países que no la poseen o la participación de los países como posibles proveedores o usuarios de la industria nuclear.

En 2022, con el proyecto fue posible obtener más información para apoyar los estudios de planificación energéticos y nucleares, para satisfacer las necesidades energéticas futuras en el contexto del desarrollo sostenible. También se consideró la integración regional y energética sustentable entre los países de la región, así como analizar, proyectar y evaluar la viabilidad de la opción nuclear a medio y largo plazo. Se capacitó al personal en la metodología del OIEA y en el uso de herramientas de planificación energética para mejorar la elaboración de estudios estratégicos nacionales y regionales; y para apoyar el desarrollo de sistemas de información energética y/o base de datos en los países miembros con criterios comunes, para facilitar la elaboración de estudios de planificación.

En mayo de 2022, el equipo brasileño participó en un taller de MESSAGE en República Dominicana para capacitación regional sobre 'Modelado del Estudio de Suministro Energético Regional’, utilizando el Modelo del OIEA MESSAGE. En junio, una persona asistió al curso de MESSAGE con apoyo de la OIEA en Estocolmo, Suecia. En agosto, el equipo brasileño participó en el Taller Regional para Finalizar el Estudio Regional de Suministro de Energía en Montevideo, Uruguay.

Con respecto a los resultados para el Brasil, el proyecto puede traer importantes resultados. Se destaca el uso de la metodología de planificación del OIEA, la formación de las personas en las herramientas de la planificación del OIEA y el conocimiento por parte de los participantes del proyecto sobre la situación energética de los países de la región.

Como lecciones aprendidas, fue posible identificar que la participación con otras empresas, investigadores y universidades puede ayudar en la discusión del tema central para mejorar la recolección de datos, análisis de resultados y visibilidad del Proyecto y puede traer grandes beneficios para estudios futuros. Por lo tanto, es importante ampliar la interacción con las instituciones nacionales de planificación energética (ministerio, secretarías, universidades, secretarías y empresas). Otra lección aprendida fue la necesidad de un equipo fijo en la institución contraparte nacional del proyecto. Esto mejora la comunicación del equipo y, a largo plazo, puede reducir la futura rotación de personal y mejorar el mantenimiento/preservación del conocimiento. También ha sido fundamental el apoyo y asistencia del personal y equipo del OIEA.

Participó en las reuniones y talleres em 2022:

1. Gabriela BORSATTO (CNEN)

2. Pedro MAFFIA DA SILVA (CNEN)

3. Francisco RONDINELLI JUNIOR (CNEN)

Dificultades

La pandemia siguió siendo una dificultad, ya que terminó afectando todo el cronograma del proyecto, que sufrió algunos retrasos, además de tener un efecto de dispersión en el equipo que terminó involucrándose con otros proyectos.

- RLA 5077 - Mejora de los Medios de Subsistencia Mediante una Mayor Eficiencia en el Uso del Agua Vinculada a Estrategias de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático en la Agricultura

Logros

Capacitación virtual "AquaCropGIS y predicciones climáticas"  –  2  investigadores

TC Sponsored Participation -   International Symposium on Managing Land and Water for Climate-Smart Agriculture  -  RLA5077  – 1  investigador   (EVT2203578)

TC Virtual Final Coordination Meeting of the Project – 2 investigadores (EVT2207322)

Tras la formación recibida en 2019-2021, se traspasó conocimiento dentro del grupo, ampliando la formación recibida inicialmente. Em 2022, se ha capacitado 2 investigadores para para la aplicación del balance de masa isotópico (BMI), a fin de evaluar la eficiencia del uso del agua y, en particular, la compartimentación de la transpiración y la evaporación a través de los isótopos de 18O y 2H. Se ha capacitado 3 investigadores para la aplicación de 15N en agricultura para evaluar la eficiencia del uso de nitrógeno. Se ha capacitado 4 investigadores sobre el funcionamiento de la Línea criogénica de extracción de agua.

Se ha capacitado 2 investigadores para el AquaCropGIS y predicciones climáticas (Taller de capacitación virtual).

Se ha capacitado 3 investigadores sobre el funcionamiento de la Línea criogénica de extracción de agua (Taller de capacitación virtual).

Se concluyó la preparación y los envíos de muestras para análisis en UCDavis (análisis de 18O, 2H e 15N). La preparación de muestras fue posible gracias al equipo donado por el OIEA.

Participación patrocinada por TC de 1 investigador para presentar los resultados parciales del proyecto en el Simposio internacional sobre la gestión de la tierra y el agua para una agricultura climáticamente inteligente (EVT2203578).

Se reemplazó la bomba de vacío de la Línea criogénica de extracción de agua que tenía mal funcionamiento. Este intercambio generó un retraso para el preparo de muestras.

Se realizaron dos ciclos de cultivo (2020 y 2021) de forrajera Brachiaria brizantha con aplicación de fertilizante de nitrato de amonio marcado isotópicamente (5,22% en átomos de 15N). Periódicamente se realizarán recolecciones y mediciones de parámetros climáticos, humedad y temperatura del suelo y cobertura vegetal. La recolección final tuvo lugar en noviembre de 2021. Dado que la Universidad estuvo cerrada en 2020 debido a la pandemia, las muestras recogidas durante este periodo fueron debidamente envasadas para su posterior preparación. En 2022 se hizo un grupo de trabajo y todas las muestras se prepararon en el laboratorio y se enviaron a tiempo para su análisis en UCDavis.

Dificultades

El avance del proyecto se vio afectado por el COVID 19 provocando retrasos, sin embargo, la ampliación del plazo de finalización del proyecto por parte del OIEA fue fundamental para la consecución de todos los objetivos.

La solución de realizar el proyecto con limitaciones y adaptaciones sociales, con talleres virtuales, fue de gran beneficio para asegurar la continuidad y el éxito del proyecto.

- RLA 5085 - Fortalecimiento de la Capacidad de los Laboratorios Oficiales para Monitorizar Brotes de Enfermedades Animales y Zoonóticas Prioritarias y Responder a Ellos

Logros

Primera Reunión Regional Virtual de Coordinación del proyecto de cooperación técnica RLA5085, 07 a 14 de marzo de 2022;

Reunión virtual sobre el plan de comunicación del proyecto RLA5085, 05 de abril de 2022;

Entrenamiento virtual en Secuenciación ofrecido por INT/5/157 para los países del proyecto RLA5085, 25 a 28 de abril de 2022;

Reunión virtual “Consideraciones de compras en el marco del proyecto RLA5085”, 31 de mayo de 2022;

Reunión para la elaboración de la agenda del Taller Regional sobre Técnicas de Diagnóstico de Enfermedades Animales Transfronterizas, 08 de junio de 2022;

RLA5085 - EVT2202929 Taller Regional sobre Técnicas de Diagnóstico de Enfermedades Animales Transfronterizas, Buenos Aires, Argentina, 17 a 21 de octubre de 2022;

Reunión virtual para coordinación de las actividades planificadas para el año 2023, 17 de noviembre de 2023;

Reunión virtual para presentación de Plataforma iVetNet, 13/12/2022.

Fortalecimiento da la integración regional entre Brasil y los demás países de Sudamérica y Caribe por medio de la participación en encuentros virtuales y presenciales;

Incorporación de 6 países de la región centroamericana a la red RESUDIA para la vigilancia de Influenza aviar ya establecida para el Cono Sur. Los países que se incorporaron fueron El Salvador, Honduras, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Panamá;

Realización de reunión presencial de los nueve países miembros de la Red Sudamericana de Diagnostico de Influenza Aviar y Enfermedad de Newcastle (RESUDIA) durante el Taller Regional sobre Técnicas de Diagnóstico de Enfermedades Animales Transfronterizas (EVT2202929) que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina;

Acceso a procedimientos normalizados de trabajo (PNT) relacionados con las metodologías empleadas en los laboratorios para el diagnóstico de las enfermedades animales y zoonoticas prioritarias.

Dificultades

Se tuvo que unir actividades para poder optimizar los recursos disponibles para el año 2022 y poder realizar el Taller Regional Técnicas de Diagnóstico de Enfermedades Animales Transfronterizas, Buenos Aires, 17 a 21 de octubre de 2022.

Durante el año varios representantes de país fueron cambiados por un sustituto, sin embargo, lograron actualizarse bien en la dinámica y participar activamente en las reuniones.

- RLA - 5086 - Disminución de la Tasa de Mortalidad de la Trucha Arcoíris Asociada al Virus de la Necrosis Pancreática Infecciosa y Enfermedades Emergentes Utilizando Técnicas Moleculares y OMIC

Logros

Debido a la pandemia de COVID-19, as actividades presenciales en 2022 fueron impactados. Sin embargo, se realizaron actividades a distancia (a través de internet), lo que permitió grandes avances en la participación brasileña en el RLA 5086.

- Primero Virtual Regional Encontró de la Coordinación del Project, con el objetivo de realizar la primera reunión de coordinadores de proyectos para fijar metas y definir actividades, capacitaciones y otras actividades entre los países (Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Peru, Panama, Uruguay y Mexico).  Celebrado en 04 al 06/05/2022. Participaron 2 investigadores brasileños (Fabiana Pilarski y Inácio Mateus Assane). Fabiana Pilarski (Unesp) presentado sobre la producción de trucha en Brasil, las principales enfermedades, formas de control de enfermedades y desafíos futuros.

- Después de la reunión hablamos con los mayores productores de truchas de Brasil para comprender las demandas de investigación en el área de la salud y los cuellos de botella del sector (reuniones a través de google meet).

- El laboratorio de Microbiología y Parasitología de Organismos Acuáticos (LAPOA) del Centro de Acuicultura de la Unesp (CAUNESP) empezó a recibir truchas de diversas regiones de Brasil para análisis parasitológico y microbiológico.

- Virtual Regional Curso de formación sobre Herramientas Bioinformáticas para la detección de marcadores moleculares asociados a resistencia a enfermedades en acuicultura, como parte de las actividades del proyecto Regional RLA 5086. Celebrado en 2 al 04/11/2022. Participaron 2 investigadores brasileños (Fabiana Pilarski y Inácio Mateus Assane).

- Curso de formación logrado presencial en Santiago, Chile (Universidad de Chile) sobre Herramientas Bioinformáticas para la detección de marcadores moleculares asociados a resistencia a enfermedades en acuicultura. Celebrado en 7 al 11/11/2022. Participaron 2 investigadores brasileños (Fabiana Pilarski y Inácio Mateus Assane).

- Elaboración de un artículo científico por parte de todos los coordinadores de los países participantes en el proyecto que será publicado en una revista científica en los próximos meses.

Dificultades

A principio de año tuvimos las dificultades relacionadas con la pandemia del Covid-19, pero al final del año logramos realizar actividades presenciales. Las mayores dificultades están relacionadas con el contacto con el sector productivo, que aún no es consciente de la importancia de un correcto diagnóstico de enfermedades y el envío de truchas para análisis.

- RLA 5087 - Desarrollo de Cepa de Sexado Genético de Moscas de la fruta Anastrepha fraterculus Wiedmann o Mosca Sudamericana.

Logros

El instituto de investigación CENA/USP ha mantenido diferentes cepas de A. fraterculus a lo largo de los años con éxito, y miles de moscas estériles fueron enviadas por vía aérea a la Estación Experimental de Fruticultura de Clima Templado de EMBRAPA para ensayos de campo y otras pruebas.  Una colonia de la Cepa Sexado Genético de A. fraterculus (GSS-89) con pupas negras hembra fue establecida exitosamente en el CENA/USP, pero hasta el momento pasó por dos eventos de cuello de botella (debido a problemas relacionados con moscas recombinantes y condiciones de crianza). Participación del Dr. Thiago Mastrangelo del CENA/USP en el “Curso Regional de Capacitación en Taxonomía, Genética, Manejo de Colonias y Procedimientos de Cría de la Nueva Cepa Sexada Genética Anastrepha fraterculus (Wiedemann)” entre el 5 y el 9 de septiembre de 2022 en el Control de Insectos Plagas Laboratorio (IPCL), Laboratorios del OIEA Seibersdorf, Austria (EVT-2203344).

Dificultades

Los problemas relacionados con los costos de envío y el tiempo siguen siendo las mayores limitaciones para expandir las pruebas con moscas estériles.

- RLA 5089 - Evaluación del Impacto de los Contaminantes del Colapso de la Presa de Relaves en la Región de Brumadinho, Minas Gerais, Brasil

Logros

Reunión de coordinadores de proyecto, 21-24 de marzo de 2022 (virtual) (todos los países participantes).

Inventario de normas y procedimientos de evaluación de suelos contaminados em la región ALC,  (virtual) (todos los países participantes).

Reunión del grupo de trabajo de muestreo y preparación de muestras (virtual, en 18 mayo 2022, con los coordinadores de los grupos de trabajo de los países participantes).

Taller Regional para la armonización de protocolo de muestreo y preparación de muestras, 21-25 de noviembre de 2022 (con los coordinadores de los grupos de trabajo de los países participantes y contrapartes).

Definición de procedimiento global de muestreo y preparación de suelo, que puede ser utilizado por otras instituciones.

Contribución a la evaluación de la contaminación en un sitio de interés ambiental nacional.

Capacitación de recursos humanos.

Dificuldades

La principal dificultad fue obtener un sitio de investigación que pudiera generar resultados para la sociedad, resultados de interés público. En esta área de investigación (suelos contaminados) puede haber muchos conflictos de interés, como la política y empresas privadas con potencial contaminante, muchas veces dificultando el acceso a las áreas. Conciliar estas variables con la investigación es la principal dificultad. Otra dificultad es el equipamiento adecuado para la toma de muestras, que se solucionó estandarizando el protocolo y enviando, por parte de la OIEA, materiales y equipamiento adecuados a todos los países participantes.

- RLA6085 - Fortalecimiento de las capacidades de los centros de tomografía por emisión de positrones/ciclotrones de la región

Logros

Participación en el evento EVT2202201, aludiendo a la primera reunión regional de coordinación virtual, que tuvo lugar del 06 al 08/08/2022 de manera virtual.

- Análisis y referencia de presentaciones para participar en eventos asociados con el proyecto, como:

- EVT2301259: TC patrocinó la participación en Simposio Internacional sobre TEDS en Radiofarmauticales (ISTR -2023) (Viena, Austria - 17 a 21/04/2023 - Aprobación para 3 participantes brasileños)

- EVT2207532: Curso de capacitación regional sobre producción y control de calidad de FDG y NAF (Bogotá, Colombia - 15 a 19/05/2023 - Requerido la aprobación para 2 participantes brasileños);

EVT2207533: Curso de capacitación regional sobre la producción y el control de calidad de los radiofamacéticos basados ​​en PET (Montevideo, Uruguay - 05 al 06/09/2023 - Se requiere aprobación para 3 participantes brasileños

Dificultades

El ciclotrón (IBA) CRCN-NE está en el proceso de mantenimiento (las piezas ya se han comprado al fabricante y el mantenimiento ya ha sido contratado, esperando el envío de las piezas por el fabricante), lo que puede dificultar la aplicación de procesos inmediatos.

- RLA 6086 – Mejorar la Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas No Transmisibles, en Particular Enfermedades Cardiovasculares en Mujeres Latinoamericanas

Logros

Participación en Evento: Reunión TC EVT2201082: Primera Reunión Regional de Coordinación Virtual del Proyecto RLA6086 el 21 de febrero de 2022.

El 14 de mayo se celebró el Día Nacional de Concientización sobre las Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer de Brasil. Organicé una actividad en el hospital universitario para aumentar la conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares en las mujeres, involucrando a estudiantes de posgrado (enfermeras, biomédicas, medicina) y pacientes.

Una pancarta sobre la importancia de las enfermedades cardiovasculares en la Mujer fue elaborada y expuesta en el Hospital Universitário Antonio Pedro.

Se publicaron en las redes sociales (Twitter e Instagram) varias publicaciones sobre enfermedades CV en mujeres.

Las técnicas de imagen multimodalidad disponibles en Cardiología fueron abordadas en el artículo diseñado y escrito por el equipo de ARCAL y publicado: Peix, A., Mesquita, C. T., Gutiérrez, C., Puente, A., Dueñas-C, K. A., Massardo, T., Berrocal, I., Astesiano, A., Agüero, R. N., Bañolas, R., Hiplan, E., Sánchez, M., Barreda, A. M., Gómez, V. V., Fernández, C., Portillo, S., Herrera, Y., Mendoza, A., Kapitan, M., Castellanos, C., … Páez, D. (2022). Estado actual de la práctica de la cardiología nuclear en América Latina y el Caribe, en la era del abordaje multimodal de imágenes cardiacas: actualización 2022. Comunicaciones de medicina nuclear, 43(12), 1163–1170. https://doi.org/10.1097/ MNM.0000000000001630.

Actualmente se está escribiendo un nuevo artículo sobre enfermedades CV y factores de riesgo en mujeres latinoamericanas.

Del 11 al 15 de octubre de 2022, en Río de Janeiro, se realizó un Curso Regional de Capacitación (RTC) sobre la Utilización de Técnicas de Imagen en el Manejo de Enfermedades Cardiovasculares en Mujeres EVT2204617 durante el Congreso Mundial de Cardiología. Organizamos el evento con expertos internacionales y brasileños y más de 50 médicos fueron impactados por este curso.

La actividad de la ASNC durante el Congreso Mundial de Cardiología fue la parte más importante de la agenda del CMI. Se disertó sobre Amiloidosis, Enfermedad de las Arterias Coronarias, Reserva de Flujo Miocárdico con SPECT y PET Cardiaco.

Identificación de la necesidad de implementar una estrategia de comunicación: promoción de los resultados del proyecto a nivel nacional (autoridades de salud y sociedades científicas nacionales) y regional (ALASBIMN, congresos SIAC) - resultados publicados. Difusión en redes sociales.

Identificación de la necesidad de establecer unidades de diagnóstico de imágenes multimodales en Cardiología - hecho - muchas en Brasil están diseñadas para atender las necesidades de las mujeres.

Identificación de la necesidad de capacitar a especialistas en medicina nuclear y cardiólogos en el uso de técnicas de imagen (con énfasis en nuclear e híbrida) en el manejo de ECV en mujeres (CI: epicárdicas y microvasculares, miocardiopatías, enfermedades inflamatorias crónicas) – Curso Regional de Capacitación.

Identificación de la necesidad de capacitar a especialistas en medicina nuclear, cardiólogos y oncólogos en el uso de técnicas de imagen (con énfasis en nuclear e híbrida) en el manejo de ECV en mujeres (cardiotoxicidad/complicaciones de radioterapia en cáncer de mama) - Curso Regional de Capacitación

Proporcione información/referencias sobre las pruebas de respaldo y los medios de verificación disponibles para confirmar esta declaración (por ejemplo, documentos cargados en PCMF, testimonios, etc.).

Dificultades

No hubo dificultades. La sugerencia es que el OIEA debería hacer un mayor uso de las redes sociales para promover sus objetivos. Las redes sociales podrían aumentar la visibilidad del contenido educativo y facilitar un mejor uso de la radiación. Los proyectos Arcal son especialmente útiles y podrían tener un mayor impacto con más comunicación. Es estratégico.

- RLA6089 - Uso de Isótopos Estables para Reducir los Riesgos Nutricionales en Mujeres Embarazadas y su Impacto en los Bebés

Logros

La desnutrición es un grave problema de salud pública en América Latina y el Caribe, junto con otras carencias de micronutrientes. La obesidad es un factor de riesgo para diabetes gestacional, preeclampsia, además de aumentar la probabilidad de complicaciones obstétricas en recién nacidos con peso inadecuado. Estos efectos adversos aumentan el riesgo de por vida de enfermedades crónicas no transmisibles.

La desnutrición materna puede causar dificultades al niño en el nacimiento y en la vida posnatal y el riesgo de muerte en recién nacidos con peso < 2.500 g es mucho mayor que en aquellos con peso normal.

El problema a investigar está relacionado con el impacto de la desnutrición materna en el aumento de la desnutrición infantil, cuyos objetivos están relacionados con la prevención de la desnutrición infantil y el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles en la edad adulta, brindando oportunidades para ofrecer información a los gestores de salud, contando con una valiosa herramienta para mejorar el diagnóstico nutricional de las gestantes y su impacto en los bebés.

Además de Brasil, 12 países participan en este proyecto (Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay). Junto con las reuniones de coordinación regional del proyecto que se describen a continuación, se organizó un grupo de WhatsApp con el objetivo de alinear acciones y detalles relacionados con el Proyecto.

Se realizó y se participó en el Congreso Regional presencial (EVT2202971), para la estandarización de las técnicas de evaluación de la Composición Corporal en el embarazo y la niñez, que se llevó a cabo en la Universidad de Sonora y el CIAD (Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo)), en la ciudad de Hermosillo, México, del 28 de Nov al 2 de Dic/2022.

| Evento (tema) | Período/Local | Formato |
| --- | --- | --- |
| 1ra reunión de coordinación regional | 7, 8 e 9 de marzo/2022 | Online |
| Objetivos, referencia bibliográfica | 23 de marzo/2022 | Online |
| Aspectos metodológicos | 01 de abril/2022 | Online |
| Formularios e estrategias de comunicación | 21 de abril/2022 | Online |
| Congreso regional presencial de normalización de técnicas de evaluación | 28 de noviembre a 02 de diciembre | Presencial |

El estudio de la composición corporal de las mujeres embarazadas y su impacto en los recién nacidos/bebés puede revelar indicadores que mejorarán la gestión nutricional y poblacional para acciones de intervención que potencialmente reduzcan la carga de la desnutrición y la obesidad en los países de la región.

Dificultades

No hubo dificultades con este proyecto durante el año de 2022.

- RLA6090/Fortalecimiento de la Gestión de Radioterapia para el Tratamiento del Cáncer Cervicouterino en América Latina y el Caribe

Logros

Reuniones de coordinación

En 2022, se estableció el equipo del proyecto y se implementó dentro del alcance, el tiempo y el presupuesto. Esta etapa se ha realizado plenamente.

En 2022 se realizaron 2 reuniones de coordinación del proyecto:

- Primera Reunión de Coordinación del 21 al 23 de febrero de 2022 [EVT2201108], 17 participantes donde se discutieron los objetivos, indicadores y resultados esperados en el desarrollo del proyecto. Cada país participante presentó datos sobre la situación del cáncer cervicouterino en su país. Estos datos, necesarios para el avance del proyecto, se estructuraron en un cuestionario enviado a todos los CP con el fin de tener un diagnóstico de la situación al inicio del proyecto.

- Segunda Reunión de Coordinación el 19 de octubre de 2022, 11 participantes, para discutir los avances del proyecto y presentar la información sobre cáncer de cuello uterino recolectada hasta octubre de 2022 donde se destacó que solo el 30% de los países participantes respondieron el cuestionario.

Debido a las incertidumbres de la pandemia y la posible imposibilidad de reuniones presenciales, el proyecto preveía reuniones internas en 2022, en cada país, para evaluar sus protocolos de tratamiento, el cumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad establecidos en las normas nacionales e internacionales. Recomendaciones, así como información sobre capacitación disponible y requerida relacionada con estos temas también fueron solicitadas.

Reuniones de Comunicación

Se realizó el primero Encuentro de Comunicación el 11 de agosto de 2022, donde se discutieron las tareas de divulgación del proyecto, objetivos y participación en un grupo específico de comunicadores de cada país. En 2022, se publicaron varios materiales de comunicación en las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter.

WEBSITE ARCAL https://www.arcal-lac.org/cancer-cervicouterino-paises-de-la-region-buscan-fortalecer-la-calidady-la seguridad-de-los-procedimientos-de-radioterapia.

Otros eventos

La DTM también participó, por invitación del Instituto Nacional del Cáncer de Brasil, presentando el proyecto en un evento en Río de Janeiro, Brasil - Diálogo Regional UICC - SESIÓN I, en 29 Nov 2022. A esta reunión asistieron varios países de la región y se presentaron el documento Realización de las metas de la Estrategia Global para la Eliminación del Cáncer Cervicouterino en la región: compartiendo experiencias.

Talleres

Durante 2022 se realizaron 2 cursos virtuales brindados por el OIEA en Braquiterapia 3D y 1 curso presencial en Garantia de Calidad:

.Sesión VBT (#6) “Virtual Tumor Board” - sobre la implementación de la braquiterapia para el cáncer de cuello uterino, en 26 de marzo de 2022.

.Sesión VBT (#7) “Costo basado en actividades y Simulación a nivel nacional para la transición a IGBT” - sobre la implementación de la braquiterapia para el cáncer de cuello uterino guiada por imagen, en 17 de junio de 2022. La evaluación reportada por los participantes fue que los cursos fueron muy completos, de buena calidad y con instructores que demostraron un gran conocimiento sobre el tema.

.Se realizó curso presencial de Garantía de Calidad en Radioterapia, Curso Regional de Capacitación en Quality Management in Radiotherapy, en Argone - USA, del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2022 [EVT2203182], contando con 26 participantes de 10 países - Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay. Este primer curso, dirigido a radiólogos y físicos médicos, fue desarrollado para ser replicado en cada país por los profesionales que fueron capacitados. De esta manera, buscamos difundir el conocimiento adquirido por los profesionales entre sus compañeros y entre los técnicos que laboran en sus lugares de trabajo. La evaluación reportada por los participantes fue que el curso fue muy completo, de excelente calidad y con instructores que demostraron un gran conocimiento sobre el tema

Como uno de los objetivos del proyecto es crear una red de auditores de calidad de radioterapia en la región, la interacción entre los participantes se ha considerado adecuada y productiva. Además, Brasil en este caso sería uno de los donantes de experiencia, lo que hace que esta interacción sea aún más importante. Todos los 8 miembros del proyecto a nivel nacional participan en las actividades de coordinación.

La capacitación brindada por los cursos virtuales fue considerada muy buena, trayendo la posibilidad de participación de más personas, físicos médicos, radioterapeutas e incluso brindando información al alcance de técnicos y tecnólogos.

La formación impartida en Argonne (USA) mejoró nuestra experiencia en aseguramiento de la calidad de los procedimientos de radioterapia externa y braquiterapia 3D, aportando material didáctico importante para que podamos replicar estos cursos en nuestro país, difundiendo los conocimientos adquiridos. Se capacitó a un médico radioterapeuta y a un físico médico del Instituto Nacional do Cáncer (INCa).

Se revisó el sistema de información del INCa sobre las instalaciones de radioterapia del país, se identificaron brechas y se están implementando propuestas de mejora. Como base para la recolección de información del Ministerio de Salud, la mejora de la información epidemiológica trae numerosos beneficios al país.

Dificultades

El proyecto no se está desarrollando como se esperaba. Al ser un proyecto regional, esto depende en gran medida de la participación de todos  los países inscritos. Algunos países no se han comprometido a enviar información sobre el progreso local, lo que dificulta la coordinación regional. De todos modos, hemos intentado otras acciones para mejorar esta participación, principalmente de países donde se sabe que hay dificultades para centralizar esfuerzos. El logro total en 2022  se acercó de 70% de las expectativas, lo que se consideró adecuado para el primer año.

El proyecto involucra diferentes áreas, tales como normativa, protocolos en uso en cada país, base de datos epidemiológicos, capacitación del personal y garantía de la calidad de la atención en salud brindada. Ya que son a menudo diferentes áreas, dependiendo de la estructura local, el CP puede no tener acceso a todos los temas y sería interesante asegurar el nombramiento de un equipo de apoyo en el país. El NLO puede ayudar a establecer dicho equipo.

Con el fin de promover una mayor interacción, se tomaron medidas en octubre de 2022, con una nueva reunión entre las CP, donde se propuso la creación de grupos de trabajo específicos enfocados en las 3 grandes áreas del proyecto. Los tres grupos aún se encuentran en proceso de creación, a la espera de las nominaciones de los respectivos CP. La estrategia sería realizar reuniones virtuales en 2023 con la participación de los representantes de los países nominados, uno ayudando al otro en la recopilación de información y análisis, con el fin de promover un panorama actual y las posibles mejoras necesarias para lograr nuestras metas. Durante 2022, se investigaron los protocolos internacionales sobre dosimetría de haz y braquiterapia y se pusieron a disposición de todos los participantes del proyecto a través de Google Drive. Esta acción tuvo como objetivo facilitar la comparación entre los métodos en uso de los países y los disponibles en la literatura.

- RLA 7025 - Contribuir a la Conservación y Gestión Sostenible de los Océanos, Mares y Recursos Marinos

Logros

Se adquirió un kit de muestreo de arena de playa con baldes, palas y contenedores de aluminio para minimizar la contaminación.

Se adquirió un kit para la toma de muestras de arena de arrastre en agua de mar con una estructura para instalar en un barco y diferentes mallas con diferentes tamaños para la toma de muestras

Recepción de espectrofotómetro UV-Visible Spectophotometer Thermo Genesys 150 para análisis de pH en agua de mar

Recepción de material de recolección de agua de mar para análisis de parámetros de evaluación de acidificación oceánica, junto con los reactivos y patrones necesarios para el análisis.

Implementación de mesas de trabajo con reuniones mensuales donde se discuten los avances de cada contraparte, facilitando la movilización de información y agilizando la resolución de problemas técnicos relacionados con los protocolos aplicados

Luego de recibir el equipo de análisis de pH se logró implementar los protocolos recibidos en el curso 2021 y con ello se logró traspasar los conocimientos a 3 investigadores más.

Se ha capacitado 3 investigadores para calcular resultados de pH a partir de datos espectrofotométricos

Se completó el análisis de los resultados de pH para 3 estaciones en la región de la costa brasileña, cumpliendo con el compromiso con la calidad de los datos propuesto en ODS 14.3.1.

Se ha capacitado 2 investigadores en el evento: Virtual Regional Workshop for the Development of a Regional Strategy for the Use of Sediments in the Historical Reconstruction of microplastic contamination in coastal areas (EVT2202803). (Taller de capacitación virtual).

Hay 3 estudiantes de maestría en curso sobre los impactos de los microplásticos en la biota marina brasileña

Brasil produjo datos para 2 parámetros para la evaluación de la acidificación de los océanos en 3 estaciones en la costa de Arraial do Cabo para informar al indicador ODS 14.3.1.

Brasil participó activamente en la discusión y construcción de protocolos para la evaluación de parámetros relacionados con la acidificación de los océanos

Dificultades

El retraso en la llegada de los kits de muestreo y los estándares para el análisis de los parámetros de acidificación del océano retrasó las mediciones y dificultó la recolección con mayor precisión al comienzo del proyecto.

Seguimos a la espera del envío del equipo de titulación automática, necesario para la medición de la alcalinidad total, uno de los parámetros esenciales para evaluar la acidificación de los océanos.

Los discos de plata, sumamente necesarios para la deposición de las muestras de 210Pb, no fueron entregados, referentes al análisis de testimonios de sedimentos para la evaluación de la reconstrucción histórica de contaminación por microplásticos.

- RLA 7026 - Evaluación de la contaminación ambiental orgánica e inorgánica en ríos, lagos embalses, y lagunas de Latinoamérica y el Caribe, y su impacto sobre el riesgo de proliferación de cianobacterias.

Logros

El Laboratorio de Radioecología y Cambios Ambientales – LARA participa del proyecto RLA7026, siendo un país activo en el monitoreo del estado de contaminación orgánica e inorgánica en un recurso hídrico estratégico para Brasil. Además, el laboratorio ofrece apoyo analítico con la infraestructura disponible en LARA, que involucran análisis de nutrientes e isotópicas de los que somos capaces hoy, o que seremos capacitados durante el desarrollo del proyecto. Todo esto se definió en reuniones con los coordinadores y demás integrantes del proyecto durante el evento (EVT2204717) Taller Regional sobre Armonización de Metodologías de Muestreo y Análisis de Variables Fisicoquímica para la Definición de la Calidad y Estado Trófico de los Cuerpos de Agua, que tuvo lugar entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2022 en Panamá.

El proyecto, a pesar de estar en su fase de implementación, ya reveló puntos cruciales a ser mejor desarrollados por Brasil con respecto al monitoreo de la calidad de los recursos hídricos en el país. Ya se han definido los principales temas a trabajar durante la formación de cualificación analítica, así como los principales equipos para el desarrollo de la monitorización.

El proyecto se encuentra en su fase inicial de implementación y desarrollo. Sin embargo, ya se ha realizado una reunión con los países miembros del proyecto entre el 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022- Panamá. Durante esta reunión se definieron puntos cruciales como:

- Estandarización de métodos analíticos a ser implementados durante el monitoreo

- Definición de los índices cuantitativos de eutrofización a utilizar.

- Relevamiento de nuestras capacidades analíticas y los puntos que d

- Definición de áreas prioritarias de seguimiento

Dificultades

No hubo dificultades con la ejecución del proyecto durante el año de 2022.

- ANEXO

  - Recursos Aportados por el País al Programa

| CÓDIGO Y TITULO DE PROYECTO | COORDINADOR DEL PROYECTO | APORTE en Euros |
| --- | --- | --- |
| RLA 0070 - Fortalecimiento de la Cooperación Regional | Francisco Rondinelli Júnior rondinel@cnen.gov.br | 10..000 |
| RLA 1020 - Promoción de la tecnología de la radiación en polímeros naturales y sintéticos para desarrollar nuevos productos, con énfasis en la recuperación de residuos | Wilson Calvo wapcalvo@ipen.br | 32.000 |
| RLA 1022 - Mejora de la Satisfacción de la Demanda Regional de Productos y Servicios de los Reactores de Investigación Nuclear | Frederico Genezini fredzini@ipen.br | 5.000 |
| RLA 2017 - Apoyo a la Elaboración de Planes de Desarrollo Energético Sostenible a Nivel Regional | Gabriela Borsatto gabriela.borsatto@cnen.gov.br | 5.000 |
| RLA 5085 - Fortalecimiento de la Capacidad de los Laboratorios Oficiales para Monitorizar Brotes de Enfermedades Animales y Zoonóticas Prioritarias y Responder a Ellos | Dilmara Reischak dilmara.reischak@agro.gov.br | 15.100 |
| RLA 5086 - Disminución de la Tasa de Mortalidad de la Trucha Arcoíris Asociada al Virus de la Necrosis Pancreática Infecciosa y Enfermedades Emergentes Utilizando Técnicas Moleculares y OMIC | Fabiana Pilarsky fabiana.pilarsky@unesp.br | 10.000 |
| RLA 5087 - Desarrollo de Cepa de Sexado Genético de Moscas de la fruta Anastrepha fraterculus Wiedmann o Mosca Sudamericana. | Jair Virgínio jair@moscamed.org.br | 10.000 |
| RLA 5089 - Evaluación del Impacto de los Contaminantes del Colapso de la Presa de Relaves en la Región de Brumadinho, Minas Gerais, Brasil | Amenônia Maria Ferreira Pinto amfp@cdtn.br | 4.100 |
| RLA 5077 - Mejora de los Medios de Subsistencia Mediante una Mayor Eficiencia en el Uso del Agua Vinculada a Estrategias de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático en la Agricultura | Roberto Meigikos dos Anjos meigikos@mail.if.uff.br | 61.800 |
| RLA6085 - Fortalecimiento de las capacidades de los centros de tomografía por emisión de positrones/ciclotrones de la región | Timóteo Gomes da Silva timoteo.silva@cnen.gov.br | 5.000 |
| RLA 6086 – Mejorar la Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas No Transmisibles, en Particular Enfermedades Cardiovasculares en Mujeres Latinoamericanas RLA6089 - Uso de Isótopos Estables para Reducir los Riesgos Nutricionales en Mujeres Embarazadas y su Impacto en los Bebés | Claudio Tinoco Mesquita claudiotinocomesquita@id.uff.br Wendell C Bila wendell.bila@uemg.br | 25.000 28.500 |
| RLA 6090 - Fortalecimiento de la Gestión de Radioterapia para el Tratamiento del Cáncer Cervicouterino en América Latina y el Caribe | Lidia Vasconcellos de Sá lidia.sa@ird.br | 17.000 |
| RLA 7025 - Contribuir a la Conservación y Gestión Sostenible de los Océanos, Mares y Recursos Marinos | Roberto Meigikos dos Anjos meigikos@mail.if.uff.br | 61.800 |
| RLA 7026 - Evaluación de la contaminación ambiental orgánica e inorgánica en ríos, lagos embalses, y lagunas de Latinoamérica y el Caribe, y su impacto sobre el riesgo de proliferación de cianobacterias. | Roberto Meigikos dos Anjos meigikos@mail.if.uff.br | 65.400 |
| TOTAL | 355.700 |

  - Indicadores Financieros para Valorar el Aporte de los Países al Programa Arcal

| ITEM | VALOR DE REFERENCIA (por proyecto) | CANTIDAD en Euros (TOTAL) |
| --- | --- | --- |
| Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | EUR 300 por persona por día (se incluye días de viaje) | 5.700 |
| Gastos locales por sede de evento regional en el país (Grupo de Trabajo/Cursos de Capacitación/Talleres/Seminarios) | EUR 5.000 por semana | 15.000 |
| Gastos locales en eventos nacionales, que se encuentren en el Plan de Actividades | EUR 3.000 por semana | 11.000 |
| Becario cuyos gastos locales son asumidos por el país | EUR 3.500 por mes por becario | 73.500 |
| Publicaciones | Hasta EUR 3.000 | 9.000 |
| Creación y/o actualización de Base de Datos | Hasta EUR 5.000 | - |
| Envío de reactivos, fuentes radioactivas, radioisótopos, otros materiales | Hasta EUR 5.000 | - |
| Realización de servicios (p.ej. irradiación de materiales) | Hasta EUR 5.000 | - |
| Tiempo trabajado como DTM | Máximo EUR 700 por mes | 3.000 |
| Tiempo trabajado como Coordinador de Proyecto | Máximo EUR 500 por mes | 67.000 |
| Tiempo trabajado como Especialistas locales que colaboran con el proyecto (máximo 3 especialistas por proyecto) | Máximo EUR 300 por mes por especialista | 84.500 |
| Aportes en la ejecución de cada Proyecto comprendiendo los siguientes puntos: Viáticos internos/externos Transporte interno/externo | Máximo EUR 7.500/proyecto | - |
| Gastos del país para el proyecto (infraestructura, equipo, etc.) | Máximo EUR 10.000 | 87.000 |
| TOTAL | 355.700 |