REPUBLICA  ORIENTAL  DEL  URUGUAY

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

OFICINA NACIONAL DE ENLACE

COORDINACION NACIONAL DE ARCAL

INFORME  ARCAL 2019

ARCAL

ACUERDO REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DE ARCAL

INFORME ANUAL ARCAL País: Uruguay

Montevideo, Uruguay, Marzo de 2020

- RESUMEN EJECUTIVO

Durante el año 2019, Uruguay ha participado en actividades de 15 Proyectos ARCAL. Asimismo, 25 uruguayos participaron en Cursos regionales de capacitación; 11 Coordinadores de Proyecto participaron en Reuniones de Coordinación; 20 expertos participaron en Reuniones regionales; 1 misión de experto nacional fue recibida en la Región y Uruguay recibió 1 experto en el marco de los Proyectos ARCAL.

- Proyectos en los que el país participa:

| Código de proyecto | Título de proyecto | Coordinador | Institución |
| --- | --- | --- | --- |
| RLA/0/059 ARCAL CLXII | Fortalecimiento de la cooperación regional | Humberto Piano | Departamento de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/0/062 ARCAL CLXIII | Promoción de la sostenibilidad y la creación de redes entre las instituciones nacionales de energía nuclear | Juan Carlos Hermida Humberto Piano | Centro de Medicina Nuclear e Imagenología Nuclear, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República Unidad Académica de Radioprotección (UARP), Instituto de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de la República Departamento de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/1/013 ARCAL CXLVI | Creación de conocimientos especializados en el uso de la tecnología de la radiación para mejorar el rendimiento industrial, desarrollar nuevos materiales y productos, y reducir las repercusiones ambientales de la industria | Aníbal Abreu Manuel Burgos | Comité Nacional de Irradiación Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/1/014 ARCAL CLIX | Fomento de las tecnologías de ensayos no destructivos para la inspección de estructuras civiles e industriales | Silvia Infanzón | Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) |
| RLA/1/015 ARCAL CLX | Armonización de los sistemas de gestión integrada y los procedimientos de buenas prácticas de irradiación en las instalaciones de irradiación | Aníbal Abreu | Comité Nacional de Irradiación |
| RLA/2/016 ARCAL CLIII | Apoyo para la formulación de planes de desarrollo de energía sostenible a nivel subregional – Fase II | Alejandra Reyes | Dirección Nacional de Energía (DNE), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/5/069 ARCAL CXLII | Mejora de la gestión de la contaminación causada por contaminantes orgánicos persistentes a fin de reducir su impacto en las personas y el medio ambiente | Horacio Heinzen | Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Facultad de Química, Universidad de la República |
| RLA/5/071 ARCAL CXLIV | Disminución de la tasa de parasitosis en las ovejas | Virginia Goldberg Gabriel Ciappesoni | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) |
| RLA/5/076 ARCAL CLV | Fortalecimiento de los sistemas y programas de vigilancia de las instalaciones hidráulicas mediante técnicas nucleares para evaluar los efectos de la sedimentación como un riesgo ambiental y social | Pablo Cabral Marcos Tassano | Centro de Investigaciones Nucleares (CIN), Facultad de Ciencias, Universidad de la República |
| RLA/5/077 ARCAL CLVIII | Mejora de los medios de subsistencia mediante una mayor eficiencia en el uso del agua vinculada a estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático en la agricultura | Carlos Perdomo Verónica Berriel | Laboratorio CATNAS, Cátedra de Fertilidad de Suelos, Facultad de Agronomía, Universidad de la República |
| RLA/6/077 ARCAL CXLVIII | Adopción de medidas estratégicas para fortalecer la capacidad de diagnóstico y tratamiento del cáncer con un enfoque integral | Pedro Kasdorf | Instituto Nacional del Cáncer (INCA) |
| RLA/6/079 ARCAL CLVI | Utilización de técnicas de isótopos estables en la vigilancia y las intervenciones a fin de mejorar la nutrición de los niños pequeños | Mónica Britz | Escuela de Nutrición, Universidad de la República |
| RLA/6/080 ARCAL CLII | Armonización de los criterios sobre las buenas prácticas de fabricación y el control de calidad de radioisótopos y radiofármacos | Ana María Rey | Facultad de Química, Universidad de la República |
| RLA/7/022 ARCAL CXLV | Fortalecimiento de la red de vigilancia y respuesta para la sostenibilidad de los ambientes marinos y costeros | Silvia Méndez | Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) |
| RLA/7/023 ARCAL CLIV | Evaluación de los componentes de los aerosoles atmosféricos en zonas urbanas para mejorar la contaminación del aire y la gestión del cambio climático | María del Rosario Odino | Laboratorios de Tecnogestión, Dirección General de Secretaría, Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |

- Participación del coordinador de proyecto (Reuniones de coordinación, talleres, y grupos de trabajo):

| Código de proyecto | Tipo de evento Lugar-Fecha | Nombre Participante | Institución |
| --- | --- | --- | --- |
| RLA/0/059 | Taller para Nuevos Líderes de América latina y el Caribe en campos relacionados con la tecnología nuclear San Pablo, Brasil 11-15 de Febrero | Marilia Caraballo Noelia Pagliaro Ingrid Kreimerman Florencia Zoppolo Arleth Pelaez María Emilia Tejería Ghinnelle Tilliman | Laboratorios de Tecnogestión, Dirección General de Secretaría, Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM) Escuela Universitaria de Tecnología Médica (EUTM), Facultad de Medicina, Universidad de la República Facultad de Química, Universidad de la República Unidad Académica de Radioprotección (UARP), Instituto de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de la República |
| RLA/0/059 | Reunión del Grupo de Trabajo de ARCAL sobre Seguimiento y Evaluación de Proyectos para la Evaluación del PER 2016-2021 Viena, Austria 1 al 5 de Abril | Humberto Piano | Departamento de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/0/059 | Reunión para finalizar el diseño de los Proyectos ARCAL en Seguridad Alimentaria Viena, Austria 23 al 26 de Abril | Daniel Kerekes | Dirección de Laboratorios Veterinarios (DILAVE), Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| RLA/0/059 | XX Reunión del Órgano de Coordinación Técnica de ARCAL (OCTA) Varadero, Cuba 20 al 24 de Mayo | Humberto Piano | Departamento de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/0/059 | Reunión del Grupo de Trabajo de ARCAL sobre Seguimiento y Evaluación de Proyectos para la elaboración de un nuevo PER 2022-2029 Viena, Austria 4 al 8 de Noviembre | Humberto Piano | Departamento de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/0/059 | Primera Reunión de Coordinación de Proyectos de Seguridad Alimentaria, RLA/5/080 y RLA/5/081 Viena, Austria 16 al 20 de Diciembre | Horacio Heinzen Daniel Kerekes María Curiel | Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Facultad de Química, Universidad de la República Dirección de Laboratorios Veterinarios (DILAVE), Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Departamento de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/0/062 | Reunión regional de Innovación Institucional y de Creación de Alianzas en el Sector Nuclear Laboratorio Nacional de Argonne, Lemont, Illinois, Estados Unidos 19 al 23 de Agosto | Humberto Piano | Departamento de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/1/013 | TC Sponsored Participation to the Workshop on Accelerating Towards the Future – Electron Beam and X-Ray Technologies Buenos Aires, Argentina 25 al 27 de Febrero | Aníbal Abreu Blanca Faller | Comité Nacional de Irradiación Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/1/013 | Regional Workshop on Development of Functional Material by Radiation Technology for Agricultural, Health Care and Environmental Applications San Pablo, Brasil 22 al 26 de Abril | Gonzalo Martínez | Comité Nacional de Irradiación |
| RLA/1/013 | Reunión Regional para revisar los resultados de intercomparación de dosimetría y discutir el control de calidad en irradiadores industriales Buenos Aires, Argentina 1 al 5 de Julio | Diego Castro | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) |
| RLA/1/013 | Reunión Final de Coordinación Viena, Austria 2 al 4 de Diciembre | Aníbal Abreu | Comité Nacional de Irradiación |
| RLA/1/014 | Misión de Experto Montevideo, Uruguay 20 al 24 de Mayo | Joao Rufino Teles Filho (Brasil) | Contraparte que recibe al Experto: Silvia Infanzón - Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) |
| RLA/1/014 | Reunión Intermedia de Coordinación Ciudad de México, México 21 al 25 de Octubre | Silvia Infanzón | Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) |
| RLA/1/015 | Regional Workshop on Safety Culture and General Facility Management Tools Ocoyoacac, México 11 al 15 de Marzo | Aníbal Abreu | Comité Nacional de Irradiación |
| RLA/1/015 | Advanced Regional Training Course on Development, Validation and Routine Control of Industrial Radiation Processes Ciudad de México, México 11 al 15 de Noviembre | Aníbal Abreu | Comité Nacional de Irradiación |
| RLA/1/015 | Reunión Final de Coordinación Viena, Austria 4 al 6 de Diciembre | Aníbal Abreu | Comité Nacional de Irradiación |
| RLA/2/016 | Reunión regional para el desarrollo de los estudios de demanda de energía subregionales usando el modelo del OIEA “MESSAGE” Río de Janeiro, Brasil 18 al 22 de Marzo | Larisa Machado | Dirección Nacional de Energía (DNE), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/2/016 | Reunión regional sobre los resultados de estudios sobre suministro de energía Quito, Ecuador 22 al 26 de Julio | Alejandra Reyes | Dirección Nacional de Energía (DNE), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/2/016 | Curso regional de capacitación para la construcción de indicadores para el desarrollo energético sostenible Asunción, Paraguay 30 de Setiembre al 4 de Octubre | Alejandra Reyes | Dirección Nacional de Energía (DNE), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/2/016 | Reunión Final de Coordinación y Primera Reunión del Proyecto RLA/2/017 de la siguiente Fase 2020-2021 Viena, Austria 25 al 29 de Noviembre | Alejandra Reyes | Dirección Nacional de Energía (DNE), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) |
| RLA/5/069 | Taller sobre Comunicación de Riesgos asociados a los Contaminantes Orgánicos Persistentes Quito, Ecuador 22 al 26 de Abril | Horacio Heinzen Ignacio Míguez | Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Facultad de Química, Universidad de la República |
| RLA/5/069 | Workshop to review preliminary Project results and identification of mitigation and/or remediation strategies for Persistent Organic Pollutants (POP’s) Iguazu Falls, Brasil 2 al 5 de Mayo | Horacio Heinzen | Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Facultad de Química, Universidad de la República |
| RLA/5/069 | Taller regional para evaluar el impacto en las personas de la exposición a contaminantes orgánicos persistentes Asunción, Paraguay 25 al 29 de Noviembre | Natalia Gerez | Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Facultad de Química, Universidad de la República |
| RLA/5/071 | Curso regional de capacitación sobre el análisis estadístico de datos relativos a la gestión de parásitos gastrointestinales en ovinos y caprinos Heredia, Costa Rica 6 al 10 de Mayo | Gracialda Ferreira Jorge Tie Costa Reis | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) |
| RLA/5/071 | Curso regional de capacitación sobre genética de la resistencia de los parásitos en ovinos y caprinos: Análisis bioinformático de datos genómicos para evaluar la estructura de la población, asociación genotipo-fenotipo y predicción genómica Laboratorios de Seibersdorf, Viena, Austria 1 al 12 de Julio | Beatriz Carracelas Elly Ana Navajas | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) |
| RLA/5/071 | Reunión Final de Coordinación Buenos Aires, Argentina 2 al 6 de Diciembre | Beatriz Carracelas | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) |
| RLA/5/076 | Curso regional de capacitación sobre el uso de técnicas de radionucleidos procedentes de precipitaciones radiactivas, isótopos estables por compuestos e isótopos presentes en el agua para evaluar la erosión y la sedimentación en divisorias de aguas y embalses Valdivia, Chile 4 al 15 de Noviembre | Marcos Tassano Mirel Cabrera | Centro de Investigaciones Nucleares (CIN), Facultad de Ciencias, Universidad de la República |
| RLA/5/077 | Curso regional de capacitación sobre el uso del modelo AquaCrop para mejorar la eficiencia en el uso del agua y la productividad de los cultivos Montevideo, Uruguay 11 al 16 de Marzo | Verónica Berriel Florencia De Lucca Raquel Hayashi Santiago Alvarez Alejandro Puchiele | Laboratorio CATNAS, Cátedra de Fertilidad de Suelos, Facultad de Agronomía, Universidad de la República |
| RLA/5/077 | Reunión Intermedia de Coordinación Montevideo, Uruguay 18 al 21 de Marzo | Verónica Berriel | Laboratorio CATNAS, Cátedra de Fertilidad de Suelos, Facultad de Agronomía, Universidad de la República |
| RLA/6/077 | Curso regional de capacitación para Físicos sobre conceptos básicos de la Imagenología médica en Medicina Nuclear y Radiología Bogotá, Colombia 11 al 15 de Febrero | Verónica Benítez | Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM) |
| RLA/6/077 | Curso regional de capacitación en imágenes de Radioterapia Houston, Texas, Estados Unidos 29 de Abril al 4 de Mayo | Yolma Banguero Mauro Giordano | Departamento de Radioterapia, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República Instituto Nacional del Cáncer (INCA) |
| RLA/6/077 | Curso regional de capacitación en garantía de calidad para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer Santiago, Chile 3 al 7 de Setiembre | Yolma Banguero | Departamento de Radioterapia, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República |
| RLA/6/077 | Curso regional de capacitación sobre la transición de la braquiterapia bidimensional a la tridimensional de alta tasa de dosis (2D a 3D) Lima, Perú 21 al 25 de Octubre | Mariella Dalla Rosa Alejandro De Rosa | Centro Hospitalario Pereira Rossell |
| RLA/6/077 | Curso regional de capacitación sobre prevención de accidentes e incidentes en Radioterapia Argonne, Lemont, Illinois, Estados Unidos 21 al 25 de Octubre | Pedro Kasdorf | Instituto Nacional del Cáncer (INCA) |
| RLA/6/077 | Curso regional de capacitación sobre técnicas de diagnóstico y de nueva terapia en Medicina Nuclear para Enfermedades No Transmisibles Lima, Perú 12 al 16 de Noviembre | Nicolás Niell Enzo Silvera | Centro de Medicina Nuclear e Imagenología Nuclear, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República |
| RLA/6/077 | Curso regional de capacitación sobre nuevas aplicaciones clínicas de la tecnología de la Medicina Nuclear Lima, Perú 12 al 16 de Noviembre | Karol Suanes César Ferreira Ismael Cordero (Experto) | Centro de Medicina Nuclear e Imagenología Molecular Escuela Universitaria de Tecnología Médica, Facultad de Medicina, Universidad de la República Centro de Medicina Nuclear e Imagenología Nuclear, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República Escuela Universitaria de Tecnología Médica (EUTM), Facultad de Medicina, Universidad de la República |
| RLA/6/079 | Reunión Intermedia de Coordinación Santo Domingo, República Dominicana 2 al 6 de Setiembre | Geraldine Sena | Escuela de Nutrición, Universidad de la República |
| RLA/6/080 | Curso regional de capacitación sobre Buenas Prácticas de Fabricación en la producción de radiofármacos utilizados en tomografía computarizada por Emisión de Fotón Único (SPECT) San Pablo, Brasil 30de Setiembre al 4 de Octubre | Javier Giglio | Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM) |
| RLA/6/080 | Curso regional de capacitación sobre buenas prácticas de fabricación en relación con la producción de radiofármacos utilizados en la tomografía por emisión de positrones Montevideo, Uruguay 14 al 18 de Octubre | Ana Rey Florencia Zoppolo Pablo Buccino Natalí Bentancor | Facultad de Química, Universidad de la República Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM) |
| RLA/6/080 | Reunión Final de Coordinación La Habana, Cuba 16 al 20 de Diciembre | Ana Rey | Facultad de Química, Universidad de la República |
| RLA/7/022 | Reunión regional sobre el diseño de productos de comunicación para entornos marinos y costeros Santa Marta, Colombia 29 de Abril al 3 de Mayo | Silvia Méndez | Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) |
| RLA/7/022 | Reunión Final de Coordinación Ciudad de Panamá, Panamá 14 al 18 de Octubre | Silvia Méndez Juan Pablo Lozoya | Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) Centro Universitario Regional del Este (CURE) Universidad de la República (UDELAR) Maldonado, Uruguay |

APORTE DEL PAÍS AL PROGRAMA ARCAL

| Nº de Proyecto | Tipo de Gasto | Costo | Total Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| RLA/0/059 | Grupo de Trabajo del OCTA | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 5 días | 1.500 |
| RLA/0/059 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 4 días | 1.200 |
| RLA/0/059 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 5 días | 1.500 |
| RLA/0/059 | Grupo de Trabajo del OCTA | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 5 días | 1.500 |
| RLA/0/059 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 3 Expertos x Euros 300 x 5 días | 4.500 |
| RLA/0/062 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 5 días | 1.500 |
| RLA/1/013 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 2 Expertos x Euros 300 x 5 días | 1.800 |
| RLA/1/013 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 5 días | 1.500 |
| RLA/1/013 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 5 días | 1.500 |
| RLA/1/013 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 3 días | 900 |
| RLA/1/014 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 5 días | 1.500 |
| RLA/1/015 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 5 días | 1.500 |
| RLA/1/015 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 5 días | 1.500 |
| RLA/1/015 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 3 días | 900 |
| RLA/2/016 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Expertos x Euros 300 x 5 días | 1.500 |
| RLA/2/016 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 5 días | 1.500 |
| RLA/2/016 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 5 días | 1.500 |
| RLA/5/069 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 2 Expertos x Euros 300 x 5 días | 3.000 |
| RLA/5/069 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Expertos x Euros 300 x 4 días | 1.200 |
| RLA/5/069 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Expertos x Euros 300 x 5 días | 1.500 |
| RLA/5/071 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 5 días | 1.500 |
| RLA/6/077 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 5 días | 1.500 |
| RLA/6/079 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 5 días | 1.500 |
| RLA/6/080 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 5 días | 1.500 |
| RLA/7/022 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 1 Experto x Euros 300 x 5 días | 1.500 |
| RLA/7/022 | Expertos/Conferencistas enviados al exterior por el Organismo (OIEA) | Euros 300.00 por persona por día 2 Expertos x Euros 300 x 5 días | 3.000 |
| RLA/5/077 | Gastos locales por sede de evento regional en el país (Grupo de Trabajo/Cursos de Capacitación/Talleres/ Seminarios) | Euros 5,000.00 por semana Dos semanas | 10.000 |
| RLA/6/080 | Gastos locales por sede de evento regional en el país (Grupo de Trabajo/Cursos de Capacitación/Talleres/Seminarios) | Euros 5,000.00 por semana Una semana | 5.000 |
| RLA/5/077 | Gastos locales en eventos nacionales, que se encuentren en el Plan de Actividades | EUR 3.000 por semana | 9.000 |
| RLA/5/071 | Publicaciones | Hasta EUR 3.000 | 1.800 |
| RLA/1/013 | Creación y/o actualización de Base de Datos | Hasta EUR 5.000 | 400 |
| RLA/1/015 | Creación y/o actualización de Base de Datos | Hasta EUR 5.000 | 300 |
| RLA/5/071 | Creación y/o actualización de Base de Datos | Hasta EUR 5.000 | 1.000 |
| RLA/5/071 | Envio de reactivos, fuentes radiactivas, radioisótopos, otros materiales | Hasta EUR 5.000 | 500 |
| RLA/5/076 | Envio de reactivos, fuentes radiactivas, radioisótopos, otros materiales | Hasta EUR 5.000 | 500 |
| RLA/5/077 | Envio de reactivos, fuentes radiactivas, radioisótopos, otros materiales | Hasta EUR 5.000 | 960 |
| RLA/7/023 | Envio de reactivos, fuentes radiactivas, radioisótopos, otros materiales | Hasta EUR 5.000 | 200 |
| RLA/1/013 | Realización de servicios (p.ej. irradiación de materiales) | Hasta EUR 5.000 | 1.000 |
| RLA/5/071 | Realización de servicios (genotipados 50 k SNP) | Hasta EUR 5.000 | 5.000 |
|  | Tiempo trabajado como Coordinador Nacional y su equipo de soporte | Máximo EUR 1.500 por mes | 18.000 |
| RLA/0/059 RLA/0/062 RLA/1/013 RLA/1/014 RLA/1/015 RLA/2/016 RLA/5/069 RLA/5/071 RLA/5/076 RLA/5/077 RLA/6/077 RLA/6/079 RLA/6/080 RLA/7/022 RLA/7/023 | Tiempo trabajado como Coordinador de Proyecto | Máximo EUR 500 por mes | 90.000 |
| RLA/1/013 | Tiempo trabajado como Especialistas locales que colaboran con el proyecto (máximo 3 especialistas por proyecto) | Máximo EUR 300 por mes por especialista | 600 |
| RLA/1/014 | Tiempo trabajado como Especialistas locales que colaboran con el proyecto (máximo 3 especialistas por proyecto) | Máximo EUR 300 por mes por especialista | 3.000 |
| RLA/1/015 | Tiempo trabajado como Especialistas locales que colaboran con el proyecto (máximo 3 especialistas por proyecto) | Máximo EUR 300 por mes por especialista | 500 |
| RLA/5/071 | Tiempo trabajado como Especialistas locales que colaboran con el proyecto (máximo 3 especialistas por proyecto) | Máximo EUR 300 por mes por especialista | 600 |
| RLA/5/076 | Tiempo trabajado como Especialistas locales que colaboran con el proyecto (máximo 3 especialistas por proyecto) | Máximo EUR 300 por mes por especialista | 300 |
| RLA/5/077 | Tiempo trabajado como Especialistas locales que colaboran con el proyecto (máximo 3 especialistas por proyecto) | Máximo EUR 300 por mes por especialista | 300 |
| RLA/7/023 | Tiempo trabajado como Especialistas locales que colaboran con el proyecto (máximo 3 especialistas por proyecto) | Máximo EUR 300 por mes por especialista | 3.000 |
| RLA/5/071 | Aportes en la ejecución de cada Proyecto comprendiendo los siguientes puntos: - Viáticos interno/externo - Transporte interno/externo | Máximo EUR 7.500 por Proyecto | 2.000 |
| RLA/5/076 | Aportes en la ejecución de cada Proyecto comprendiendo los siguientes puntos: - Viáticos interno/externo - Transporte interno/externo | Máximo EUR 7.500 por Proyecto | 2.000 |
| RLA/5/077 | Aportes en la ejecución de cada Proyecto comprendiendo los siguientes puntos: - Viáticos interno/externo - Transporte interno/externo | Máximo EUR 7.500 por Proyecto | 2.200 |
| RLA/6/079 | Aportes en la ejecución de cada Proyecto comprendiendo los siguientes puntos: - Viáticos interno/externo - Transporte interno/externo | Máximo EUR 7.500 por Proyecto | 1.600 |
| RLA/5/071 | Gastos del país para el Proyecto (infraestructura, equipo, etc.) | Máximo EUR 10.000 | 2.000 |
| RLA/5/076 | Gastos del país para el Proyecto (infraestructura, equipo, etc.) | Máximo EUR 10.000 | 2.000 |
| RLA/5/077 | Gastos del país para el Proyecto (infraestructura, equipo, etc.) | Máximo EUR 10.000 | 4.850 |
| RLA/7/023 | Gastos del país para el Proyecto (infraestructura, equipo, etc.) | Máximo EUR 10.000 | 1.500 |
| TOTAL |  |  | 213.610 |

- PARTICIPACIÓN DEL COORDINADOR NACIONAL EN LAS ACTIVIDADES DE ARCAL

- El Coordinador Nacional, Lic. Humberto Piano, participó en la XX Reunión Ordinaria del OCTA, que se celebró en Varadero, Cuba, del 20 al 24 de Mayo.

- Se preparó el Informe Anual de Actividades del año 2018 el cual fue                             enviado al OIEA de acuerdo con los plazos estipulados.

- Se divulgaron diversos Folletos Informativos de Cursos, Talleres, Seminarios y Reuniones entre los Coordinadores de Proyecto e Instituciones relacionadas con las respectivas áreas y se mantuvieron reuniones y una fluida comunicación con todos los Coordinadores de Proyecto.

- Tuvo bajo su responsabilidad la organización y logística de los siguientes eventos que se realizaron en Uruguay:

- Curso regional de capacitación sobre el uso del modelo AquaCrop para mejorar la eficiencia en el uso del agua y la productividad de los cultivos, Proyecto RLA/5/077, ARCAL CLVIII, Montevideo, del 11 al 16 de Marzo.

- Reunión Intermedia de Coordinación, Proyecto RLA/5/077, ARCAL CLVIII, Montevideo, del 18 al 21 de Marzo.

- Curso regional de capacitación sobre buenas prácticas de fabricación en relación con la producción de radiofármacos utilizados en la tomografía por emisión de positrones, Proyecto RLA/6/080, ARCA CLII, Montevideo, del 14 al 18  de Octubre.

- El Representante ante el Órgano de Representantes de ARCAL (ORA), Embajador Juan Carlos Ojeda participó en la XX Reunión del Órgano de Representantes de ARCAL (ORA) y Celebración del 35 Aniversario de ARCAL, que tuvo lugar en la Sede del OIEA, Viena, Austria, el 19 de Setiembre.

- El Coordinador Nacional, Lic. Humberto Piano, participó en la Reunión del Grupo de Trabajo de ARCAL sobre Seguimiento y Evaluación de Proyectos, para la evaluación del Perfil Estratégico Regional (PER) 2016-2021, en Viena, Austria, del 1 al 5 de Abril.

- El Coordinador Nacional, Lic. Humberto Piano, participó en la Reunión del Grupo de Trabajo de ARCAL sobre Seguimiento y Evaluación de Proyectos, para la elaboración de un nuevo Perfil Estratégico Regional (PER) 2022-2029, en Viena, Austria, del 4 al 8 de Noviembre.

- LOGROS Y DIFICULTADES PRESENTADOS DURANTE LA MARCHA DEL PROYECTO

RLA/0/062 – Uruguay participó activamente en la única actividad del Proyecto “Reunión regional de Innovación Institucional y de Creación de Alianzas en el Sector Nuclear”, que se desarrolló en el Laboratorio Nacional de Argonne, Lemont, Illinois, Estados Unidos, del 19 al 23 de Agosto.

El objetivo de la Reunión era tener un Foro para intercambiar experiencias y mejores prácticas entre las Instituciones Nacionales Nucleares y otras instituciones relevantes. Fue realmente interesante y muy provechoso recibir la experiencia en muchos temas vinculados al área nuclear, por parte del Departamento de Energía de los Estados Unidos, a través de las presentaciones de dos laboratorios, el anfitrión de la Reunión, Laboratorio Nacional de Argonne y el Laboratorio Nacional de Idaho.

Como conclusión, basado en las presentaciones de los países participantes, fue posible identificar problemas comunes y necesidades entre las Instituciones Nacionales Nucleares en la Región, las cuales serán motivo de discusión y análisis durante la elaboración de un nuevo Perfil Estratégico Regional (PER) y durante la definición del Programa Regional de ARCAL en los próximos ciclos.

De las recomendaciones que emanaron de dicha Reunión, se realizará un seguimiento de las mismas, a través del nuevo proyecto RLA/0/069 para cumplir con las expectativas planteadas, a través de la implementación de algunas de las acciones propuestas, hacia el acercamiento entre las instituciones, así como el fortalecimiento de redes y alianzas estratégicas.

RLA/1/013 – Las instituciones contrapartes en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Perú y Uruguay aplican tecnología de radiación y tecnología de radioisótopos con radio trazador y fuentes selladas por radiación en América Latina y el Caribe. Existen proyectos regionales previos de cooperación técnica en la región, tales como RLA/8/042 (2007-2009) - Aplicaciones de la tecnología nuclear para la optimización de procesos industriales y protección ambiental y RLA/8/046 (2009-2012) - Establecimiento del control de calidad para el proceso de irradiación industrial, que se han utilizado como entrada para este nuevo Proyecto RLA/1/013 (2016-2019).

Las estrategias del Proyecto - Crear experiencia en el uso de tecnología de radiación para mejorar el rendimiento industrial, desarrollar nuevos materiales y productos, y reducir el impacto ambiental de la industria es identificar, delinear y diseminar oportunidades y desafíos específicos en la región, para la promoción, uso y establecimiento de tecnologías de radioisótopos y de radiación en aplicaciones prioritarias; aumentar la competitividad de las industrias regionales y reducir el impacto ambiental están en proceso de alcanzarse; y mejorar el uso de recursos renovables, naturales y no tóxicos en la región.

Para aprovechar al máximo los beneficios de las tecnologías de radiación y las tecnologías de inspección, es esencial contar con la infraestructura necesaria y personal calificado y capacitado. Los coordinadores, con el asesoramiento, la asistencia y el apoyo del OIEA, corroboran que siguen promoviendo la disponibilidad  regional de los productos y servicios necesarios para extender los beneficios de los radioisótopos y las tecnologías de radiación.

En el caso de Uruguay este proyecto resultó un importante aporte al Proyecto Nacional de Introducción de la Tecnología de Irradiación en el Uruguay, en la cual se han formulado 2 etapas en lo referente las actividades de irradiación. Una primera etapa para disponer de un irradiador a escala piloto, y una segunda etapa, a partir de la información generada, analizar la tecnología disponible para adoptar una facilidad a escala industrial. Por lo expuesto la ejecución de las actividades de este proyecto han sido muy importantes en las actividades de mercado y de aplicación de la tecnología y capacitación.

Asimismo, el Coordinador del Proyecto ha participado en las actividades del proyecto local, como ser la coordinación y contactos con técnicos y preparación de ejercicios previstos. Se han divulgado actividades regionales y bilaterales con países vecinos en lo referente a normativas y aplicaciones técnicas. Se continúa avanzando en lo que concierne al conocimiento de mercado y en contacto con el sector privado a los efectos de confirmar necesidades del proyecto y optimizar el recurso asignados por el proyecto.

El principal impacto de significación que se deriven de las actividades del proyecto en este periodo es la complementación de sus actividades en el proyecto local como insumo para alcanzar el objetivo general del proyecto de Introducir definitivamente la tecnología de irradiación en el mercado local realizado. Se avanza en alguna medida en el conocimiento de las ventajas y particularidades de la disposición del servicio a escala industrial para el sector demandante del mismo. Se ha favorecido la productividad del servicio a escala piloto mediante la participación en ejercicios de comparación en dosimetría orientando los beneficios a lo la optimización de la operación a escala a implementar. Se presenta al sector privado los beneficios de la tecnología, aprovechando los frutos del proyecto de comunicación local y se aprecia creciente interés por parte del sector privado. Se espera que, realizadas las actividades y el complemento de los ejercicios de intercomparación en dosimetría restantes, al final del proyecto se vean resultados concretos.

La principal dificultad como se indicó en informes anteriores, ha sido los tiempos de ejecución del proyecto local, que ha avanzado lentamente en relación a lo la ruta crítica formulada inicialmente. En lo referente a la etapa piloto, aún no se alcanzaron completamente los objetivos específicos pero el soporte inicial del sector público se ha agotado y la operación en planta piloto se ha visto resentida. Por lo expuesto y por la lentitud en consolidar los fondos del sector privado, el servicio a escala industrial, si bien se avanza en la capacitación y preparación para implementación del servicio, es por el momento más lento de lo esperado en lo referente a la planta industrial.

RLA/1/014 – En Uruguay la aplicación de los Ensayos No Destructivos (END) es fundamental para la seguridad de las personas, el medio ambiente y las instalaciones, como lo es en todos los países.  Las reducidas dimensiones del mercado hacen que sea un enorme desafío lograr la implementación efectiva de un sistema nacional de calificación y certificación de competencias que cumpla la norma ISO 9712.

No existen en nuestro país cursos ni exámenes regulares de formación de operadores de END.  En 2015 se emitieron los primeros 117 certificados dentro del Sistema Nacional de Certificación de Competencias (SINACC), sistema creado para certificar operadores de END e inspectores de soldadura según ISO 9712 y UNIT 1111 respectivamente. Posteriormente se ha dificultado la concreción de cursos y exámenes de calificación para darle contenido al sistema.  La Facultad de Ingeniería ha intentado dar respuesta a estas dificultades, en la medida de sus capacidades.

En el marco de este proyecto se realizaron en 2019 las siguientes actividades que colaboran en esta construcción:

- Misión de experto del OIEA, Joao Rufino Teles Filho, de ABENDI, Brasil, del 20 al 24 de mayo.

- Participación de Silvia Infanzón, Coordinadora del Proyecto en Uruguay, en la Reunión Intermedia de Coordinación, celebrada en Ciudad de México, del 21 al 25 de octubre.

- Donación por parte del OIEA de bloques para calibración de Ensayos No Destructivos, en diciembre.

La misión del experto João Rufino Teles Filho fue muy dinamizadora del medio local.  Se generaron visitas a los principales centros vinculados con la temática y participaron un gran número de especialistas locales.

Las actividades incluyeron visitas a ANCAP, Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la UdelaR, LSQA, Laboratorios de la Fuerza Aérea Uruguaya, UTU de Arroyo Seco, INEFOP y URSEA.

En esa semana el especialista tuvo contacto con un gran número de actores locales, logrando establecer en un informe un conjunto de recomendaciones que proveen valiosa orientación.  Además, la propia visita fue fuertemente motivante para que las personas nos reuniéramos para trabajar sobre esta temática.

Consideramos que este evento fue sin duda el más movilizador en el área de END en 2019 en Uruguay.

A raíz de estas actividades se realizó una asamblea de Asociación Uruguaya de Ensayos No Destructivos (AENDUR) en el local de TSAKOS en noviembre de 2019, en la que hubo consenso en reactivar la asociación y potenciarla, tal como recomendara el experto del OIEA.

La participación en la reunión de coordinación intermedia en Ciudad de México permitió no solo poder colaborar y a la vez enriquecernos del proyecto y de las contrapartes de cada país, sino además participar en la 11ava reunión del Comité Panamericano de END y en el VI COPAEND que se realizaron en coordinación.  El intercambio técnico y personal resultó totalmente destacable y enriquecedor.

El OIEA donó patrones para los ensayos penetrante y magnético por un monto de 2900 Euros, que si se adquirieran directamente desde Uruguay significarían una erogación aún mayor, y que son muy útiles en especial para el entrenamiento y la calificación de personal de END.

En el marco de este proyecto se ha creado una la red para actuación en caso de desastres naturales, contando con 4 centros regionales de referencia equipados por el OIEA y comprometidos a dar apoyo a los demás países.  Si bien Uruguay no es un país en el que ocurran terremotos ni otros desastres naturales del orden de magnitud que ocurren en otros países de la región, es posible que sea necesario la utilización de la red en el futuro, por ejemplo en el caso de inundaciones.  La disponibilidad de la misma es un beneficio para nuestro país.

Se mantienen las dificultades para poder consolidar el Sistema Nacional de Certificación de Competencias (SINACC) que se mencionaron en el reporte de 2018.

De hecho, durante todo el año 2019 no se realizó ninguna reunión del Consejo del SINACC y la única reunión de la Gerencia Técnica del SINACC fue a raíz de la misión de experto del OIEA de este proyecto.

Aún no se han logrado las soluciones para implementar los cursos y exámenes para el personal de END siguiendo los lineamientos de la norma ISO 9712.

Si bien se realizaron acuerdos en la asamblea de AENDUR realizada en noviembre de 2019 y se plantearon actividades a realizar, con la culminación del año y el receso de verano no se llegaron a completar.

En este proyecto se incluye también el entrenamiento en métodos avanzados de END. Por el momento entendemos que el país no tiene condiciones para aprovechar estas instancias, por falta de equipamiento.

En lo relativo a la red para actuación en caso de desastres naturales, aún no hemos contactado a las instituciones que se encargan de estos temas en el Uruguay, para ponerlos en conocimiento de la red creada y generar los protocolos de actuación necesarios.

En un todo de acuerdo con las recomendaciones del experto João Rufino Teles Filho, consideramos que la reactivación de AENDUR es altamente necesaria.  Para ello es necesario superar las inercias y los intereses individuales, para darle mayor dinamismo.  Se requiere algunas personas con liderazgo y vocación de colaboración social para que dediquen su tiempo a esta actividad no remunerada y puedan organizar el trabajo de las demás personas, que por su personalidad o situaciones personales no disponen del liderazgo o del tiempo para poder organizar actividades, pero históricamente han estado dispuestas a colaborar con las propuestas de AENDUR.  Se requiere sumar a personas jóvenes que se han vinculado con los END en los últimos años, quienes seguramente aportarán mayor dinamismo.  Es conveniente buscar apoyos institucionales que sostenga a la asociación en sus actividades a lo largo del tiempo.  En ese sentido se destacan ANCAP y TSAKOS como dos empresas pilares de la AENDUR.

Por otro lado, mantenemos la opinión, reforzada por el informe del experto del OIEA, que sería conveniente la revisión del sistema de certificación de personal en su conjunto. Lamentablemente, si bien en un primer momento hubo receptividad por parte de las personas más vinculadas al SINACC durante la misión del experto, actualmente dichas personas están abocadas a mantener lo que pueden de la estructura actual del SINACC, por lo que consideramos que aún no se han aprovechado las recomendaciones del experto y que las actividades planteadas a corto plazo no acercan el sistema a ISO 9712, sino que lo alejan, pero el conjunto de ideas planteados a partir de la misión es un excelente punto de partida para la búsqueda de soluciones.

Coincidimos en la recomendación de la importancia de apegarse a lo establecido en ISO 9712 y estamos de acuerdo en la propuesta del experto en comenzar limitándose a uno o dos métodos en el sector soldadura, para luego expandirse a otros.  Una posibilidad sería identificar todos los desvíos de la norma ISO 9712, plantear un plan para subsanarlos al menos en un método y sector a corto plazo y líneas de acción para expandir el cumplimento de la norma a otros métodos y niveles.

Si las personas que están tomando decisiones en el SINACC hoy lo entienden conveniente, podrían realizar otras acciones con los demás métodos y niveles, pero al menos comenzar el cumplimiento de la norma en la estructura formal y contenidos de un método, nivel y sector, para ir expandiéndolo a otros.

Es necesario reactivar las estructuras formales del SINACC si se pretende mantenerlo vivo, ya que su Consejo no se ha reunido desde 2017 y es obligatorio en el sistema.  En ese sentido seguiremos realizando los planteos, pero las decisiones dependen de las instituciones y personas que están gerenciando el SINACC.

En síntesis, en Uruguay se ha avanzado en las formalidades del Sistema Nacional de Certificación de Competencias, pero se tiene dificultades para la implementación de los cursos de entrenamiento y exámenes de calificación.  Esto derivó en retrocesos en la gestión administrativa del sistema.  En todos estos aspectos se entiende este proyecto puede ser de ayuda, así como el interrelacionamiento.

Respecto a la red de apoyo para el caso de desastres naturales, la Coordinadora del Proyecto se compromete a contactar a las autoridades competentes para ponerlas al tanto de la existencia de la misma y propiciar que se generen los protocolos internos necesarios para su utilización.

RLA/1/015 – Los países de la región utilizan la tecnología de irradiación para tratar diferentes productos con distintos objetivos en función de sus características distintivas. En este marco es fundamental aplicar buenas prácticas de irradiación para que las ventajas inherentes al proceso sean efectivas. Dado que la efectividad del proceso está íntimamente asociada a la aplicación de la dosis adecuada, es necesario validar el mismo mediante procedimientos basados en estándares reconocidos, los resultados de las mediciones deben ser trazables a laboratorios de referencia, y todas las actividades relacionadas deben ser realizadas de acuerdo a procedimientos de buenas prácticas.

Para garantizar el cumplimiento eficiente de los objetivos de la instalación es necesario, además, implementar un sistema de gestión con enfoque en los procesos y la utilización del pensamiento “basado en riesgo”, la evaluación de desempeño del sistema y la búsqueda de la mejora, de modo de brindarle robustez, confiabilidad y continuidad a la aplicación de las buenas prácticas para que se desarrollen dentro un marco de responsabilidad social, atendiendo a la seguridad de los productos, la protección de las personas, el ambiente y las futuras generaciones.

Los sistemas de gestión de la calidad han demostrado ser una herramienta fundamental para apoyar el cumplimiento de estas prácticas. Sin embargo, hay otros aspectos que son relevantes para el funcionamiento general y la sostenibilidad de las instalaciones, como la seguridad, la salud ocupacional y el medio ambiente. Los sistemas integrados de gestión (SIG) unifican todos los aspectos relevantes en una sola estructura y por lo tanto contribuyen en gran medida al cumplimiento eficiente de las instalaciones.

Un sistema integrado de gestión tal como el planteado requiere ser complementado con el incremento del capital humano que trabaja en las plantas de irradiación, tanto en su capacitación y entrenamiento específico como en el desarrollo de culturas de la seguridad, de la calidad, ambiental y de las buenas prácticas, dado que el factor humano tiene un impacto directo sobre el desempeño de los procesos.  La actitud y la motivación de las personas están influenciadas por las condiciones del medio físico y social en las que realizan sus actividades, lo cual puede ser modificado por el conjunto de las personas y en especial de la alta dirección cuando ésta posee liderazgo. El trabajo en equipo será más o menos eficiente de acuerdo a la relación humana y a la comunicación existente entre las personas que lo integran.

El proyecto fue concebido para establecer la base y lineamientos para la implementación, autoevaluación y mejora continua de los sistemas de gestión armonizados y procedimientos de buenas prácticas, atendiendo los distintos niveles alcanzados en las plantas de irradiación participantes. El concepto base de diseño fue la definición de los contenidos armonizados y herramientas de seguimiento con posibilidad de ser auto gestionadas y a la vez comparables con otras instalaciones.

El Coordinador del Proyecto ha participado en las reuniones de coordinación. Asimismo ha coordinado la ejecución en las actividades del proyecto local, y contactos con técnicos. Ha implementado la divulgación de las actividades regionales y bilaterales con países vecinos en lo referente a normativas y aplicaciones Técnicas, que se han constituido en un insumo importante para el programa de comunicación local a diferentes niveles. Formuló y ejecutó el trabajo continuo en lo que concierne al conocimiento de mercado para optimizar la gestión de prestación del servicio.

Al inicio del proyecto, las instalaciones participantes tenían diferentes niveles en términos de implementación de sistemas de gestión y procedimientos de buenas prácticas. Esto fue identificado también en el Perfil Estratégico de la Región (PER 2016-2021). Los requisitos de las autoridades reguladoras de los respectivos países y las características de los servicios que se les requieren dieron lugar a la generación de procedimientos relacionados con la operación, los programas de protección radiológica y la seguridad, no necesariamente vinculados entre sí como parte de un sistema de gestión.

Se considera que la armonización de sistemas de gestión y procedimientos de buenas prácticas en plantas de irradiación de la región, favorece la optimización de recursos a través de la cooperación entre países con culturas y problemáticas similares, contribuyendo al conocimiento y al intercambio de experiencias, al desarrollo sustentable y al balance regional en este campo.

Antes de comenzar con el proyecto se elaboró una línea de base, en la cual se determinó que 54% de los países tenía un alto nivel de implementación de sistemas de gestión de la calidad (dos con certificación ISO 9001), el 31% estaba en el proceso de estructurar, organizar e implementar dicho sistema y el 15% no había comenzado. En cuanto a los sistemas de gestión ambiental y de la seguridad y salud ocupacional, el 46% tenía un nivel de implementación alto o medio en el primero, mientras que este valor aumenta al 77% en el segundo.

Con relación a las buenas prácticas de irradiación, ningún país tenía certificación. Se observó que tanto en ISO11137-1-2-3 como en ISO14470, el porcentaje de países con bajo nivel de implementación (62% y 54% respectivamente) excedió a aquellos con nivel alto y medio (38% y 46% respectivamente).

No obstante, el 42% aplica IQ / OQ / PQ. Con respecto a la dosimetría, el 42% de los sistemas dosimétricos eran trazables a laboratorios primarios, y el 58% había participado en ejercicios previos de dosimetría interlaboratorios o estaban en proceso de participar en el proyecto RLA/1/013.

En este marco para Uruguay fue fundamental participar en este  Proyecto para la Armonización de Sistemas Integrados de Gestión y de Buenas Prácticas de Irradiación en Plantas de Irradiación, para intercambiar información respecto a los puntos comunes de interés en la implementación de la etapa a escala industrial, razón de ser de este proyecto regional. Por esa razón es significativo el aporte para el proyecto local en lo referente la armonización de los sistemas de gestión operativos y sus diferentes marcos de acción.

La principal dificultad ha sido el desfasaje del proyecto multilateral con los tiempos del proyecto local. En lo referente a la etapa piloto, el soporte inicial del sector público se ha agotado y la operación en planta piloto se ha visto resentida. Por lo expuesto, el avance es por el momento más lento de lo esperado en lo referente a la planta industrial. Sin embargo en el resultado buscado de armonizar los procesos de gestión fue exitoso.

RLA/2/016 – Este proyecto, impacta fuertemente en la forma de abordar los análisis de planificación energética en su globalidad, dado que los técnicos involucrados en los talleres directamente si no el equipo de trabajo de cada país, visualiza diferentes formas de abordar los temas, en base a la experiencia de países de la región.

Se entiende que uno de los efectos más relevante de los proyectos ARCAL, es compartir experiencias con los técnicos de los diferentes países y poder fortalecer de esta manera los estudios que se abordan en cada país.

Las capacitaciones, son acompañadas siempre con expertos y en general dichos expertos son de la región, lo cual genera un mix excelente de conocimiento no solo en los temas de planeamiento energético, sino también de características del sector en la región.

Como resultado de esta etapa del proyecto, los aspecto a resaltar son, el equipo de trabajo que se generó con los técnicos de los diferentes países, hacen que estos estudios tengan sustento en el tiempo, por otra parte, se logró tener proyecciones de demanda regional con análisis de comportamiento de estos países frentes a temáticas internacionales como las INDCs, lo cual genera una fortaleza adicional a la formación propiamente dicha.

Una de las dificultades más importante que afronta el país es la movilidad de sus RRHH, esto hace que sea muy difícil contar con equipos técnicos capacitados estables, por este motivo, entiendo que puede ser de mucha utilidad incorporar a los informes técnicos proporcionado por cada país, un manual de uso de los modelos, estos manuales deberían contener las particularidades de cada país en el modelado del sector energético, así como debilidades identificadas en los software utilizados.

Se entiende que este producto sería muy útil para el país, pero además fortalece la mejora del software que se utiliza en el marco de los proyectos con el OIEA.

RLA/5/069 – En el proyecto, Uruguay participa a través de diferentes organismos de la evaluación de plaguicidas organoclorados en leche materna y muestras medioambientales a fin de evaluar el impacto en la población.

El país aporta técnicos en diversas áreas como ser: metodologías analíticas, evaluación de riesgo, planes de muestreo y equipamiento analítico instrumental.

El proyecto aportará el conocimiento del grado de exposición a compuestos orgánicos persistentes en la población, usando la presencia de estos en leche materna como indicador. Se identificarán grupos de riesgo así como tratar de relacionar el nivel de contaminación con factores como ser el medio ambiente, empleo, residencia, y factores sociales.

No ha habido inconvenientes hasta el momento, en caso de presentarse dificultades o problemas serán implementadas las soluciones en la medida de lo posible y serán debidamente informadas.

RLA/5/071 – Durante toda la ejecución del proyecto se priorizó la formación de RRHH en desarrollo (estudiantes, técnicos e investigadores Juniors) y para la actualización técnica como en el caso de la Dra. Elly Navajas (investigadora principal). Los recursos aportados por el país al proyecto estuvieron dentro de lo previsto.

Durante el 2019 se realizaron numerosas actividades donde se presentaron resultados de varios años de investigación y en los cursos se enseñaron las bases de la selección por resistencia genética a parásitos gastrointestinales (RG-PGI).

En la tabla 1 se presentan las principales actividades realizadas, en total atendieron las diferentes charlas más de 600 personas mayoritariamente productores, cabañeros y técnicos.

- Proyecto SMARTER – 1st annual meeting

Se participó en el lanzamiento del proyecto internacional llamado SMARTER (Small Ruminants breeding for efficiency and resilience) financiado por fondos europeos H2020.

Se participó de la 1era Reunión anual del Proyecto internacional SMARTER Small Ruminants breeding for efficiency and resilience) financiado por fondos europeos H2020, la cual se desarrolló en la ciudad de Edimburgo en el Instituto Roslin, Escocia, con una duración de 3 días, entre el 26 y 28 de Noviembre. El evento en Escocia consistió en sesiones plenarias en Scotland Rural College y sesiones paralelas. Del evento participaron más de 70 personas de diferentes países, ya sea que participen como socios o stakeholders en el proyecto. Las sesiones paralelas, estuvieron asociadas a cada uno de los work package del proyecto, donde se prioriza la participación donde se tiene más actividades, compromisos y resultado esperado o actividades de campo, por ejemplo el 1, 2, 3, 7. En estas sesiones, cada socio, presentaba las actividades desarrolladas y se discutieron pasos a seguir en análisis de información, próximas milestones y problemas encontrados. Se destaca, que de la presentación de actividades, surgieron posibilidades de mayor interacción en base a experimentos desarrollados en Uruguay y similares en concepción a experimentos desarrollados en otros países, como Francia y Escocia principalmente.

- 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science

El congreso EAAP www.eaap2019.org es el más importante en Europa para el intercambio de los últimos avances en producción animal y sin duda uno con los de mayor influencia a nivel mundial. Se realizó en Ghent, Bélgica. El principal organizador es el “Flanders Research Institute of Agriculture, Fisheries and Food (ILVO)” bajo el padrinazgo del Department of Agriculture and Fisheries from the Flemish Government.

Se presentaron dos trabajos, ambos seleccionados para presentación oral:

1. 'Differences in growth between Corriedale sheep divergent lines for resistance to nematodes' en el "Producing sheep & goats with reduced veterinary inputs"

2. 'Evaluation of udder morphology and milk production in prolific and meat ewes' en el "New sheep & goat projects symposium”

Tabla 1: Actividades de difusión realizas por técnicos de INIA en 2019 relacionadas con resistencia genética a parásitos Gastrointestinales (n= número de participantes aprox.)

| Tipo | Título de la charla | Autores | Evento | Lugar | Fecha | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jornada | Propuesta de investigación genética con la raza Texel | Ciappesoni, G. | 1era Expo Nacional Texel | Agropecuaria de Salto | 5/2/2019 | 45 |
| Jornada | Estado Actual Evaluaciones Genéticas | Ciappesoni, G. | Mejoramiento genético ganadero en Uruguay: perspectivas y desafíos | INIA Las Brujas | 13/5/2019 | 120 |
| Congreso | Selección por resistencia genética a parásitos | Ciappesoni, G. | Cuarto Congreso Internacional Ovino-caprino, AGROEXPO 2019 | Bogotá, Colombia | 12/7/2019 | 150 |
| Congreso | Claves para la mejora genética: lecciones aprendidas | Ciappesoni, G. | Cuarto Congreso Internacional Ovino-caprino, AGROEXPO 2019 | Bogotá, Colombia | 13/7/2019 | 150 |
| Congreso | Evaluation of udder morphology and milk production in prolific and meat ewes | Ciappesoni, G. | 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science | Ghent, Bélgica | 26/8/2019 | 30 |
| Congreso | Differences in growth between Corriedale sheep divergent lines for resistance to nematodes | Ciappesoni, G. | 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science | Ghent, Bélgica | 26/8/2019 | 25 |
| Jornada | Merilin PLUS: presente y futuro | Ciappesoni, G. | V Jornada Merilin PLUS | Soriano, Uruguay | 8/11/2019 | 50 |
| Congreso | ¿Cómo aumentar la resistencia genética a parásitos gastrointestinales en ovinos? La estrategia de Uruguay | Ciappesoni, G. | REDBIO 2019 | Montevideo, Uruguay | 13/11/2019 | 30 |

  - OTROS PROYECTOS RELACIONADOS CON LA RG-PGI

Existen tres proyectos que se aprobaron en 2018 que están muy relacionados entre sí y siguen la línea del RLA/5/071. Estos proyectos permitirán ampliar los registros considerados originalmente en el RLA/5/071 (razas Corriedale, Merilin y Merino Dohne principalmente) y comenzar la implementación de la selección genómica en la raza Merino.

- CL40 INIA - PGI

En marzo del 2018, se aprobó oficialmente un proyecto de financiamiento interno de INIA vinculado con la RG-PGI, dentro de la Convocatoria Salud Animal 2017. El mismo se denomina “CL 40: Desarrollo de herramientas para el control de nematodes gastrointestinales en ovinos”. Dentro de este proyecto se desarrolla el componente: “C2. Resistencia genética de ovinos a parásitos gastrointestinales” donde se trabajará principalmente con las razas Merino Australiano y Corriedale. Con este proyecto se financiarán las nuevas mediciones a realizarse en las cabañas de la raza Corriedale y los genotipados en la raza Merino. http://www.inia.uy/Proyectos/Paginas/CL_40.aspx

- CL38 INIA - RUMIAR

En junio del 2018, se aprobó oficialmente un proyecto de financiamiento interno de INIA denominado RUMIAR: “Producir con Rumiantes menores Más eficientes, Adaptados y Robustos”. Dentro de este proyecto se están coordinando las acciones y los protocolos para distintas mediciones entre las diferentes estaciones experimentales de INIA, SUL y UdelaR. El proyecto tiene además de un énfasis importante en RG-PGI mediciones relacionadas con el consumo animal y las emisiones de metano.

http://www.inia.uy/Proyectos/Paginas/CL_38.aspx

- SMARTER

En noviembre se realizó el lanzamiento oficial del proyecto SMARTER (Small Ruminants breeding for efficiency and resilience) financiado por fondos europeos H2020. Este proyecto es liderado por el INRA, el mismo está integrado por 26 socios de 13 países, donde el 50% son no académicos.

https://www.smarterproject.eu/

  - FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

En temas relacionados con la RG-PGI Se están formando dos estudiantes a nivel de doctorado, cuatro a nivel de Maestría y cinco a nivel de grado (dos tesis).

En la tabla 2 se detallan los estudiantes, temática y nivel de formación.

Tabla 2: Formación de RRHH en RG-PGI, en curso y concluidas en 2019

| Estado | Tutores | Nivel | Estudiante | Título |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En curso | Ponzoni, Ciappesoni | PhD | Ana Laura Sánchez | Resistencia a parásitos gastrointestinales incluida en un objetivo de selección |
|  | Ciappesoni, Van Lier | MSc | Gonzalo Tritten | Estudio del fenómeno del alza de lactación en ovinos Corriedale y Corriedale Pro |
|  | De Barbieri, Ciappesoni, Banchero | MSc | Gracialda Ferreira | Asociación de la eficiencia de conversión del alimento con la resistencia genética a parásitos gastrointestinales en ovinos |
|  | Tutores | Nivel | Estudiante | Título |
| Concluidas | Ciappesoni | grado | J. A. Pereira, F. De Haedo, G. Gibernau | Efecto de la suplementación peri- parto en el desempeño de ovejas Corriedale Pro y su progenie |
|  | Ciappesoni | grado | L. Rodríguez y E. Salazar | Evaluación del alza de lactación en ovejas de razas prolíficas y carniceras en el Uruguay |
|  | Freire, Ciappesoni, Riet-Correa | MSc | Cecilia Escribano | Evaluación inmunológica de ovinos resistentes y susceptibles a la infestación por el nemátodo Haemonchus contortus |

Principales resultados

Se continuó durante el periodo del proyecto con los registros que se realizaban en la raza Merino y se promovió la registración en la raza Corriedale. En las tablas siguientes se reporta la información cargada dentro de la base de datos (SULAR) que nuclea la información de las cabañas comerciales y experimentales dentro del sistema de evaluación genética (INIA-SUL).

Se toma como año base al 2014 (nacimiento de la progenie) ya que sus registros productivos fueron tomados en el 2015. El primer año con “influencia” del proyecto sería el 2015 porque los registros fueron tomados en el 2016. Fue cuando por este proyecto y por la formulación de otros se fue estimulando a los productores (cabañeros) y dentro de las estaciones experimentales (INIA, SUL, UdelaR) que se incrementaran los registros de HPG.

En la Tabla 3 se muestran los datos desde el 2016 en adelante (generaciones 2015 a 2017) de animales con datos de al menos un HPG. No se incluye aún la generación 2018 (registros tomados en 2019) porque no están en su totalidad en la base de datos SULAR. Asimismo, se presentan las muestras en el banco de ADN de INIA Las Brujas y genotipados. Se destaca que el proyecto no financió la extracción de ADN.

Tabla 3: Número de animales con registro de HPG y muestras para ADN

| Raza / Grupo racial / Población | Animales con datos fenotípicos (n) | Muestras colectadas para ADN (n) | Muestras de ADN extraídas (n) | ADN analizado (n) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Merino Australiano | 3.831 | 3044 | 3044 | 389 + 95 |
| Corriedale | 4.095 | 983 | 983 | 68 |
| Merino Dohne | 438 | 759* | 759* | 0 |

*La cantidad de muestras colectadas para ADN es mayor que la cantidad de animales con datos fenotípicos porque no están incluidos los datos fenotípicos del 2019 (aún no están cargados en la base de datos SULAR) pero sí se extrajo sangre de esos animales.

Tabla 4: Número de animales con registro de HPG1 según año de nacimiento

| Raza | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corriedale | 121 | 1079 | 1301 | 1451 |
| Merino | 726 | 1298 | 1400 | 1397 |
| Dohne | 35 | 58 | 95 | 285 |
| Total | 882 | 2435 | 2796 | 3133 |

Tabla 5: Número de animales con registro de HPG1 según año de nacimiento

| Raza | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corriedale | 4 | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 |
| Merino | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Dohne | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Total | 9 | 13 | 14 | 17 | 19 | 24 |

* Estimado según compromisos de los productores

Figura 1: Número de animales con registro de HPG1 según año de nacimiento

Figura 2: Número de cabañas con registro de HPG1 según año de nacimiento

Tabla 6: Lista de referencias (Label) y características (traits)

| Label | Traits | Label | Traits |
| --- | --- | --- | --- |
| Birth type | Birth type | PCV 1 | Packed cell volume at FEC 1 |
| YWt | Yearling (shearing) Weight | PCV 2 | Packed cell volume at FEC 2 |
| FEC 1 | Fecal egg count post weaning 1 | BWt at HPG1 | Body weight at FEC 1 |
| FEC 2 | Fecal egg count post weaning 2 | BWt near HPG1 | Body weight near FEC 1 (=PWWt) |
| FAMACHA 1 | FAMACHA © at FEC 1 | BWt at HPG2 | Body weight at FEC 2 |
| FAMACHA 2 | FAMACHA © at FEC 2 | BCS at HPG1 | Body condition score at FEC 1 |
|  |  | BCS at HPG2 | Body condition score at FEC 2 |

Tabla 7: Corriedale total de datos en el SULAR relacionados con resistencia a PGI

| Variable | Label | N | Media | D.E. | Min. | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPONAC PESOCUERPO HPG1 HPG2 FAMACHA1 FAMACHA2 HTO1 HTO2 PC_HPG1 PC_HPG2 CONDCORP1 CONDCORP2 | birth type YWt FEC 1 FEC 2 FAMACHA 1 FAMACHA 2 PCV 1 PCV 2 BWt at HPG1 BWt at HPG2 BCS at HPG1 BCS at HPG2 | 155234 115355 21772 16883 3077 566 2495 605 1436 503 1394 503 | 1.43 44.07 1530.07 1271.35 2.28 2.16 35.27 33.34 49.42 47.30 2.74 2.71 | 0.54 13.88 2319.66 2366.17 0.80 0.58 4.75 3.73 13.42 14.28 0.60 0.62 | 1.00 8.00 0.00 0.00 1.00 1.00 10.00 17.00 13.50 24.00 1.00 2.00 | 4.00 176.00 37100.00 49800.00 5.00 4.00 80.00 45.00 89.50 85.60 4.00 4.00 |

Tabla 8: Merino Australiano total de datos en el SULAR relacionados con resistencia a PGI

| Variable | Label | N | Media | D.E. | Min. | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPONAC PESOCUERPO HPG1 HPG2 FAMACHA1 FAMACHA2 HTO1 HTO2 PC_HPG1 PC_HPG2 CONDCORP1 CONDCORP2 | birth type YWt FEC 1 FEC 2 FAMACHA 1 FAMACHA 2 PCV 1 PCV 2 BWt at HPG1 BWt at HPG2 BCS at HPG1 BCS at HPG2 | 74174 57358 25700 20227 1590 695 1356 645 0 0 230 0 | 1.20 35.93 1279.08 1287.34 2.11 2.42 32.05 33.08 . . 2.81 . | 0.42 9.51 1967.70 1895.23 0.85 0.86 5.41 3.78 . . 0.39 . | 1.00 13.00 0.00 0.00 1.00 1.00 10.00 20.00 . . 2.00 . | 4.00 315.00 36800.00 37400.00 5.00 5.00 73.00 51.00 . . 3.00 . |

Tabla 9: Merino Dohne total de datos en el SULAR relacionados con resistencia a PGI

| Variable | Label | N | Media | D.E. | Min. | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPONAC PESOCUERPO HPG1 HPG2 FAMACHA1 FAMACHA2 HTO1 HTO2 PC_HPG1 PC_HPG2 CONDCORP1 CONDCORP2 | birth type YWt FEC 1 FEC 2 FAMACHA 1 FAMACHA 2 PCV 1 PCV 2 BWt at HPG1 BWt at HPG2 BCS at HPG1 BCS at HPG2 | 1976 1645 861 703 383 148 221 0 236 0 289 52 | 1.40 56.10 933.28 1207.82 1.78 2.18 33.85 . 44.56 . 3.30 4.02 | 0.53 14.87 1071.81 1622.84 0.74 0.98 4.71 . 4.48 . 0.50 0.14 | 1.00 24.00 0.00 0.00 1.00 1.00 24.00 . 30.50 . 2.00 4.00 | 3.00 95.00 9150.00 12000.00 4.00 4.00 88.00 . 57.50 . 4.00 5.00 |

Se incrementó la base de datos de HPG y de otras características relacionadas dentro de las cabañas comerciales y experimentales conectadas a la evaluación genética.

Todos los datos presentados anteriormente (tablas 7 a 9) son la base para generar las evaluaciones genéticas presentadas en www.geneticaovina.com.uy

Los datos se publican anualmente como DEP de HPG, presentando las tendencias genéticas (Figura 3 y 4) y los percentiles correspondientes.

La evaluación de Corriedale y Merino Australiano se realiza en conjunto entre INIA y SUL. En el caso de la raza Merino Dohne, algunas cabañas envían sus datos a Australia para su evaluación, este envío es mediado por el SUL. Asimismo, se realiza una evaluación interna de la raza en la estación experimental de Glencoe.

En la raza Merino las cabañas participantes de la evaluación de HPG son La Tucura, Los Manantiales, Los Tordos y Talitas, junto a dos estaciones experimentales: EEFAS – Fagro (núcleo de selección para resistencia a PGI) e INIA Glencoe. En Corriedale las cabañas que evalúan HPG son: Don Alfredo, Don Aniceto, Doña Elisa, El Piramidal, La Pradera, Los Tordos, Refugio y San Gerardo, junto a tres experimentales CIEDAG – SUL (líneas divergentes R y S), INIA Glencoe y La Carolina UTU.

Las experimentales funcionan en algunos casos como núcleos de selección para resistencia a PGI:

- CIEDAG – Cerro Colorado: Corriedale, líneas divergentes DEP HPG (resistente y susceptible) desde 2000.

- INIA Glencoe: Corriedale, selección por DEP HPG (resistente y control) y producción desde 2017.

- EEFAS – San Antonio: Merino Australiano, selección por DEP HPG (resistente) y producción desde 2015.

Figura 3: Tendencias genéticas de las líneas divergentes del SUL – CIEDAG, raza Corriedale

Figura 4: Tendencias genéticas para la raza Merino Núcleo Ultrafino Glencoe (NUG – INIA) y la población comercial.

# Principales beneficios recibidos como aporte del Proyecto Regional

Dado que muchas de las tecnologías (registros de HPG, FAMACHA, evaluación genética, extracción de ADN, envíos a genotipar, etc.) ya se manejaban en el país, el mayor aporte ha sido la formación de recursos humanos en Genómica. El proyecto sirvió como dinamizador de algunos procesos como incentivar los registros en los productores y presentar proyectos a otras fuentes de financiamiento.

Principales inconvenientes

Los principales inconvenientes fueron el atraso en las actividades relacionadas a la evaluación genómica de la raza Merino durante el año 2018. La misma se encontraba enmarcada dentro de una tesis de doctorado que se canceló y se comenzó con una nueva estudiante en el año 2019. Actualmente se planea presentar los primeros resultados de la evaluación genómica durante el año 2020.

RLA/5/076 – En el año 2019 se realizaron avances en el proyecto en cuanto a muestreo del sitio de estudio, procesamiento de muestras y medidas. Se cumplieron hitos como: Tomas de todas las muestras para medición del elemento 137Cs, toma de las muestras y envío para su medición de hidrología isotópica, toma de muestras y envío para su medición de muestras para CSSI.

También dos integrantes del proyecto (Marcos Tassano y Mirel Cabrera) participaron del curso de entrenamiento: TN-RLA5076-1900251 “Regional Training Course on the Use of Fallout Radionuclides, Compound Specific Stable Isotope and Water Isotope Techniques for Erosion and Sedimentation Assessment in Watersheds and Water Reservoirs”, realizado en Valdivia, Chile del 4 al 15 Noviembre, donde se presentaron los resultados parciales del sitio de estudio de Uruguay y se profundizó en conocimientos relativo a temas de: Hidrología Isotópica, Compuestos específicos de Isotopos Estables, Radionucleidos de Fallout, procesamiento de muestras para extracción de ácidos grasos para técnica de CSSI y también procesamiento de los datos obtenidos mediante tratamientos estadísticos con software libre.

El año 2019 correspondió a etapas ejecutivas en cuanto a la parte técnica del proyecto de acuerdo al cronograma estipulado, es decir, toma de muestras, mediciones, cursos de entrenamiento, procesamiento de datos de resultados parciales, etc.

En el desarrollo de las tareas locales, las dificultades encontradas son las normales que surgen del trabajo de campo (transporte hasta sitio de estudio, acceso, factores climáticos). Dichas dificultades se solucionaron mediante el uso de la camioneta 4X4 de Facultad de Ciencias el cual es una herramienta fundamental para acceder al sitio de estudio. También, se consiguió colaborar con UTE Baygorria en cuanto al alojamiento cercano al sitio de estudio en las campañas de muestreo.

El mantenimiento del laboratorio de espectrometría gamma (Radioquímica – Centro de Investigaciones Nucleares), en particular las dificultades asociadas a la provisión de nitrógeno líquido y al aumento permanente de costos de insumos y de equipamiento menor. Se pudo abordar parte de los gastos mediante partidas de dedicación total (DT) de los docentes Marcos Tassano y Mirel Cabrera, también se buscó apoyo de colaboración de compra de nitrógeno líquido con el laboratorio de datación por luminiscencia de Facultad de Ciencias.

RLA/5/077 – En el 2019 se llevó a cabo la fase experimental de campo del proyecto para lograr los siguientes objetivos:

a)	Evaluar diferencias en la acumulación de C y N, así como la eficiencia en el uso del agua y rendimiento de cebada sembrado sobre distintos rastrojos de cultivos cobertura.

b)	Proyectar el rendimiento de cebada en rotación con soja como cultivo cobertura en un contexto de cambio climático.

Para cumplir con los objetivos a) y b)  se instaló un ensayo experimental en el campo de un productor privado, ubicado en la localidad de Libertad (Departamento de San José), a 54 km de la Facultad de Agronomía. Durante los 12 meses del año se recolectaron múltiple información del suelo, climática y de los cultivos. Semanalmente se hicieron muestreos de contenido de agua en el suelo, fotografía para determinar el porcentaje de cobertura de los cultivos, entre otros. También se realizaron muestreos de planta (para determinar la acumulación de C y N, así como el rendimiento de cebada sembrado). La información fue procesada en el laboratorio CATNAS de la Facultad de Agronomía y las muestras vegetales y de suelo fueron tratadas de acuerdo a los protocolos definidos en las reuniones de coordinación del proyecto.

Actualmente las muestras de suelo para extraer el agua están siendo conservadas hasta la instalación del equipo de destilación. Luego las muestras de agua y planta serán enviadas al exterior para analizar isotópicamente. Luego con esa información se estimará la relación Transpiración/Evapotranspiración requerida por el proyecto y con ello la eficiencia en el uso del agua.

La utilización del Software de AquaCrop se ha venido desarrollando adecuadamente pero todavía queda información pendiente para el ingresar a dicho software, para concretar con ello el objetivo específico b) (Proyectar el rendimiento de cebada en rotación con soja como cultivo cobertura en un contexto de cambio climático). En diciembre de 2019 se dio inicio al segundo año del ensayo experimental de campo, cambiando su ubicación al Centro Regional Sur, una estación experimental de la Facultad de Agronomía ubicada a 34 km de Montevideo.

En el año 2019, se desarrollaron en Montevideo, Uruguay un curso de entrenamiento: “Curso Regional de Capacitación sobre el Uso del Modelo AquaCrop para Mejorar la Eficiencia en el Uso del Agua y la Productividad de los Cultivos”, entre el 11 y el 16 Marzo y la Reunión Intermedia del Proyecto, entre el 18 y el 21 de Marzo.

La organización de ambos eventos fue realizada por María Curiel y por el Coordinador Nacional  de ARCAL, Humberto Piano,  del Departamento de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Ministerio de Industria, Energía y Minería y por Verónica Berriel, Coordinadora del Proyecto en Uruguay, de la Facultad de Agronomía, Universidad de la República.

El proyecto a nivel país requirió la instalación, mantenimiento y muestreo en un ensayo de campo. Para ello se necesitó tener a disposición dos Ayudantes de Investigación, que realizaran entre 1 y 2 salidas semanales durante el período de enero 2019 a febrero 2020.

La siembra e insumos para el ensayo fue costeada con fuentes de financiación nacionales. Las salidas al campo también fueron costeadas por fuentes nacionales de financiación. El OIEA aportó en el 2019 para el proyecto una estación meteorológica y una sonda para medir humedad del suelo, en Octubre se  pudo empezar a hacer uso de dichos materiales para el proyecto. En Diciembre se pudo acceder a un equipo de destilación donado por la OIEA, dicho equipo fue enviado en dos tandas, por lo cual se tuvo que pagar dos despachos aduaneros para obtener la mercadería. Para la instalación de la estación meteorológica tuvo que ser contratado un service en el país. Para la instalación del equipo de extracción de agua del suelo tuvo que mejorarse las conexiones eléctricas del laboratorio.

El proyecto ha generado resultados interesantes para ser tenidos en cuenta en la mejora de los medios de subsistencia mediante una mayor eficiencia en el uso del agua vinculada a estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático en la agricultura (ARCAL CLVIII). Con la información que tenemos disponible hasta ahora y habiendo evaluado tres diseños agrícolas diferentes: barbecho y dos cultivos de cobertura (CC) soja y dolichos, los resultados indican que soja como cultivo de cobertura es capaz de fijar el doble de nitrógeno del aire, generar una biomasa aérea cerca del doble que dolichos.

En cuanto a la eficiencia en el uso del agua, el año evaluado no presentó períodos de déficit hídrico, por lo tanto no hay certeza en esa situación cómo se comportan los cultivos en dicho atributo.

Interesantemente cuando se evaluó el efecto del rendimiento de la cebada sobre los distintos tratamientos del ciclo anterior, se obtuvo un rendimiento significativamente distinto y superior sobre la cobertura de soja. Esta información es útil para productores que tienen zonas en sus predios con suelos erosionados y que necesitan tomar medidas a corto plazo para mejorar la estructura del suelo, evitando mitigar el efecto del cambio climático y manejos del sitio poco apropiados. Mitigar los efectos del cambio climático sobre el suelo es esencial para garantizar la seguridad alimentaria.

Si bien aún faltan generar resultados claves del proyecto con la información que actualmente disponemos, y pese a la anomalía climática que atravesó la región Sur del país (períodos de suficiencia hídrica).

Se encontró que de los dos CC evaluados, soja presentó una mayor fijación de nitrógeno del aire (FBN), esto probablemente se debió a que la inoculación de la soja fue más efectiva que las cepas de rizobios indígenas en el suelo para dolichos. Los rendimientos de materia seca también estuvieron relacionados con la cantidad de N acumulado y fijado.

La mayor FBN dio por resultado que los rastrojos de los CC de soja comparado con dolichos presentaran relaciones C/N más baja, lo cual es favorece distintas vías geoquímicas en el suelo que hacen posible que el N de los rastrojos quede disponible para cultivo sucesor, el cual en nuestro caso fue la cebada. De hecho se obtuvo un rendimiento superior de cebada que fue sembrada sobre rastrojos de soja comparada a la que se sembró sobre los rastrojos de dolichos.

Las dificultades en el proyecto fueron:

- la demora en la adquisición de equipos donados por el OIEA. Por lo cual el monitoreo del agua en el suelo y de la información climática no fue la óptima hasta que se comenzaron a utilizar dichos equipos. Lo mismo sucedió con el equipo de extracción de agua, que fue liberado de la Aduana de Uruguay a fines de diciembre de 2019. Eso hace que los análisis isotópicos estén aún pendientes.

- La falla de un protocolo de extracción de muestras. En el año 2018, durante el curso de entrenamiento se redactó un protocolo que no era el adecuado. Por lo tanto, nos faltarían muestras de tejido vegetal para estimar la transpiración del cultivo. Este año se pretende, tomar esas muestras y hacer una corrección para el próximo año.

RLA/6/077 – El Coordinador del Proyecto participó en el Taller sobre Prevención de Accidentes e Incidentes en Radioterapia que tuvo lugar en Houston, Texas, Estados Unidos, del 21 al 25 de Octubre.

Impacto: Cada uno de los participantes ha hecho los aportes respectivos dentro del ámbito de su esfera de acción. En el caso del Taller de Prevención, aparte de instrumentar la Cultura de Seguridad en el Instituto Nacional del Cáncer (INCA), se está organizando, junto con el OIEA, para el segundo semestre de 2020 un Taller donde estén presentes los ocho Centros de Radioterapia que tiene el país, públicos y privados, para planificar en forma consensuada y progresiva la implementación de medidas comunes en cuanto a la Calidad y Seguridad.

Las dificultades siguen siendo las mismas, la cadena de transmisión. Dentro de cada Centro donde trabaja el participante se da con fluidez. Pero más allá de ese o esos Centros donde trabaja no es tan así. Si bien es cierto que hay mucha intercomunicación por las propias características de país pequeño con pocos centros y sin dificultades geográficas, etc, no se han logrado instancias formales para ello.

La propuesta del Taller sobre Calidad y Seguridad aborda precisamente esta dificultad y da una vía para obtener un resultado a nivel nacional.

RLA/6/079 – En Marzo de 2019 se presentó el Proyecto al Comité de Ética de Médica Uruguaya debido a que el Comité de Ética del Hospital Evangélico, no se pronunció con relación a la realización del proyecto en su institución.  En Mayo el Comité de Ética de Médica Uruguaya dio su aval para realizar el trabajo y entre los meses de Mayo y Junio se realizó la capacitación y estandarización al equipo encargado del trabajo de campo.

En Julio se coordinó con los jefes de Pediatría y Nurse de la Médica Uruguaya para informar al personal de la Institución sobre el Proyecto, comenzando en Agosto el trabajo de campo.

Entre el 2 y el 6 de Setiembre se delegó a la Lic Geraldine Sena a la Reunión Regional de Coordinación, que tuvo lugar en Santo Domingo, República Dominicana, cuyos objetivos fueron:

- Revisar el estado del proyecto a nivel nacional.

- Analizar las principales dificultades encontradas.

- Medidas adoptadas para garantizar la conclusión del proyecto.

- Propuestas de ajustes al Plan de Actividades del Proyecto.

- Propuestas de ajustes al presupuesto del Proyecto.

- Elaborar los planes de trabajo nacionales y regional 2019-2020.

- Preparar el informe de la reunión de coordinación.

Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2019, se continuó con la captación de lactantes en Médica Uruguaya y en el mes de Diciembre se analizaron las muestras obtenidas hasta ese momento (17 lactantes) en el Laboratorio del Polo Tecnológico de Pando, Facultad de Química. Los resultados se enviaron en planilla Excel, para ser revisados por Alexia Alford (OIEA). Asimismo, se comenzó con el ingreso de datos a la RedCap y se elaboraron informes con los resultados del estado nutricional y alimentación de cada uno de los lactantes estudiados para ser entregados en domicilio a sus madres.

Participación del coordinador de proyecto (Reuniones de coordinación, talleres, y grupos de trabajo).

Reuniones de Coordinación:

- se delegó a la Lic Geraldine Sena en la Reunión Regional de Coordinación, que se desarrolló del 2 al 6 de Setiembre en Santo Domingo, República Dominicana.

- con los jefes de Pediatría y de Nurse de Médica Uruguaya para informar sobre el proyecto.

- con el Prof. Eleuterio Umpiérrez para el análisis de las muestras.

Talleres y grupos de trabajo:

- se participó en la capacitación y estandarización del equipo de trabajo de campo.

- se integra el equipo de trabajo de campo y el encargado de la elaboración de los informes con los resultados para ser entregados a las madres de los lactantes.

- responsable de las planillas Excel con los resultados de los análisis de las muestras y los datos antropométricos, de ingesta y sociodemográficos.

Impacto:

- Para la Escuela de Nutrición: la formación y estandarización de tres docentes en la aplicación del método de cuantificación de la composición corporal mediante el uso de óxido de deuterio. Asimismo, los conocimientos adquiridos en esta técnica, fueron aplicados en el  curso de posgrado “Uso de Herramientas Informáticas para el Diagnóstico Nutricional a Nivel Poblacional” dirigido a 25 Licenciados en Nutrición de diversas instituciones del país.

- Para el Polo Tecnológico de la Facultad de Química, la formación de dos becarias en el uso del equipo FTIR (Agilent brand) para el análisis de muestras biológicas.

- Para la Médica Uruguaya, el reconocimiento por parte de los responsables de la atención de los lactantes (pediatras, licenciados en enfermería, auxiliares de enfermería) de la importancia que tiene el estudio de la composición corporal en esta etapa del ciclo de vida. Participar por primera vez de un proyecto regional del OIEA.

- Para las familias participantes, contar con una evaluación más completa sobre el estado nutricional de los lactantes.

Dificultades:

- Demora en obtener la aprobación ética del Proyecto y la autorización por el servicio de salud (Hospital Evangélico) para desarrollar el proyecto, ante lo cual se recurrió a otro servicio de salud (Médica Uruguaya).

- Baja proporción de madres que aceptan ingresar al estudio y otras madres que no pudieron ser contactadas debido a que ofrecieron datos de localización inexistentes (teléfono, celular y dirección). Por ello fue necesario concurrir con mayor periodicidad al servicio con el fin de captar nuevos lactantes.

- Existencia de un número considerable de madres y lactantes que no cumplen los criterios de inclusión. Principales causas: morbilidad en la madres (HTA, diabetes gestacional) y en los lactantes, ser pretérmino y el no haber recibido leche materna en forma exclusiva los 4 primeros meses de vida.

- Dificultad en realizar el estudio en las instalaciones de la Médica Uruguaya, por este motivo se optó por concurrir a los domicilios, generalmente en zonas muy alejadas al laboratorio de la Escuela de Nutrición. Esto significa ir dos veces al hogar en el mismo día (una vez para suministrar las dosis y a las 3 horas para obtener la muestra post dosis), no pudiendo realizar más de dos lactantes por día.

- Alto costo de implementación del proyecto en lo referente a viáticos y traslados.

RLA/6/080 – El objetivo del Proyecto es contribuir a mejorar la eficacia en la implementación de aspectos regulatorios sanitarios vinculados a las buenas prácticas de producción y control de radiofármacos y radioisótopos en los países participantes (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela).

Para lograr dicho objetivo los participantes acordaron realizar  2 tipos de actividades: talleres tendientes a sensibilizar a los representantes de las autoridades sanitarias en la aplicación de normativa de buenas prácticas específicamente a la fabricación y control de calidad de  radiofármacos y radioisótopos y cursos regionales de capacitación para productores de radioisótopos y radiofármacos  centrados en el tema validación.

En la Primera Reunión de Coordinación del Proyecto, desarrollada en la ciudad de Buenos Aires en Diciembre de 2017 se planificaron para el año 2019 dos actividades sobre validación: “Curso Regional de Capacitación sobre Buenas Prácticas de Fabricación en la Producción de Radiofármacos Utilizados en Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único (SPECT)” desarrollado en instalaciones del IPEN, San Pablo, Brasil, del 30 de Setiembre al 4 de Octubre y “Curso Regional de Capacitación sobre Buenas Practicas de Fabricación en relación con la producción de Radiofármacos utilizados en la Tomografía por Emisión de Positrones” desarrollado en las instalaciones del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM), Montevideo, Uruguay, del 14 al 18 de Octubre.

Los objetivos de ambos eventos fue discutir la implementación práctica de protocolos de validación de métodos de producción, metodologías analíticas y metodologías de limpieza con ejemplos concretos referidos a Radiofármacos SPECT y PET. Se contó con la participación de expertos regionales y extraregionales en ambos eventos y los participantes consideraron que ambas actividades fueron muy productivas y con gran aplicabilidad práctica.

En representación de Uruguay fue seleccionado para participar en el primer curso el Dr. Javier Giglio y para el segundo curso los Dres. Florencia Zoppolo y Pablo Buccino y la MSc. Natalí Bentancor.

En el año 2019 también se realizó la Reunión Final de Coordinadores, en La Habana, Cuba, del 16 al 20 de diciembre. En dicha reunión los países participantes presentaron sus informes y se discutió sobre la ejecución del proyecto y los principales aportes a  los países por la ejecución del Proyecto.

Los principales beneficios obtenidos fueron: sensibilización de las autoridades regulatorias en el tema Radiofármacos, generación de una red de vínculos de autoridades regulatorias y de personas dedicadas a la producción y control de calidad de Radiofármacos en la región, mejora de la capacitación  en temas de buenas prácticas, en particular en el tema validación, conocimiento de expertos internacionales a quienes consultar en la temática.

También se avanzó en el diseño de cursos de capacitación en Radiofarmacia de aplicación regional para profesionales del área y reguladores.

La Coordinadora del Proyecto participó como Coordinadora del Curso Regional desarrollado en Uruguay, en aspectos tales como selección de los expertos, diseño de la Agenda, coordinación con los docentes nacionales y logística general del evento. También se hizo cargo de la selección de los participantes para los 2 cursos realizados.

Finalmente se participó en la Reunión Final de Coordinación, en la discusión y elaboración del informe.

También se tuvo intensa comunicación con la DTM del Proyecto, Farm. Verónica Cerizola (Argentina), intercambiando ideas y experiencias sobre las actividades del Proyecto.

Resultados:

Se capacitaron 4 profesionales en el tema validación contribuyéndose de esta manera al proceso de mejora de la calidad de los Radiofármacos disponibles en Uruguay.

Se comenzó el trabajo tendiente a conformar una Red regional para intercambiar información y experiencia en Radiofarmacia. Este es un objetivo largamente perseguido en la Región que aún no ha podido lograrse aunque fue abordado sin éxito por Proyectos Arcal anteriores.

Se establecieron contactos con expertos y con profesionales de Radiofarmacia de la región.

Dificultades:

La única dificultad presentada durante la marcha del proyecto estuvo centrada en la comunicación. Existe una gran demora en recibir la información derivada de las actividades desarrolladas en el Proyecto, ya sea informes finales de los talleres así como los contenidos de los informes de los HBA.

Tampoco existió un mecanismo de participación de los Coordinadores de Proyecto en la selección del temario de los Talleres y de los expertos disertantes en dichas actividades.

RLA/7/022 – El objetivo estratégico del Proyecto fue logrado, incorporando el componente comunicacional, representados por los puntos focales de comunicación, los cuales proveen al proyecto de una capacidad de diálogo entre los científicos y otros aliados, enfocándose particularmente a los tomadores de decisión.

Por lo tanto, este aspecto constituye una de sus fortalezas. La Red REMARCO fue formalmente establecida, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de colaboración entre los países miembros, generando conocimiento y los inputs para los tomadores de decisión, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el número 14.

Las herramientas de comunicación fueron generadas, tales como una plataforma web para manejo de datos e información, publicaciones y difusión de material para que la Red ayude a los tomadores de decisión, y para publicaciones científicas.

Se recomienda que en el nuevo Proyecto RLA/7/025 se considere entre sus acciones permanentes y prioritarias, el relacionamiento de los miembros de la Red REMARCO con los tomadores de decisión de sus áreas y países.

RLA/7/023 – Resumen de la participación en el proyecto:

Participación de la Coordinadora del Proyecto:

Ha participado el 18 de Febrero junto a sus colaboradores en una Video conferencia con los demás Coordinadores de Proyecto.

Impacto: El muestreo se inició hace 6 meses y aún no se cuenta con la información analítica completa. El impacto se dará a conocer a las autoridades luego del tratamiento estadístico de los resultados.

Dificultades: El proyecto se desarrolla sin inconvenientes, se han recibido los materiales de acuerdo a lo planificado.

………………oOo………………..

COORDINADOR NACIONAL DE ARCAL:

Lic. Humberto Gerardo Piano López

Oficina Nacional de Enlace con el OIEA

Departamento de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales,

Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR),

Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)

Mercedes 1041, Primer Piso

11.100 – Montevideo, Uruguay

Teléfonos: + 598 2908 6330

+ 598 2840 1234 int. 6607

E-mail: humberto.piano@miem.gub.uy